ДОКЛАД

о результатах и основных направлениях деятельности администрации

Ковардицкого сельского поселения Муромского района Владимирской области

на плановый период 2017-2020 годы

2016

Содержание

1. Основные результаты деятельности в отчетном финансовом году          - 3 стр.

2. Основные направления деятельности на среднесрочную перспективу    - 15 стр.

3. Показатели достижения целей и решения задач муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ, реализуемых администрацией

Ковардицкого сельского поселения Муромского района                              - 21 стр.

4. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальных программ                                                         - 35 стр.

5. Распределение ассигнований бюджета Ковардицкого сельского поселения Муромского района, администрируемых по муниципальным программам и непрограммной части расходов                                                                        - 45 стр.

ДОКЛАД

о результатах и основных направлениях деятельности администрации Ковардицкого сельского поселения Муромского района Владимирской области на плановый период 2017-2020 годы

Раздел 1. Основные результаты деятельности в отчетном финансовом году

Основную часть расходов бюджета Ковардицкого сельского поселения составляют расходы на реализацию 14 муниципальных  программ. В 2015 году средства  на реализацию муниципальных программ освоены в сумме 25396,02507 тыс. рублей при плане 26126,15132 тыс. рублей или на 97,2%.

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы"

Основной целью Программы является формирование и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей Ковардицкого сельского поселения.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

-  увеличение муниципального жилищного фонда;

- улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях;

- инфраструктурное обустройство земельных участков,  предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы. На 2016 год запланированы средства на передаваемые полномочия из бюджета Ковардицкого сельского поселения бюджету Муромского района на мероприятия в части обеспечения проживающих в Ковардицком сельском поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан в сумме 964 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы»

Основной целью Программы является:

- последовательное развитие системы  пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, повышение безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Ковардицкого сельского поселения Муромского района.

Достижение этой цели основано на решении следующей  задачи:

- осуществление первичных  мер  пожарной безопасности.

Выполнение задач Программы будет достигаться совершенствованием организационной основы:

-сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, реагирование на происшествия на водных объектах и гражданской обороны;

-анализа опасных природных явлений, возникновения техногенных аварий и катастроф, оценки и прогноза чрезвычайных и кризисных ситуаций, а также оптимизации мер по управлению этими рисками;

-прогноза рисков чрезвычайных ситуаций на критически важных объектах и разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их защищенности;

-сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе на военное время, тушения пожаров, реагирование на происшествия на водных объектах.

Муниципальная программа включает в себя 6 мероприятий. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- опашка территории  населенных пунктов в противопожарных целях (д. Афанасово, д. Валово, д. Сельцо, д. Соболево, д. Малое Юрьево, д. Большое Юрьево, д. Михайлово,  д. Охеево, д. Окулово, д. Пестенькино, д. Рамежки, с. Ст. Котлицы, д. Пополутово, д. Бердишево) – 69,9 тыс. руб.;

- расчистка снега к пожарным гидрантам и пожарным водоемам на территории населенных пунктов в противопожарных целях (п. Зименки, д. Пестенькино, с. Булатниково, с. Панфилово, д. Мишино)  29,0  тыс. руб.;

- прочие мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 11,6 тыс.рублей (приобретение пожарных знаков (20 шт.) и знаков безопасности (15 шт.)).

Муниципальная программа «Развитие культуры Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»

Целью программы является – реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, приобщение граждан к культурному и природному наследию.

Достижение этой цели планируется посредством реализации тактических задач:

- Сохранение культурного и исторического наследия сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни сельского поселения, реализация творческого потенциала для граждан сельского поселения.

- Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в сельском поселении.

- Создание условий для модернизации материально-технической базы учреждений культуры.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- составлена смета на изготовление 10 пандусов к зданиям Домов культуры;

- за 5 месяцев 2016 года проведено 710 культурно-досуговых мероприятий, которые посетило 12 231 человек.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы»

Цель муниципальной программы:

- обеспечение возможностей жителей Ковардицкого сельского поселения систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности среди муниципальных образований района.

Задача  муниципальной программы - повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

Муниципальная программа включает в себя 1 мероприятие. За время реализации программы проведены следующие спортивно-массовые мероприятия:

В Мишинском сельском отделе:

-конкурсная программа «Сильнее, выше, смелее».

В Пестенькинском сельском отделе:

-мероприятие антинаркотической направленности «Мир, труд, май»;

-чемпионат по стрельбе из пневматической винтовки  «Правнуки победы».

В Саксинском сельском отделе:

-спортивный турнир «Футбол на снегу».

В Савковском сельском отделе:

-спортивная программа «Русичи Мурома»;

-спортивные конкурсы «Поднимание гантели», «Отжимание», «Скакалочка».

В Зименковском сельском отделе:

-конкурсная программа  «Спортивная семейка»;

-интеллектуально-конкурсная программа «Ключи от Форт Боярда»;

-конкурс «Полоса препятствия»;

-интеллектуальная игра «Вопрос-ответ».

На базе Булатниковского сельского отдела проводились спортивные мероприятия, развлекательно-познавательные и игровые программы для детей:

-спортивные мероприятия «Движение-это жизнь», «Попрыгунчик», «На рыбалке».

В Кривицком сельском отделе:

-конкурсные программы  «Раз блин, два блин», «Перетягивание каната», «Ходули», «Горячий блин».

В Макаровском отделе:

-игровая программа «Для детей, вместе с детьми»;

-конкурсы «Шишка в коробку», «Ловкий мяч», «Вприсядку».

В Стригинском сельском отделе:

-игровые программы «Девчонки и мальчишки»;

-спортивные мероприятия «Футбольный шар».

В Ковардицком ДК:

- спортивная программа  «Ралли бегунов»;

- теннисные турниры;

-шахматные турниры среди подростков;

-футбольные матчи.

Всего за 5 месяцев 2016 года проведено 107  спортивно-массовых мероприятий, количество посетителей составило 1058 человек.

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы"

Целью программы является создание условий для развития муниципальной службы, повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- функционирование администрации Ковардицкого сельского поселения;

- обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений сельского поселения;

- оплата муниципальной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности;

- периодическая печать и издательства.

Муниципальная программа включает в себя 2 мероприятия. За время реализации мероприятий  достигнуты следующие результаты:

- за 5 месяцев 2016 года опубликовано 14 нормативно - правовых акта.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы»

Основной целью настоящей Программы является снижение расходов бюджетов всех уровней, организаций ЖКХ и населения на топливо и электрическую энергию.

Настоящая Программа направлена на решение следующих задач:

1.Экономия топлива в результате проведения энергосберегающих мероприятий.

2.Экономия тепловой и электрической энергии организациями-потребителями.

3.Снижение  потерь   при производстве и передаче тепловой и электрической энергии.

Муниципальная программа включает в себя 1 мероприятие. За 5 месяцев 2016 года программные средства не использовались.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»

Для достижения программных целей по оптимизации состава и структуры муниципального имущества Ковардицкого сельского поселения, создания условий для повышения эффективности и прозрачности управления муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения, повышения эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Ковардицкого сельского поселения, необходимо обеспечить реализацию следующих основных задач по:

- государственной регистрации права собственности Ковардицкого сельского поселения на объекты недвижимости;

-государственной регистрации права оперативного управления муниципальных учреждений Ковардицкого сельского поселения на закрепленные за ними объекты недвижимости;

- совершенствованию системы управления и распоряжения муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения;

- государственной регистрации права собственности Ковардицкого сельского поселения на земельные участки;

- распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Ковардицкого сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 мероприятия. За время реализации мероприятий  достигнуты следующие результаты:

- оценка  годовой арендной платы  за пользование имуществом, являющимся муниципальной собственностью: ЛЭП д. Пестенькино, ул. Полевая, д. Мишино ул. Верхняя, д. Мишино ул. Комсомольская - 51,0 тыс. рублей;

- выполнение кадастровых работ по подготовке документов для предоставления в орган кадастрового учета заявления об учете изменений объектов недвижимости (ЛЭП): д. Пестенькино ул. Полевая, д. Мишино ул. Верхняя, д. Мишино ул. Комсомольская -35,0 тыс. руб.;

- выполнение геодезических работ по выносу координат поворотных точек границ земельного участка территории сельского кладбища с. Ковардицы – 8,0 тыс. руб.;

- выполнение кадастровых работ по межеванию земельного участка площадью 7,4 га, расположенного западнее д. Александровка – 30,0 тыс. руб.;

- выполнение технической документации с постановкой на кадастровый учет объектов недвижимости, расположенных по адресу: Владимирская область, Муромский район, д. Старое Ратово, ул. Совхозная, д. 68, д. Мордвиново, ул. Васильковая, д.54, д. Межищи, ул. Овражная, д.6, д.7 -93,3 тыс. руб.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»

- Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ковардицкого сельского поселения, повышение качества управления муниципальными финансами, повышение эффективности бюджетных расходов.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для развития доходного потенциала Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы.

2. Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание  органов местного самоуправления и на осуществление первичного воинского учета  в муниципальном образовании Ковардицкое сельское поселение Муромского района.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы. За время реализации программы  достигнуты следующие результаты:

- освоение средств федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета в размере установленного объема;

- доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ  по состоянию на 01.06.2016 года составляет 93,1 %, что больше запланированного показателя на 0,7% в связи с увеличением бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ. В программную деятельность не входят расходы по оплате труда главы, работников органов местного самоуправления, резервный фонд.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 – 2020 годы»

Целями Программы являются:

- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Ковардицкого сельского поселения.

Задачами Программы являются:

Обеспечение экологической безопасности на территории Ковардицкого сельского поселения, в том числе:

предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Муниципальная программа включает в себя 1 мероприятие. За время реализации мероприятий  достигнуты следующие результаты:

- приобретение талонов на вывоз мусора (480 шт.) – 136,8 тыс. рублей;

- приобретение талонов на вывоз спиленных веток деревьев, кустарников (120 шт.) – 72,0 тыс. рублей;

- ликвидировано 6 несанкционированных  на сумму 60,6 тыс. рублей в следующих населенных пунктах:

с. Ковардицы-1 шт.,  с. Панфилово- 1 шт., д. Иваньково- 1 шт., с. Стригино,  д. Соболево -1 шт., д. Кривицы – 2 шт.

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы"

Основной  целью  Программы является  содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Ковардицком сельском поселении Муромского района для  обеспечения дополнительной занятости, развития самозанятости, повышения доходов сельского населения и увеличения  доли вклада  малого и среднего бизнеса в экономику муниципального образования.

Программой  предлагается содействие администрации Ковардицкого сельского поселения Муромского района  в развитии следующих видов экономической деятельности:

- оказание бытовых услуг населению (ремонт обуви, парихмахерские услуги,         фотография);

- транспорт и связь (организация  пассажирских перевозок, расширение сети                  грузоперевозок);

- здравоохранение (открытие передвижных зубоврачебных  кабинетов);

- предоставление социальных услуг (обеспечение дровами и углем сельских жителей);

- услуги ЖКХ (вывоз бытового мусора, обкашивание безхозных территорий);

- организация сельского туризма;

- расширение сети торговых точек.

Для достижения поставленной  цели должны быть решены следующие задачи:

-  создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в плане осуществления административной,  правовой и финансовой  поддержки мероприятий по росту фондовооруженности, укреплению и модернизации материальной базы субъектов малого и среднего предпринимательства;

- содействие имущественной  поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства;

- формирование системы информационной, организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  и аналитическое  обеспечение  их деятельности.

Достижение поставленных целей планируется  реализовывать на принципах взаимодействия органов местного самоуправления с созданием в сельском поселении Координационного  Совета по развитию малого  и среднего  предпринимательства  при  Главе Ковардицкого  сельского поселения.

Мероприятия и подпрограммы отсутствуют. Финансирование не предусмотрено.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»

Целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

1. Обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства .

3. Удовлетворение потребностей населения сельского поселения  в питьевой воде.

4. Постоянное поддерживание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.

Муниципальная программа включает в себя 5 мероприятий. За время реализации мероприятий  достигнуты следующие результаты:

Мероприятие 1. «Расходы по уличному наружному освещению, текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения» -1967,5 тыс. рублей:

- оплата за электроэнергию (562 светильника уличного освещения по населенным пунктам) – 1772,5 тыс. руб.:

- ремонт уличного освещения – 131,6 тыс. руб. из них:

- приобретение материалов – 59,7 тыс. руб.

Мероприятие 2. «Расходы на ремонт памятников»-99,2 тыс. рублей:

- ремонт памятников – 80,4 тыс. рублей;

- приобретение расходных материалов для ремонта – 18,8 тыс. рублей.

Мероприятие 3. «Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ)»-76,1 тыс. рублей:

- вывоз мусора – 76,1 тыс. рублей.

Мероприятие 5. «Прочие мероприятия по благоустройству» - 304,9 тыс. рублей:

-расчистка снега – 67,8 тыс. руб.

из них:

- расчистка тротуаров от снега (с. Ковардицы, с. Булатниково) – 29,4  тыс. рублей;

- расчистка снега к родникам (с. Лазарево, с. Ковардицы, д. Б. Юрьево) – 38,4 тыс. рублей;

- содержание колодцев всего –  36,1 тыс. рублей,из них:

приобретение колодезных колец (д. Берёзовка ул. Плодовая, д. 2) – 2 шт. – 5,1 тыс. рублей;

- чистка и текущий ремонт колодцев д. Коржавино, д. Макаровка, д. Грибково – 31,0 тыс. рублей;

- ликвидация опасных деревьев – 65,8 тыс. рублей,из них:

с. Лазарево ул. Профсоюзная, д. 3 (3 дерева);

Спиливание кустарника в местах общего пользования:

- с. Лазарево ул. Советская в районе д. 22;

- с. Лазарево ул. Советская в районе д. 26;

- с. Лазарево ул. Школьная в районе д. 9;

- с. Булатниково ул. Мира, д. 57 (1 дерево);

- д. Пестенькино ул. Центральная, около памятника (1 дерево);

- обрезка 5 опасных деревьев д. Пестенькино ул. Центральная, около памятника;

- с. Панфилово спуск к  ул. Набережная (7 шт.), сельское кладбище (3 шт.)

- д. Мишино ул. Ленина (1 шт.)

- с. Лазарево ул. Охотников (2 шт.), ул. Школьная (5 шт.)

- ремонт лавы (с. Панфилово) – 0,7 тыс. руб.;

- отлов безнадзорных животных (15 собак)– 17,4 тыс. руб.;

- сбор и вывоз мусора – 87,9 тыс. руб., из них

- приобретение мешков - 24,3 тыс. руб.

- сбор мусора в мешки в местах общего пользования, у заброшенных домов по   улицам в населённых пунктах на территории Ковардицкого сельского поселения – 1,8 тыс. руб.

- с. Ковардицы, ул. Дзержинского, д. Афанасово, ул. Владимирская;

- д. Соболево, ул. Центральная;

- вывоз мусора из населённых пунктов (с. Ковардицы, д. Пестенькино, с. Лазарево, с. Булатниково, п. Зимёнки, с. Стригино) - 61,8 тыс. руб.

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»

Целями Программы являются:

-обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан;

- улучшение эксплуатационных показателей муниципальных квартир многоквартирных домов.

Задачами Программы являются:

- проведение капитального ремонта или реконструкции протекающих кровель многоквартирных домов;

- проведение капитального ремонта или реконструкции кровель многоквартирных домов, на которых истек нормативный срок проведения капитального ремонта или реконструкции крыши;

- проведение капитального ремонта систем инженерно-технического обеспечения и конструкций многоквартирных домов, на которых истек нормативный срок проведения их капитального ремонта;

- устранение причин, способствующих разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципальных квартир многоквартирных домов.

Муниципальная программа включает в себя 3 мероприятия. За время реализации мероприятий  достигнуты следующие результаты:

- уплата взносов на капитальный  ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений,  находящихся в муниципальной собственности МО Ковардицкое сельское поселение  92,0 тыс. руб.;

- расходы на обеспечение  проведения ремонта муниципальной квартиры п. Зименки, ул. Кооперативная д.3 кв.1 – 212,6  тыс. рублей;

- произведен ремонт крыш 2-х многоквартирных домов по адресу п. Зименки ул. Кооперативная д. 12 и ул. Мира д. 7.

- Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»

Целью программы является развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции на территории Ковардицкого сельского поселения.

Задачи программы:

1.Организация исполнения антикоррупционного законодательства и достижение максимальной прозрачности деятельности муниципальных органов и муниципальных учреждений Ковардицкого сельского поселения.

2.Реализация мер по предупреждению проявлений коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг;

3.Организация проведения экспертизы нормативных правовых актов, их проектов, а также административных регламентов по оказанию муниципальных услуг и осуществлению муниципальных функций на коррупциогенность.

4.Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

5.Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы.

6.Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности муниципальных органов и муниципальных учреждений Ковардицкого сельского поселения.

7.Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и организация антикоррупционной пропаганды.

8.Вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики.

Муниципальная программа включает в себя 1 основное мероприятие. Финансирование программы не предусмотрено.

- Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы»

Целью программы является совершенствование системы профилактики правонарушений.

Задачи программы:

- повышение уровня координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по предупреждению правонарушений;

-снижение уровня преступности на территории сельского поселения;

- оптимизация работы системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;

-активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах;

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения;

- достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества;

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

- Муниципальная     программа    включает   в  себя 1 основное    мероприятие. Финансирование программы не предусмотрено.

Раздел 2. Основные направления деятельности на среднесрочную перспективу

В рамках реализации муниципальных программ планируется достижение следующих результатов.

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы"

Ожидаемые результаты  реализации муниципальной программы :

1.Обеспечение инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям – 100 %;

4.Увеличение жилищного фонда на 0,2 тыс. кв. метров.

Средства межбюджетных трансфертов в сумме 964,0 тыс. рублей, передаваемые бюджету Муромского района из бюджета Ковардицкого сельского поселения запланированы на строительство социального жилья в с. Булатниково и на проведение государственной экспертизы ПСД жилых объектов капитального строительства.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы»

Реализация Программы позволит достигнуть  снижения  ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе по:

- количеству гибели людей – от 6 до 4 %;

- количеству пострадавшего населения – от 7 до 5 %;

- снижения материального ущерба – от 9 до 6 %.

На текущий год запланированы средства на опашку территории населенных пунктов в противопожарных целях, расчистку снега к пожарным гидрантам и водоемам и на обкос территорий населенных пунктов.

Муниципальная программа «Развитие культуры Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-20120 годы»

Ожидаемые результаты  реализации муниципальной программы:

1.Укрепление единого культурного пространства Ковардицкого сельского поселения Муромского района.

2. Разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры на селе.

3.Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры.

4.Создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность.

5.Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в сельском поселении;

6.Повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры.

7.Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепление материально-технической базы, развитие самодеятельного художественного творчества.

8. Увеличение числа учреждений культуры сельского поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры сельского поселения.

На 2016 год запланированы следующие работы: ремонт крыши ДК в д. Кривицы и д. Саксино, косметический ремонт в здании ДК д. Пестенькино, частичный ремонт крыши ДК в с. Ковардицы, изготовление 10 пандусов к зданиям ДК.

С начала текущего года проведено  710  культурно-массовых мероприятий, всего запланировано провести   1910 мероприятий.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- устойчивое развитие физической культуры и спорта;

- привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщению к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения сельского поселения;

- увеличение количества населения поселения систематически занимающегося физической культурой и спортом.

С начала текущего года проведено  107  спортивно-массовых мероприятий, всего запланировано провести   140 мероприятий.

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы"

В результате реализации программы ожидается:

1. Количество нормативных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Владимирской области – 100%.
    2. Повышение  квалификации 6 работников администрации сельского поселения.

3. Реализация антикоррупционных мероприятий на муниципальной службе.
    4. Доля сотрудников, обеспеченных транспортными средствами, по отношению к общему числу сотрудников, подавших заявки на транспортные средства – 100%.

5. Доля сотрудников, обеспеченных материально- техническими средствами, по отношению к общему числу сотрудников -100%.

6. Отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации.

7. Отсутствие задолженности по заработной плате.

Кроме того, реализация программы позволит создать условия для развития муниципальной службы, а также будет способствовать повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, роли и престижа муниципальной службы.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы»

Реализация мероприятий Программы позволит    достигнуть     следующих результатов:

1.Уменьшение потери электрической  и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей.

2.Замена ДРЛ  уличного освещения на современные энергосберегающие светильники.

В текущем году планируется установить 20 энергосберегающих светильников.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1. Государственная регистрация права  собственности Ковардицкого сельского поселения на объекты недвижимого имущества.

2.Государственная регистрация права оперативного управления муниципальных учреждений Ковардицкого сельского поселения на закрепленные за ними объекты недвижимости.

3. Государственная регистрация права собственности Ковардицкого сельского поселения на земельные участки под объектами недвижимости на территории сельского поселения.

4.Увеличение поступлений доходов от распоряжения муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения в бюджет сельского поселения.

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы, запланированные на 2016 год, полностью использованы в первом полугодии.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»

Ожидаемыми  результатами реализации муниципальной программы являются:

- создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста и повышения уровня и качества жизни;

- создание условий для перевода большей части расходов бюджета сельского поселения на принципы программно-целевого планирования;

- создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов.

В текущем году планируется обеспечение выполнения государственных функций в соответствии с запланированным объемом.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 – 2020 годы»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1.Уменьшение количества несанкционированных свалок.

В текущем году запланированы средства на ликвидацию 10 несанкционированных свалок.

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы"

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5%;

- создание дополнительных рабочих мест и рост числа занятых в малом и среднем бизнесе на 10 %;

- увеличение объема продукции, выпускаемой субъектами малого и среднего предпринимательства на 10 %, рост оборота малых предприятий в торговле в 1,3 раза;

- увеличение доли налоговых поступлений в бюджет сельского  поселения от субъектов малого и среднего предпринимательства;

- увеличение уровня заработной платы работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве.

Денежные средства на реализацию программы не запланированы.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1.Улучшение освещенности территории Ковардицкого сельского поселения, обеспечение надежности работы сетей уличного освещения; сокращение аварийных ситуаций на сетях наружного освещения; повышение уровня безопасности дорожного движения; профилактика правонарушений.

2.Улучшение состояния территорий Ковардицкого сельского поселения.

3.Обеспечение шахтными колодцами населенных пунктов, где отсутствует централизованное водоснабжение.

В текущем году запланировано:

- текущее обслуживание 560 сетей наружного освещения;

- содержание памятников в надлежащем виде;

- улучшение состояния кладбищ;

- проведение бактериологического анализа воды в колодцах;

- отстрел безнадзорных животных;

- строительство детской площадки в д. Макаровка на средства добровольных пожертвований от граждан.

- Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»

- Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района, вошедших в программу капитального ремонта во Владимирской области.

- В текущем году запланировано:

- - перечисление взносов региональному оператору на капитальный ремонт муниципальных квартир.

- Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»

- Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1.Отсутствие фактов совершения муниципальными служащими коррупционных правонарушений.

2.Осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими законодательства о муниципальной службе.

3.Сокращение нарушений норм законодательства, регламентирующего муниципальную службу.

4.Исключение из проектов нормативных правовых актов коррупциогенных факторов.

5.Ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении муниципальных услуг.

6.Информирование населения о деятельности    органов власти по противодействию коррупции. Обеспечение доступности и открытости   информации о деятельности администрации сельского поселения.

7.Обеспечение доступности и качества предоставления муниципальных услуг.

- 8.Развитие и укрепление институтов гражданского общества.

- Денежные средства на реализацию программы не запланированы.

- Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы»

- Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- сокращение общего количества зарегистрированных преступлений;

- сокращение доли преступлений, совершенных  несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений;

- снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

- увеличение численности занимающихся в физкультурно-оздоровительных и спортивных секциях и кружках на базе учреждений образования и культуры;

- -  усиление антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения.

- Денежные средства на реализацию программы не запланированы.

- Приложение №  1

к Докладу о результатах

и основных направлениях деятельности

администрации Ковардицкого сельского поселения

ПОКАЗАТЕЛИ

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,

ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ

АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОВАРДИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРОМСКОГО РАЙОНА

| Показатели (наименование, единица измерения) | Отчетный год |  | Текущий год |  | Очередной год планового периода, план | 1-й год планового периода, план | 2-й год планового периода, план | Достижение целевого значения показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | оценка |  |  |  | Целевое значение | Год достижения |
| Муниципальная программа (01.00.0000) Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма (01.01.0000) Стимулирование развития жилищного строительства Ковардицкого сельского поселения Муромского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (01.01.0000) (01) Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, в соответствии с поданными заявлениями,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020 |
| Подпрограмма (01.02.0000) Социальное жилье в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (01.02.0000) (01) Общая площадь построенных жилых домов, кв. м. | 0 | 0 | 144,0 | 144,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Муниципальная программа (02.00.0000) Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма (02.01.0000) «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (02.00.0000) (01) Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по количеству гибели людей, чел | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2020 |
| по количеству пострадавшего населения, чел | 5 | 1 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 2020 |
| по величине экономических затрат, руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальная программа (03.00.0000) Развитие культуры Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма (03.01.0000) «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (03.01.0000) (01) Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности, шт | 1910 | 3165 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 2020 |
| Показатель (03.01.0000) (02) Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях, чел | 42526 | 45338 | 42526 | 42526 | 42526 | 42526 | 42526 | 42526 | 2020 |
| Подпрограмма (03.02.0000) «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (03.02.0000) (01) Увеличение числа учреждений культуры сельского поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры сельского поселения, % | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 82 | 82 | 82 | 2020 |
| Муниципальная программа (04.00.0000) Развитие физической культуры и спорта в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма (04.01.0000) «Комплексное развитие физической культуры и спорта в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (04.01.0000) (01) Удельный вес населения поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения, % | 14,9 | 14,9 | 15,1 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 15,7 | 15,9 | 2020 |
| Показатель (04.01.0000) (02) Уровень обеспеченности населения сельского поселения спортивными сооружениями, шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2020 |
| Показатель (04.01.0000) (03) Количество проведённых физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, шт | 140 | 186 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 2020 |
| Муниципальная программа (05.00.0000) Развитие муниципальной службы в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016 -2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (05.00.0000) (01) Количество нормативных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Владимирской области – 100%, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2020 |
| Показатель (05.00.0000) (02) Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации, % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2020 |
| Показатель (05.00.0000) (03) Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2020 |
| Показатель (05.00.0000) (04) Обеспечение органов местного самоуправления Ковардицкого сельского поселения Муромского района транспортными средствами, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2020 |
| Показатель (05.00.0000) (05) Обеспечение органов местного самоуправления Ковардицкого сельского поселения Муромского района материально-техническими средствами, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2020 |
| Муниципальная программа (06.00.0000) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (06.00.0000) (01) Внедрение инновационного энергосберегающего электрооборудования и электроустановок, шт. | 20 | 41 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2020 |
| Муниципальная программа (07.00.0000) «Управление муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (07.00.0000) (01) Удельный вес объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности Ковардицкого сельского поселения, % | 35 | 35 | 55 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 2020 |
| Показатель (07.00.0000) (02) Удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за муниципальными учреждениями Ковардицкого сельского поселения, прошедших государственную регистрацию права оперативного управления, % | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2020 |
| Показатель (07.00.0000) (03) Удельный вес земельных участков под объектами недвижимости сельского поселения, прошедших государственную регистрацию права собственности Ковардицкого сельского поселения, включенных в реестр,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2020 |
| Показатель (07.00.0000) (04) Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, тыс. руб. | 72,00000 | 71,12772 | 77,00000 | 77,00000 | 77,00000 | 77,00000 | 77,00000 | 77,00000 | 2020 |
| Муниципальная программа (08.00.0000) «Управление муниципальными финансами Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма (08.01.0000) «Создание условий для развития доходного потенциала на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (08.01.0000) (01) Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения, тыс. руб. | 8111,0 | 8565,4 | 7808,0 | 7808,0 | 7854,0 | 7940,0 | 7940,0 | 7940,0 | 2020 |
| Подпрограмма (08.02.0000) «Повышение эффективности бюджетных расходов Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (08.02.0000) (01) Доля расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках программ, % | 89,7 | 91,1 | 93,1 | 93,1 | 90,2 | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 2020 |
| Показатель (08.02.0000) (02) Доля расходов на содержание органов местного самоуправления Ковардицкого сельского поселения в общей сумме расходов бюджета сельского поселения, % | 7,6 | 6,5 | 5,7 | 5,7 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 2020 |
| Показатель (08.02.0000) (03) Доля размещения нормативно-правовых актов бюджетного процесса Ковардицкого сельского поселения, размещенных в сети интернет,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2020 |
| Показатель (08.02.0000) (04) Осуществление финансового контроля учредителями за деятельностью подведомственных учреждений,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2020 |
| Подпрограмма (08.03.0000) «Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления и на осуществление первичного воинского учета в муниципальном образовании Ковардицкое сельское поселение Муромского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (08.03.0000) (01) Целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств администрации Ковардицкого сельского поселения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2020 |
| Муниципальная программа (09.00.0000) «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (09.00.0000) (01) Уменьшение количества несанкционированных свалок, шт | 10 | 69 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2020 |
| Муниципальная программа (10.00.0000) «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (10.00.0000) (01) Количество малых предприятий, единиц | 53 | 53 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 2020 |
| Показатель (10.00.0000) (02) Оборот малых предприятий в торговле, млн. руб. | 414,0 | 414,0 | 430,0 | 430,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 2020 |
| Показатель (10.00.0000) (03) Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях, чел | 583 | 583 | 594 | 594 | 616 | 616 | 616 | 616 | 2020 |
| Показатель (10.00.0000) (04) Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица), чел | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 2020 |
| Муниципальная программа (11.00.0000) «Благоустройство территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (11.00.0000) (01) Содержание сетей наружного освещения, шт. | 550 | 550 | 560 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 2020 |
| Показатель (11.00.0000) (02) Содержание и ремонт памятников, шт. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2020 |
| Показатель (11.00.0000) (03) Содержание мест захоронения (кладбищ), шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2020 |
| Показатель (11.00.0000) (04) Строительство колодцев, шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Показатель (11.00.0000) (05) Ремонт колодцев, шт. | 13 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2020 |
| Показатель (11.00.0000) (06) Ремонт пеших мостов, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 |
| Показатель (11.00.0000) (07) Ремонт лав, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 |
| Муниципальная программа (12.00.0000) «Капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (12.00.0000) (01) Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за отчетный период, по сравнению с общим количеством домов включенных в региональную программу капитального ремонта на период с 2016 по 2043 годы, % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2020 |
| Показатель (12.00.0000) (02) Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных квартир в многоквартирных домах, шт. | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020 |
| Муниципальная программа (13.00.0000) «Противодействие коррупции на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (13.00.0000) (01) Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2020 |
| Показатель (13.00.0000) (02) Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведена проверка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2020 |
| Показатель (13.00.0000) (03) Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Показатель (13.00.0000) (04) Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных органом по управлению муниципальной службой и/или контрольно-надзорными органами, от общего числа муниципальных служащих, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Показатель (13.00.0000) (05) Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2020 |
| Показатель (13.00.0000) (06) Доля функций по осуществлению муниципального контроля, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа функций по осуществлению муниципального контроля, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2020 |
| Показатель (13.00.0000) (07) Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| Муниципальная программа (14.00.0000) «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель (14.00.0000) (01) Общее количество зарегистрированных преступлений, шт | 90 | 83 | 87 | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 | 2020 |
| Показатель (14.00.0000) (02) Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, шт | 25 | 0 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 2020 |
| Показатель (14.00.0000) (03) Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, шт | 25 | 15 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 2020 |
| Показатель (14.00.0000) (04) Количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на повышение культурного, спортивного, правового и военно-патриотического воспитания , % | 1,55 | 1,55 | 1,6 | 1,6 | 1,65 | 1,7 | 1,75 | 1,8 | 2020 |
| Показатель (14.00.0000) (05) Усиление антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2020 |

Приложение №  2

к Докладу о результатах

и основных направлениях деятельности

администрации Ковардицкого сельского поселения

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

| Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Фактические значения показателей ведомственной целевой программы (достигнутые результаты реализации основного мероприятия) | Плановые значения показателей ведомственной целевой программы в текущем году (планируемые результаты реализации основного мероприятия в текущем году) | Проблемы, возникшие в ходе реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия <*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа (01.00.0000) Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (01.01.0000) Стимулирование развития жилищного строительства Ковардицкого сельского поселения Муромского района |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях жилищного строительства» | Денежные средства на текущий год не запланированы | Денежные средства на текущий год не запланированы |  | Нет |
| Подпрограмма 2 (01.02.0000) Социальное жилье в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Муромского района из бюджета Ковардицкого сельского поселения на мероприятия в части обеспечения проживающих в Ковардицком сельском поселении Муромского района и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилищного фонда, а также иных полномочий в соответствии с жилищным законодательством» | На текущую дату средства не использованы | Средства, переданные бюджету Муромского района запланированы на строительство социального жилья в с. Булатниково и на проведение государственной экспертизы ПСД жилых объектов социального строительства |  | нет |
| Муниципальная программа (02.00.0000) Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (02.01.0000) Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности сельского поселения» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. «Приобретение оборудования и спасательного имущества для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ковардицкого сельского поселения» | Денежные средства на текущий год не запланированы | Денежные средства на текущий год не запланированы |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. «Опашка территорий населённых пунктов в противопожарных целях» | Произведена опашка населенных пунктов: д. Афанасово, д. Валово, д. Сельцо, д. Соболево, д. Малое Юрьево, д. Большое Юрьево, д. Михайлово, д. Охеево, д. Окулово, д. Пестенькино,д. Рамежки, с. Ст. Котлицы, д. Пополутово, д. Бердишево | Запланированы средства на опашку в плановом периоде | нет |  |
| Мероприятие 1.1.3. «Расчистка снега к пожарным гидрантам и пожарным водоемам на территории населенных пунктов в противопожарных целях» | расчистка снега к пожарным гидрантам в д. Пестенькино, д. Мишино, с. Булатниково, с. Панфилово, п. Зименки | Запланированы средства на расчистку снега к пожарным гидрантам в плановом периоде | нет |  |
| Мероприятие 1.1.4. «Обкос территорий населенных пунктов в противопожарных целях» | обкос территорий населенных пунктов с. Булатниково, с. Ковардицы | Запланированы средства на обкос территорий населенных пунктов в плановом периоде | нет |  |
| Мероприятие 1.1.5. «Чистка и углубление прудов в противопожарных целях» | Денежные средства на текущий год не запланированы | Денежные средства на текущий год не запланированы | нет |  |
| Основное мероприятие 1.1.6. «Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» | Приобретено 20 пожарных знаков, 15 знаков безопасности | Оставшиеся средства будут распределены на другие мероприятия данной программы | нет |  |
| Муниципальная программа (03.00.0000) Развитие культуры Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (03.01.0000) Искусство |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. «Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» | Предоставление субсидий работникам культуры на услуги теплоснабжения и электроснабжения | Отсутствие задолженности по коммунальным платежам | нет |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1. «Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761» | Средняя заработная плата работников учреждений культуры Ковардицкого сельского поселения выросла на 2 % по сравнению с 2014 годом | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в сельском поселении | нет |  |
| Мероприятие 1.2.2. «Выплаты стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений культуры» | Начисляется ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ | Повышение качества и количества культурно-массовых мероприятий | нет |  |
| Мероприятие 1.2.3. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» | Проведены работы по обслуживанию пожарной сигнализации и обеспечению деятельности учреждений культуры | Обеспечение деятельности учреждений культуры в соответствии с запланированным объемом | нет |  |
| Подпрограмма 2 (03.02.0000) Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры» |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. «Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | На текущую дату средства не использованы | Использование субсидии в полном объеме на ремонт крыши ДК в д. Кривицы | нет |  |
| Мероприятие 2.1.2. «Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | Составлена смета на изготовление 10 пандусов к зданиям ДК | Изготовление пандусов к зданиям ДК, косметический ремонт в ДК с.Пестенькино, частичный ремонт крыши в ДК с.Ковардицы | нет |  |
| Муниципальная программа (04.00.0000) Развитие физической культуры и спорта в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (04.01.0000) Комплексное развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ковардицкое сельское поселение Муромского района на 2016-2020 годы |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории сельского поселения» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1. «Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» | Проведено 107 спортивно-массовых мероприятий | Исполнение программы в соответствии с запланированным объемом | нет |  |
| Муниципальная программа (05.00.0000) Развитие муниципальной службы в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016 -2020 годы |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. «Расходы на периодическую печать и издательства» | С начала текущего года опубликовано 14 НПА | Запланированы денежные средства для осуществления публикаций | нет |  |
| Основное мероприятие 2 «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр Ковардицкого сельского поселения Муромского района» |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр Ковардицкого сельского поселения Муромского района»» | Использование средств на обеспечение деятельности МКУ «АХЦ» | Обеспечение деятельности «АХЦ» в соответствии с запланированным объемом | нет |  |
| Муниципальная программа (06.00.0000) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Внедрение энергосберегающего оборудования и систем регулирования потребления энергетических ресурсов» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. «Расходы по замене энергоносителей и установке приборов учета и регулирования электрической энергии» | На текущую дату средства не использованы | Установка 20 энергосберегающих светильников | нет |  |
| Муниципальная программа (07.00.0000) «Управление муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» | Оценка годовой арендной платы за пользование имуществом, являющимся муниципальной собственностью: ЛЭП д. Пестенькино, ул. Полевая, д. Мишино, Ул. Верхняя, ул. Комсомольская | Средства использованы полностью | нет |  |
| Мероприятие 1.2. «Осуществление кадастровых работ, постановка сформированных земельных участков на кадастровый учет» | - выполнение технической документации с постановкой на кадастровый учёт объекта недвижимости: д. Старое Ратово, ул. Совхозная д.68, д. Мордвиново ул. Васильковая д.54, д. Межищи ул. Овражная д.6,7; - выполнение кадастровых работ по подготовке документов для предоставления в орган кадастрового учета заявления об учете изменений объектов недвижимости (ЛЭП) д. Пестенькино ул. Полевая, д. Мишино ул. Верхняя, ул. Комсомольская; -выполнение геодезических работ по выносу координат поворотных точек границ земельного участка территории сельского кладбища с. Ковардицы; -выполнение кадастровых работ по межеванию земельного участка в д. Александровка | Средства использованы полностью | нет |  |
| Муниципальная программа (08.00.0000) «Управление муниципальными финансами Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (08.01.0000) «Создание условий для развития доходного потенциала на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение устойчивости налоговой политики сельского поселения» | Денежные средства на текущий год не запланированы |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (08.02.0000) «Повышение эффективности бюджетных расходов Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение качественного управления финансами муниципального образования» |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Муромского района из бюджета Ковардицкого сельского поселения на мероприятия в части составления и рассмотрения проекта бюджета поселения, утверждения и исполнения бюджета поселения, осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета поселения» | Передаваемые полномочия бюджету Муромского района |  |  |  |
| Подпрограмма 3 (08.03.0000) «Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления и на осуществление первичного воинского учета в муниципальном образовании Ковардицкое сельское поселение Муромского района» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. «Мониторинг расходов на оплату труда работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1. «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | Освоение средств федерального бюджета в размере установленного объема | Обеспечение выполнения государственных функций в соответствии с запланированным объемом | нет |  |
| Муниципальная программа (09.00.0000) «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. «Обеспечение экологической безопасности на территории сельского поселения» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» | ликвидировано 6 несанкционированных свалок | Ликвидация и недопущение образования новых свалок | нет |  |
| Муниципальная программа (11.00.0000) «Благоустройство территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. «Повышение уровня комфортного проживания населения сельского поселения» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. «Расходы по уличному наружному освещению, текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения» | Проведены работы по текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения. | Запланировано текущее обслуживание 560 сетей наружного освещения | нет |  |
| Мероприятие 1.2. «Расходы на ремонт памятников» | Проведены работы по ремонту и содержанию 18 памятников | Содержание памятников в надлежащем виде | нет |  |
| Мероприятие 1.3. «Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ)» | Проведены работы по вывозу мусора с кладбищ и спиливанию опасных деревьев | Улучшение состояния кладбищ | нет |  |
| Мероприятие 1.4. «Расходы по оборудованию зоны отдыха (пляжа)» |  |  | нет |  |
| Мероприятие 1.5. «Прочие мероприятия по благоустройству» | -расчистка тротуаров от снега (с. Ковардицы, с. Булатниково) – - расчистка снега к родникам (с. Лазарево, с. Ковардицы, д. Б. Юрьево); -приобретение колодезных колец (д. Берёзовка ул. Плодовая, д. 2); - чистка и текущий ремонт колодцев д. Коржавино, д. Макаровка, д. Грибково; - ликвидация опасных деревьев с. Лазарево ул. Профсоюзная, д. 3 (3 дерева); Спиливание кустарника в местах общего пользования: - с. Лазарево ул. Советская в районе д. 22; - с. Лазарево ул. Советская в районе д. 26; - с. Лазарево ул. Школьная в районе д. 9; - с. Булатниково ул. Мира, д. 57 (1 дерево); - д. Пестенькино ул. Центральная, около памятника (1 дерево); - обрезка 5 опасных деревьев д. Пестенькино ул. Центральная, около памятника; - с. Панфилово спуск к ул. Набережная (7 шт.), сельское кладбище (3 шт.) - д. Мишино ул. Ленина (1 шт.) - с. Лазарево ул. Охотников (2 шт.), ул. Школьная (5 шт.) - ремонт лавы (с. Панфилово); - отлов безнадзорных животных (15 собак); - сбор и вывоз мусора; - сбор мусора в мешки в местах общего пользования, у заброшенных домов по улицам в населённых пунктах на территории Ковардицкого сельского поселения: - с. Ковардицы, ул. Дзержинского, д. Афанасово, ул. Владимирская; - д. Соболево, ул. Центральная; - вывоз мусора из населённых пунктов (с. Ковардицы, д. Пестенькино, с. Лазарево, с. Булатниково, п. Зимёнки, с. Стригино). | проведение бактериологического анализа воды в колодцах; -отстрел безнадзорных животных; -строительство детской площадки в д. Макаровка на средства добровольных пожертвований от граждан | нет |  |
| Муниципальная программа (12.00.0000) «Капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. «Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов сельского поселения» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение мероприятий путем заключения с региональным оператором договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта» | уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности МО Ковардицкое сельское поселение | Уплата взносов в полном объеме | нет |  |
| Мероприятие 1.2. «Расходы на обеспечение проведения ремонта муниципальных квартир» | Ремонт муниципальной квартиры п. Зименки ул. Кооперативная д.3 кв.1 | Использование средств в полном объеме | нет |  |
| Мероприятие 1.3. «Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» | Ремонт крыш многоквартирных домов п. Зименки ул. Кооперативная д.12, ул. Мира д.7 | Использование средств в полном объеме | нет |  |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение №  3

к Докладу о результатах

и основных направлениях деятельности

администрации Ковардицкого сельского поселения

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА КОВАРДИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРОМСКОГО РАЙОНА, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ РАСХОДОВ

тыс. рублей

| Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Отчетный год |  | Текущий год |  | Очередной год планового периода | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | План | Оценка | План | План | План |
| 1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 -2020 годы» | 01 0 00 00000 | 223,24766 | 223,24766 | 964,00000 | 964,00000 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - подпрограмма 1 муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства Ковардицкого сельского поселения Муромского района» | 01 0 00 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - основное мероприятие 1.1. «Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях жилищного строительства» | 01 1 01 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - подпрограмма 2 муниципальной программы «Социальное жилье в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» | 01 2 00 00000 | 223,24766 | 223,24766 | 964,00000 | 964,00000 | 0 | 0 | 0 |
| - основное мероприятие (МП 2014-2017 гг) «Расходы на проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство социального жилья» | 403 0501 0132209 200 | 223,24766 | 223,24766 |  |  |  |  |  |
| - основное мероприятие 2.1. «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» | 403 0501 01 2 01 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - мероприятие 2.1.1. «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Муромского района из бюджета Ковардицкого сельского поселения на мероприятия в части обеспечения проживающих в Ковардицком сельском поселении Муромского района и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилищного фонда, а также иных полномочий в соответствии с жилищным законодательством» | 403 0501 01 2 01 86040 500 | 0 | 0 | 964,00000 | 964,00000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы» | 02 0 00 00000 | 312,23000 | 312,07619 | 249,20000 | 249,20000 | 249,20000 | 249,20000 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - подпрограмма муниципальной программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» | 02 1 00 00000 | 312,23000 | 312,07619 | 249,20000 | 249,20000 | 249,20000 | 249,20000 | 0 |
| - основное мероприятие 1.1. «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения сельского поселения» | 02 1 01 00000 | 312,23000 | 312,07619 | 249,20000 | 249,20000 | 249,20000 | 249,20000 | 0 |
| - мероприятие 1.1.1. «Приобретение оборудования и спасательного имущества для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ковардицкого сельского поселения» | 403 0309 02 1 01 22720 200 | 44,20000 | 44,20000 | 0 | 0 | 50,00000 | 50,00000 | 0 |
| - мероприятие 1.1.2. «Опашка территорий населённых пунктов в противопожарных целях» | 403 0309 02 1 01 22730 200 | 211,23000 | 211,16539 | 99,60000 | 99,60000 | 99,60000 | 99,60000 | 0 |
| - мероприятие 1.1.3. «Расчистка снега к пожарным гидрантам и пожарным водоемам на территории населённых пунктов в противопожарных целях» | 403 0309 02 1 01 22740 200 | 24,60000 | 24,60000 | 60,00000 | 60,00000 | 60,00000 | 60,00000 | 0 |
| - мероприятие 1.1.4. «Обкос территорий населенных пунктов в противопожарных целях» | 403 0309 02 1 01 22750 200 | 32,20000 | 32,11080 | 39,60000 | 39,60000 | 39,60000 | 39,60000 | 0 |
| - мероприятие 1.1.5 «Чистка и углубление прудов в противопожарных целях» | 403 0309 02 1 01 22760 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -основное мероприятие 1.1.6. «Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд))» | 403 0309 02 1 01 22770 200 | 0 | 0 | 50,00000 | 50,00000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Муниципальная программа «Развитие культуры Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» | 03 0 00 00000 | 8800,50000 | 8589,79300 | 11728,70000 | 11728,70000 | 10278,00000 | 10564,90000 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - подпрограмма муниципальной программы «Искусство» | 03 1 00 00000 | 8800,50000 | 8589,79300 | 11253,80000 | 11253,80000 | 9233,80000 | 9257,50000 | 0 |
| - основное мероприятие 1.1. «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» | 403 0801 03 1 01 00000 | 218,20000 | 124,00000 | 181,00000 | 181,00000 | 181,00000 | 181,00000 | 0 |
| - мероприятие 1.1.1. «Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» | 403 0801 03 1 01 70230 600 | 218,20000 | 124,00000 | 181,00000 | 181,00000 | 181,00000 | 181,00000 | 0 |
| - основное мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» | 403 0801 03 1 02 00000 | 8582,30000 | 8465,79300 | 11072,80000 | 11072,80000 | 9052,80000 | 9076,50000 | 0 |
| - мероприятие 1.2.1. «Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761» | 403 0801 03 1 02 70390 600 | 2013,00000 | 2013,00000 | 2113,00000 | 2113,00000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 403 0801 03 1 02 S0390 600 | 106,00000 | 106,00000 | 111,30000 | 111,30000 | 150,30000 | 174,0000 | 0 |
| - мероприятие 1.2.2. «Выплаты стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений культуры» | 403 0801 03 1 02 Д0520 600 | 147,10000 | 147,10000 | 252,70000 | 252,70000 | 252,70000 | 252,70000 | 0 |
| - мероприятие 1.2.3. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» | 403 0801 03 1 02 Д0590 600 | 6316,20000 | 6199,69300 | 8595,80000 | 8595,80000 | 8649,80000 | 8649,80000 | 0 |
| - подпрограмма муниципальной программы «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» | 03 2 00 00000 | 0 | 0 | 474,90000 | 474,90000 | 1044,20000 | 1307,40000 | 0 |
| - основное мероприятие 2.1. «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры» | 403 0801 03 2 00000 | 0 | 0 | 474,90000 | 474,90000 | 1044,20000 | 1307,40000 | 0 |
| - мероприятие 2.1.1. «Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | 403 0801 03 2 01 70531 600 | 0 | 0 | 451,00000 | 451,00000 | 992,00000 | 1242,00000 | 0 |
| - мероприятие 2.1.2. «Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | 403 0801 03 2 01 S0531 600 | 0 | 0 | 23,90000 | 23,90000 | 52,20000 | 65,40000 | 0 |
| 4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» | 04 0 00 00000 | 40,00000 | 40,00000 | 25,00000 | 25,00000 | 25,00000 | 25,00000 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - подпрограмма муниципальной программы «Комплексное развитие физической культуры и спорта в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» | 04 1 00 00000 | 40,00000 | 40,00000 | 25,00000 | 25,00000 | 25,00000 | 25,00000 | 0 |
| - основное мероприятие 1.1. «Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории сельского поселения» | 403 1101 04 1 01 00000 | 40,00000 | 40,0000 | 25,00000 | 25,00000 | 25,00000 | 25,00000 | 0 |
| - мероприятие 1.1.1. «Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» | 403 1101 04 1 01 22040 200 | 40,00000 | 40,0000 | 25,00000 | 25,00000 | 25,00000 | 25,00000 | 0 |
| 5. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016 -2020 годы» | 05 0 00 00000 | 8425,86230 | 8422,25661 | 8946,90000 | 8946,90000 | 9543,80000 | 8880,90000 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - основное мероприятие 1 «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации» | 403 1202 05 0 01 00000 | 488,61000 | 488,29750 | 404,60000 | 404,60000 | 504,60000 | 504,60000 | 0 |
| - мероприятие 1.1. «Расходы на периодическую печать и издательства» | 403 1202 05 0 01 22030 200 | 488,61000 | 488,29750 | 404,60000 | 404,60000 | 504,60000 | 504,60000 | 0 |
| - основное мероприятие 2 «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр Ковардицкого сельского поселения Муромского района» | 403 0113 05 0 02 00000 | 7937,25230 | 7933,95911 | 8542,30000 | 8542,30000 | 9039,20000 | 8376,30000 | 0 |
| - мероприятие 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр Ковардицкого сельского поселения Муромского района»» | 403 0113 05 0 02 Ц0590 100 | 4469,40000 | 4469,40000 | 5464,10000 | 5464,10000 | 5464,10000 | 5464,10000 | 0 |
|  | 403 0113 05 0 02 Ц0590 200 | 2389,50000 | 2387,25651 | 2163,60000 | 2163,60000 | 2372,10000 | 1949,10000 | 0 |
|  | 403 0113 05 0 02 Ц0590 800 | 1078,35230 | 1077,30260 | 914,60000 | 914,60000 | 1203,00000 | 963,10000 | 0 |
| 6.Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» | 06 0 00 00000 | 200,00000 | 199,93312 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - основное мероприятие 1. «Внедрение энергосберегающего оборудования и систем регулирования потребления энергетических ресурсов» | 403 0502 06 0 01 00000 | 200,00000 | 199,93312 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 0 |
| - мероприятие 1.1 «Расходы по замене энергоносителей и установке приборов учета и регулирования электрической энергии» | 403 0502 06 0 01 22060 200 | 200,00000 | 199,93312 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 0 |
| 7.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» | 07 0 00 00000 | 570,70000 | 570,37315 | 230,10000 | 230,10000 | 310,00000 | 310,00000 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -основное мероприятие 1. «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» | 403 0113 07 0 01 00000 | 570,70000 | 570,37315 | 230,10000 | 230,10000 | 310,00000 | 310,00000 | 0 |
| - мероприятие 1.1. «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» | 403 0113 07 0 01 22310 200 | 383,00000 | 382,94300 | 98,90000 | 98,90000 | 100,00000 | 100,00000 | 0 |
|  | 403 0113 0700122310 800 | 57,00000 | 56,73015 | 31,20000 | 31,20000 | 10,00000 | 10,00000 | 0 |
| - мероприятие 1.2. «Осуществление кадастровых работ, постановка сформированных земельных участков на кадастровый учет» | 403 0113 07 0 01 22380 200 | 130,70000 | 130,70000 | 100,00000 | 100,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 0 |
| 8.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» | 08 0 00 00000 | 501,80000 | 501,80000 | 745,20000 | 745,20000 | 338,00000 | 338,00000 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - подпрограмма 1 муниципальной программы «Создание условий для развития доходного потенциала на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» | 08 1 00 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - основное мероприятие 1.1. «Обеспечение устойчивости налоговой политики сельского поселения» | 08 1 01 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» | 08 2 00 00000 | 238,00000 | 238,00000 | 423,00000 | 423,00000 | 0 | 0 | 0 |
| - мероприятие (МП 2014-2017гг) «Формирование, утверждение, исполнение и контроль за исполнением бюджета поселения» | 403 0106 0928601 500 | 238,00000 | 238,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -основное мероприятие 2.1. «Обеспечение качественного управления финансами муниципального образования» | 403 0106 08 2 01 00000 | 0 | 0 | 423,00000 | 423,00000 | 0 | 0 | 0 |
| - мероприятие 2.1.1. «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Муромского района из бюджета Ковардицкого сельского поселения на мероприятия в части составления и рассмотрения проекта бюджета поселения, утверждения и исполнения бюджета поселения, осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета поселения | 403 0106 08 2 01 86010 500 | 0 | 0 | 423,00000 | 423,00000 | 0 | 0 | 0 |
| подпрограмма 3 муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления и на осуществление первичного воинского учета в муниципальном образовании Ковардицкое сельское поселение Муромского района» | 08 3 00 00000 | 263,80000 | 263,80000 | 322,20000 | 322,00000 | 338,00000 | 338,00000 | 0 |
| -основное мероприятие 3.1. «Мониторинг расходов на оплату труда работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | 403 0203 08 3 01 00000 | 263,80000 | 263,80000 | 322,20000 | 322,00000 | 338,00000 | 338,00000 | 0 |
| - мероприятие 3.1.1. «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | 403 0203 0830151180 100 | 228,90000 | 228,90000 | 281,60000 | 281,60000 | 281,60000 | 281,60000 | 0 |
|  | 403 0203 0830151180 200 | 34,90000 | 34,90000 | 40,60000 | 40,60000 | 56,40000 | 56,40000 | 0 |
| 9.Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» | 09 0 00 00000 | 746,80000 | 746,75000 | 302,90000 | 302,90000 | 302,90000 | 302,90000 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -основное мероприятие 1. «Обеспечение экологической безопасности на территории сельского поселения» | 403 0605 09 0 01 00000 | 746,80000 | 746,75000 | 302,90000 | 302,90000 | 302,90000 | 302,90000 | 0 |
| - мероприятие 1.1. «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» | 403 0605 09 0 01 22050 200 | 746,80000 | 746,75000 | 302,90000 | 302,90000 | 302,90000 | 302,90000 | 0 |
| 10.Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» | 10 0 00 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Муниципальная программа «Благоустройство территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» | 11 0 00 00000 | 6018,85902 | 5503,64300 | 4910,60000 | 4910,60000 | 4354,60000 | 4354,60000 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -основное мероприятие 1. «Повышение уровня комфортного проживания населения сельского поселения» | 403 0503 11 0 01 00000 | 6018,85902 | 5503,64300 | 4910,60000 | 4910,60000 | 4354,60000 | 4354,60000 | 0 |
| - мероприятие 1.1. «Расходы по уличному наружному освещению, текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения» | 403 0503 11 0 01 22330 200 | 3210,80770 | 3210,72614 | 3529,60000 | 3529,60000 | 3260,60000 | 3260,60000 | 0 |
| - мероприятие 1.2. «Расходы на ремонт памятников» | 403 0503 11 0 01 22340 200 | 161,50000 | 161,38219 | 159,00000 | 159,00000 | 159,00000 | 159,00000 | 0 |
| - мероприятие 1.3. «Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ)» | 403 0503 11 0 01 22350 200 | 209,50000 | 209,50000 | 520,00000 | 520,00000 | 220,00000 | 220,00000 | 0 |
| - мероприятие 1.4. «Расходы по оборудованию зоны отдыха (пляжа)» | 403 0503 11 0 01 22360 200 | 0 | 0 | 300,00000 | 300,00000 | 0 | 0 | 0 |
| - мероприятие 1.5. «Прочие мероприятия по благоустройству» | 403 0503 11 0 01 22370 200 | 2437,05132 | 1922,03467 | 402,00000 | 402,00000 | 715,00000 | 715,00000 | 0 |
| 12.Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» | 12 0 00 00000 | 286,15234 | 286,15234 | 627,90000 | 627,90000 | 427,90000 | 427,90000 | 0 |
| - основное мероприятие 1. «Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов сельского поселения» | 403 0501 12 0 01 00000 | 286,15234 | 286,15234 | 627,90000 | 627,90000 | 427,90000 | 427,90000 | 0 |
| -мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение мероприятий путем заключения с региональным оператором договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта» | 403 0501 12 0 01 22320 200 | 243,44692 | 243,44692 | 227,90000 | 227,90000 | 227,90000 | 227,90000 | 0 |
| - мероприятие 1.2. «Расходы на обеспечение проведения ремонта муниципальных квартир» | 403 0501 12 0 01 22400 200 | 0 | 0 | 315,70000 | 315,70000 | 115,70000 | 115,70000 | 0 |
| - мероприятие 1.3. «Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» | 403 0501 12 0 01 96010 600 | 42,70542 | 42,70542 | 84,30000 | 84,30000 | 84,30000 | 84,30000 | 0 |
| 13.Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» | 13 0 00 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» | 14 0 00 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непрограммные расходы, в том числе: |  | 2989,50000 | 2476,17849 | 2148,60000 | 2148,60000 | 2829,60000 | 3455,60000 | 0 |
| Глава администрации Ковардицкого сельского поселения | 7700000 | 563,00000 | 562,89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по оплате труда Главы Ковардицкого сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 403 0102 7790011 100 | 563,00000 | 562,89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Территориальная избирательная комиссия Муромского района | 9400000 | 402,50000 | 402,50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на обеспечение функций территориальной избирательной комиссии Муромского района в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 403 0107 9400019 200 | 402,50000 | 402,50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 9900000 | 1995,50000 | 1482,28849 | 2148,60000 | 2148,60000 | 2829,60000 | 3455,60000 | 0 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 403 0104 9990011 100 | 1248,80000 | 1248,24629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 403 0104 99 9 00 00110 100 | 0 | 0 | 1771,20000 | 1771,20000 | 1771,20000 | 1771,20000 | 0 |
| Доплата к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 403 1001 9991095 300 | 142,70000 | 142,34220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доплата к пенсиям муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 403 1001 99 9 00 11950 300 | 0 | 0 | 142,40000 | 142,40000 | 142,40000 | 142,40000 | 0 |
| Резервный фонд администрации Ковардицкого сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 403 0309 9992130 200 | 50,00000 | 50,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ковардицкого сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 403 0309 9992131 200 | 13,20000 | 13,20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервный фонд администрации Ковардицкого сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 403 0111 9992130 800 | 512,30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервный фонд администрации Ковардицкого сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования) | 403 0111 99 9 00 21300 800 | 0 | 0 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 0 |
| Резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Иные бюджетные ассигнования) | 403 0111 99 9 00 21310 800 | 0 | 0 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 50,00000 | 0 |
| Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Муромского района из бюджета Ковардицкого сельского поселения на мероприятия в части обеспечения проживающих в Ковардицком сельском поселении Муромского района и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления (Межбюджетные трансферты) | 403 0104 9998604 500 | 28,50000 | 28,50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Муромского района из бюджета Ковардицкого сельского поселения на мероприятия в части обеспечения проживающих в Ковардицком сельском поселении Муромского района и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилищного фонда, а также иных полномочий в соответствии с жилищным законодательством (Межбюджетные трансферты) | 403 0104 99 9 00 86040 500 | 0 | 0 | 67,00000 | 67,00000 | 0 | 0 | 0 |
| Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Муромского района из бюджета Ковардицкого сельского поселения на мероприятия в части обеспечения проживающих в Ковардицком сельском поселении Муромского района и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления (межбюджетные трансферты) | 403 0505 9998604 500 | 28,50000 | 28,50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Муромского района из бюджета Ковардицкого сельского поселения на мероприятия в части обеспечения проживающих в Ковардицком сельском поселении Муромского района и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилищного фонда, а также иных полномочий в соответствии с жилищным законодательством (Межбюджетные трансферты) | 403 0113 99 9 00 86040 500 | 0 | 0 | 68,00000 | 68,00000 | 0 | 0 | 0 |
| Выполнение других обязательств государства (иные бюджетные ассигнования) | 403 0113 99 9 00 29990 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816,00000 | 1442,00000 | 0 |
| ИТОГО: |  | 29115,65132 | 27872,20356 | 31079,10000 | 31079,10000 | 28859,00000 | 29109,00000 | 0 |

Глава администрации сельского поселения                                                   В.В. Данилов

Главный бухгалтер                                                                                            Н.М. Агапова