ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2021 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования Ковардицкое

____________/А.В.Григорьева /

(подпись)

Дата составления отчета «25» января 2019г.

Муниципальная программа  «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2021 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 567 от 25.09.2015 года.

1) За 2018год было внесено 1 изменение (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- опашка 29 населенных пунктов в противопожарных целях;

- приобретение пожарных знаков;

- расчистка снега к пожарным гидрантам;

- обкос территорий населенных пунктов.

3) Муниципальная программа включает в себя 7 мероприятий. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- опашка территории  населенных пунктов в противопожарных целях (д. Афанасово, д. Бабурино, д. Большое Юрьево, ст. Безлесная, д. Бердишево, с. Булатниково, д. Валово,  д. Дмитриевка,  п. Зименки,   д. Катышево,   с. Ковардицы,  д. Кривицы,  д. Лесниково, д. Малое Юрьево, д. Михайлово, д. Михалево, д. Мишино, д. Новоселки,   д. Новые Котлицы, д. Окулово, д. Охеево, д. Пестенькино, д. Пополутово, Разъезд 15 км., д.  Рамежки, д. Савково,   д. Сельцо, д. Соболево,        с. Старые Котлицы);д. Мордвиново,д. Федорково,с. Лазарево д. Жемчужино,д Черемисино,с. Панфилово,д. Загряжское д. Саксино

- расчистка снега к пожарным гидрантам и пожарным водоемам на территории населенных пунктов в противопожарных целях (п. Зименки, д. Пестенькино, с. Булатниково, с. Панфилово, д. Мишино);

- обкос территорий населенных пунктов в противопожарных целях (ст. Безлесная, с. Климово, д. Межищи, с. Стригино, д. Макаровка, п. Зимёнки, д. Сельцо, д. Михалёво, д. Зарослово, д. Валово, с. Климово, д. Межищи, с. Стригино, д. Макаровка, с. Булатниково, д. Афанасово, д. Соболево, д. Савково, с. Ковардицы);

- прочие мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приобретение пожарных знаков (6шт., оборудование площадки (пирса) с твёрдым покрытием  на территории муниципального образования Ковардицкое Муромского района д. Жемчужино,д. Иваньково);

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 697,6 тыс. руб., в том числе:

- 2016 год – 199,2  тыс. руб.;        
- 2017 год – 249,2 тыс. руб.;

- 2018 год –249,2 тыс. руб.;

- 2019 год – 0 тыс. руб.;

- 2020 год – 0 тыс. руб.

На 31.12.2018 общий объем финансирования составил 2923,21114 тыс. руб., в том числе:

- 2016 год – 586,61114  тыс. руб.;        
- 2017 год – 334,0 тыс. руб.;

- 2018 год –622,6 тыс. руб.;

- 2019 год – 460,0 тыс. руб.;

- 2020 год – 460,0тыс. руб.;

- 2021 год – 460,0тыс. руб.

Исполнение программы за 2018 год составило 584,89953 тыс. рублей, что составляет 93,9%.

5) Программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по обеспечению снижения уровня возникновений чрезвычайных ситуаций  и снижения ущерба от их возникновения.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2021 годы»   (наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2018г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 30.01.2018 | 35 | Перераспределение бюджетных ассигнований из мероприятия 1.1.4 в мероприятие 1.1.6 |

Исполнитель

Григорьева А.В., зам.главы администрации муниципального образования Ковардицкое, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «29» января 2018г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2021годы» за 2018 год

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи - осуществление первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» | 2020 год | Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций: |  |  |  |  |  | 622,60000 | 584,89953 | - 0,09 | Бюджетная эффективность высокая и составляет 338,5% |
|  |  |  | по количеству гибели людей |  | Чел. | 6 | 2 | -66,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | по количеству пострадавшего населения |  | Чел. | 10 | 3 | -70,0 |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы _______/ Григорьева А.В.,зам.главы администрации муниципального образования

(подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Григорьева А.В., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2021 годы» за 2018 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 2923,21114 | 622,60000 | 918,95336 | 584,89953 | 1503,85289 | 93,9 | 51,4 | Обкос территорий населенных пунктов в противопожарных целях, произведена расчистка снега к пожарным гидрантам, опашка территорий населенных пунктов, приобретение пожарных знаков | Плановые показатели соответствуют фактическим: снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 2923,21114 | 622,60000 | 918,95336 | 584,89953 | 1503,85289 | 93,9 | 51,4 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/А.В. Григорьева, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ А.В. Григорьева, зам.главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2021 годы»

1.Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1.Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» составляет:

- по количеству гибели людей  300 (6/2*100%);

-по количеству пострадавшего населения 333,3 (10/3*100%).

Среднее значение составляет 316,7.

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованы  х на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1.Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» составляет 106,4 (622,60000/584,89953*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1.Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» составляет 338,5 (106,9*316,7/100%).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» признается высокой.