ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое на 2016-2021 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «25» января 2019г.

Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 572 от 25.09.2015 года.

1) В 2018году было внесено 1 изменение (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- ежегодные членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований Владимирской области» ;

- межевание земельных участков по линиями электропередач  д. Пестенькино ул. Полевая, д. Мишино ул. Комсомольская;( право зарегистрировано 15.11.2018г.)

- выполнение работ по выносу межевых знаков (новое кладбище с. Панфилово).

Доходы от сдачи в аренду  муниципального имущества составили 141,97967 тыс. рублей при плане 142,0 тыс. рублей.

3) Муниципальная программа включает в себя 2 мероприятия. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 830,0 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2016 год – 210,0 тыс. руб.

- 2017 год – 310,0 тыс. руб.

- 2018 год – 310,0 тыс.руб.

- 2019 год – 0 тыс. руб.

- 2020 год – 0 тыс. руб.

На 31.12.2018 общий объем финансирования составил 2734,3746 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2016 год – 724,0746 тыс. руб.

- 2017 год – 127,8 тыс. руб.

- 2018 год – 511,8 тыс.руб.

- 2019 год – 456,9 тыс. руб.

- 2020 год – 456,9 тыс. руб.

- 2021 год – 456,9 тыс. руб.

Исполнение программы за 2018 год составило 141,97967 тыс. руб., что составляет 99,9 %.

5) Программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы -  продолжение реализации программы с целью увеличения поступлений доходов от распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое в бюджет муниципального образования.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое на 2016-2021 годы»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2018г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 03.10.2018 | 395 | Изменение объема финансирования |

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «25» января 2019г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое на 2016-2021 годы» за 2018 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – 1. Государственная регистрация права собственности муниципального образования Ковардицкое на объекты недвижимости; 2. Государственная регистрация права оперативного управления муниципальных учреждений муниципального образования Ковардицкое на закрепленные за ними объекты недвижимости; 3. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое; 4. Государственная регистрация права собственности муниципального образования Ковардицкое на земельные участки; 5.Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Ковардицкое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» | 2020 год | Удельный вес объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования | % | 75 | 75 | - | 511,80000 | 491,57100 | -3,9 | Бюджетная эффективность высокая и составляет 104,1% |
|  |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за муниципальными учреждениями муниципального образования, прошедших государственную регистрацию права оперативного управления | % | 30 | 30 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес земельных участков под объектами недвижимости муниципального образования, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования, включенных в реестр | % | 100 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | Тыс. руб. | 142,00000 | 141,97967 | 0,2 |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                                           (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом  муниципального образования Ковардицкое  на 2016-2021 годы» за 2018 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 2734,3746 | 511,80000 | 872,96000 | 491,57100 | 1364,531 | 96,0 | 26,6 | Уплата иных платежей | Плановые показатели соответствуют фактическим 100,6 |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 2734,3746 | 511,80000 | 872,96000 | 491,57100 | 1364,531 | 96,0 | 26,6 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое на 2016-2021 годы»

1.Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 1. «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» составляет:

Показатель 1. «Удельный вес объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию  права  собственности муниципального образования» составляет 100% (75/75*100%);

Показатель 2. «Удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за муниципальными учреждениями муниципального образования, прошедших государственную регистрацию права оперативного управления» составляет 100% (30/30*100);

Показатель 3. «Удельный вес земельных участков под объектами недвижимости муниципального образования, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования, включенных в реестр» составляет 100% (100/100*100);

Показатель 4. «Доходы от сдачи в аренду  муниципального имущества» составляет 100% (141,97967/142,0*100).

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» 104,1 (511,80000/491,5710*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» составляет 106,1 (104,1*102,0/100%).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1. «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» признается высокой.