#### Внесены изменения:

ПАСП № 96 от 25.02.2016

ПАСП № 389 от 01.06.2016

ПАСП № 420 от 22.06.2016

ПАСП № 536 от 01.08.2016

ПАСП № 931 от 15.12.2016

ПАСП № 966 от 23.12.2016

ПАСП № 93 от 06.03.2017

ПАСП № 367 от 21.09.2017

ПАСП № 573 от 18.12.2017

ПАСП № 588 от 29.12.2017

ПАСП № 35 от 30.01.2018

ПАСП №408а от 23.10.2018

ПАСП № 507 от 26.12.2018

#### АДМИНИСТРАЦИЯ

#### КОВАРДИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### МУРОМСКОГО РАЙОНА

#### ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2015                                                                                                      №  567

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Ковардицкого сельского поселения Муромского района  от 18.08.2015 № 475а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ  муниципального образования Ковардицкое», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ковардицкое Муромского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу  «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы» согласно  приложению.

- 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                       заместителя Главы администрации муниципального образования А.В. Григорьеву.

- 3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования Ковардицкое Муромского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 и              применяется при формировании бюджета муниципального образования Ковардицкое  Муромского района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

| Глава сельского поселения |  | В.В.Данилов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к постановлению администрации сельского поселения от 25.09.2015 № 567 |

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Ковардицкое

| Наименование муниципальной программы муниципального образования Ковардицкое | Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2021 годы |
| --- | --- |
| Наименование, номер и дата нормативного акта администрации Владимирской области, которым утверждена соответствующая по целям государственная программа Владимирской области | Постановление администрации Владимирской области от 20.01.2016 N 17 «Об утверждении государственной программы Владимирской области " Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области"» |
| Ответственный исполнитель программы | Заместитель главы администрации муниципального образования Ковардицкое Григорьева А.В. |
| Соисполнители программы (подпрограмм) | Администрация муниципального образования Ковардицкое |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы | 1. Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2021 годы» |
| Цели программы | Последовательное развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, повышение безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования Ковардицкое |
| Задачи программы | Осуществление первичных мер пожарной безопасности |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций: -по количеству гибели людей; -по количеству пострадавшего населения; -по величине экономических затрат |
| Этапы и сроки реализации программы | Один этап: 2016-2021 годы |
| Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам * | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 2923,21114 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: - 2016 год – 586,61114 тыс. руб.; - 2017 год – 334,0 тыс. руб.; - 2018 год –622,6 тыс. руб.; - 2019 год – 460,0 тыс. руб.; - 2020 год – 460,0 тыс. руб. - 2021 год – 460,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит достигнуть: - снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций снижение количества гибели людей – от 6 до 4 %; снижение количества пострадавшего населения – от 7 до 5 %; снижение материального ущерба – от 9 до 6 %. |

- * указанные финансовые показатели примерны и могут изменяться по мере корректировок соответствующих бюджетов

Раздел 1. Общая характеристика  сферы реализации

муниципальной программы, формулировки основных проблем в     указанной сфере и прогноз ее развития

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первые места среди них занимают пожарная опасность, опасность на водных объектах, угрозы техногенного и природного характера для населения и особо важных объектов экономики.

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышению уровня безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, созданию реальных условий для устойчивого развития муниципального образования Ковардицкое.

В перспективе чрезвычайные ситуации по-прежнему будут представлять одну из важнейших опасностей для экономического развития  муниципального образования Ковардицкое.

Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства, особенно в зимний период.

С учетом разграничения функций и ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления, смещения акцентов при финансировании мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на муниципальном уровне, долгосрочная целевая Программа направлена на создание условий для уменьшения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, реализацию мероприятий по ликвидации причиненного и накопленного ущерба.

Для безопасного развития муниципального образования Ковардицкое эффективное противодействие возникновению возможных   чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только в рамках основной  деятельности органов  местного самоуправления.

Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых механизмов взаимодействия.

В системе действий по предотвращению чрезвычайных ситуаций существенное значение имеют система мер и их технологическое обеспечение, которые могут быть общими для разных по своей природе явлений (например, предупреждение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и его последующее отселение из опасной зоны).

Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и важности правильных действий по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях, с учетом постоянного увеличения потока информации о различных возникающих опасностях, необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.

Решение задачи по снижению времени оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации возможно при последовательном развитии и совершенствовании технической оснащенности сил и средств для ликвидации угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.

Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении задач снижения рисков чрезвычайных ситуаций может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов. Реализация Программы позволит обеспечить переход к единой системе целевого управления в округе снижения рисков чрезвычайных ситуаций на базе единых методологических подходов.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации          муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их   достижения; основные ожидаемые конечные результаты муниципальной  программы, сроки и этапы реализации  муниципальной              программы

Основной целью Программы является:

- последовательное развитие системы  пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, повышение безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования Ковардицкое.

Достижение этой цели основано на решении следующих задач:

- осуществление первичных  мер  пожарной безопасности.

Выполнение задач Программы будет достигаться совершенствованием организационной основы:

-сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, реагирование на происшествия на водных объектах и гражданской обороны;

-анализа опасных природных явлений, возникновения техногенных аварий и катастроф, оценки и прогноза чрезвычайных и кризисных ситуаций, а также оптимизации мер по управлению этими рисками;

-прогноза рисков чрезвычайных ситуаций на критически важных объектах и разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их защищенности;

-сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе на военное время, тушения пожаров, реагирование на происшествия на водных объектах.

- Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций:

- по количеству гибели людей,

- по количеству пострадавшего населения,

- по величине экономических затрат.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций:

-снижение количества гибели людей – от 6 до 4 %;

- снижение количества пострадавшего населения – от 7 до 5 %;

- снижение материального ущерба – от 9 до 6 %.

Реализация Муниципальной программы планируется в один этап – 2016-2021 годы.

- Таблица 1

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы

«Защита населения и территорий  муниципального образования Ковардицкое

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2016-2021 годы» и  их значениях

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по количеству гибели людей | Чел. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| по количеству пострадавшего населения | Чел. | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| по величине экономических затрат | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

# Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2021 годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок |  | Значения целевых индикаторов по годам реализации |  |  |  |  |  |  | Связь мероприятия с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Подпрограмма 1«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» |  | Григорьева А.В. | 2016 | 2021 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций: по количеству гибели людей, чел.; |
|  |  |  |  |  |  | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | по количеству пострадавшего населения, чел |

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

- Таблица 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2016-2021 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) | код бюджетной классификации |  |  |  | Источник финансирования | Расходы (тыс.рублей) по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | за весь период реализации |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрез-вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы» | Всего по программе Ответственный исполнитель программы Григорьева А.В. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х | х | х | Всего | 586,61114 | 334,0 | 622,6 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 2923,21114 |
|  |  | х | х | 02 0 00 00000 | х | Местный бюджет | 586,61114 | 334,0 | 622,6 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 2923,21114 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» | Всего по подпрограмме 1 Ответственный исполнитель программы Григорьева А.В. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х | х | х | Всего | 586,61114 | 334,0 | 622,6 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 2923,21114 |
|  |  | х | х | 02 1 00 00000 | х | Местный бюджет | 586,61114 | 334,0 | 622,6 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 2923,21114 |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения сельского поселения» | Всего по мероприятию 1.1 Ответственный исполнитель программы Григорьева А.В. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х | х | х | Всего | 586,61114 | 334,0 | 622,6 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 2923,21114 |
|  |  | 403 | 0309 | 02 1 01 00000 | х | Местный бюджет | 586,61114 | 334,0 | 622,6 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 2923,21114 |
| Мероприятие 1.1.1 «Приобретение оборудования и спасательного имущества для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Ковардицкое» | Всего по мероприятию 1.1.1 Ответственный исполнитель программы Григорьева А.В. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0309 | 02 1 01 22720 | 200 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.2 «Опашка территорий населенных пунктов в противопожарных целях» | Всего по мероприятию 1.1.2 Ответственный исполнитель программы Григорьева А.В. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х | х | х | Всего | 262,5 | 193,2 | 164,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 919,7 |
|  |  | 403 | 0309 | 02 1 01 22730 | 200 | Местный бюджет | 262,5 | 193,2 | 164,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 919,7 |
| Мероприятие 1.1.3 «Расчистка снега к пожарным гидрантам и пожарным водоемам на территории населенных пунктов в противопожарных целях» | Всего по мероприятию 1.1.3 Ответственный исполнитель программы Григорьева А.В. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х | х | х | Всего | 35,5 | 65,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 301,0 |
|  |  | 403 | 0309 | 02 1 01 22740 | 200 | Местный бюджет | 35,5 | 65,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 301,0 |
| Мероприятие 1.1.4 «Обкос территорий населенных пунктов в противопожарных целях» | Всего по мероприятию 1.1.4 Ответственный исполнитель программы Григорьева А.В. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х | х | х | Всего | 119,6 | 67,4 | 133,8 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 680,8 |
|  |  | 403 | 0309 | 02 1 01 22750 | 200 | Местный бюджет | 119,6 | 67,4 | 133,8 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 680,8 |
| Мероприятие 1.1.5 «Чистка и углубление прудов в противопожарных целях» | Всего по мероприятию 1.1.5 Ответственный исполнитель программы Григорьева А.В. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х | х | х | Всего | 99,0 | 0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 419,0 |
|  |  | 403 | 0309 | 02 1 01 22760 | 200 | Местный бюджет | 99,0 | 0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 419,0 |
| Мероприятие 1.1.6 «Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» | Всего по мероприятию 1.1.6 Ответственный исполнитель программы Григорьева А.В. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х | х | х | Всего | 11,6 | 7,9 | 194,8 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 544,3 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0309 | 02 1 01 22770 | 200 | Местный бюджет | 11,6 | 7,9 | 194,8 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 544,3 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.7 «Расходы по предотвращению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных, при которых допускается отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства и обеспечение деятельности формирований, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Всего по мероприятию 1.1.7 Ответственный исполнитель программы Григорьева А.В. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х | х | х | Всего | 58,41114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,41114 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0405 | 02 1 01 22780 | 200 | Местный бюджет | 58,41114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,41114 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.8 «Установка оборудования на водонапорной башне для забора воды пожарной автомашиной» | Всего по мероприятию 1.1.8 Ответственный исполнитель программы Григорьева А.В. Соисполнитель Администрация муниципального образования Ковардицкое | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0309 | 02 1 01 22710 | 200 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Исполнителями программы являются администрация муниципального образования Ковардицкое (координатор программы), которая организуют выполнение программы, координирует реализацию мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций и снижению рисков их возникновения на территории муниципального образования Ковардицкое, развитию системы пожарной безопасности и  безопасности на водных объектах.

Координатор программы, как главный распорядитель средств бюджета, несет ответственность за решение задачи путем реализации муниципальной программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, осуществляет мониторинг и контроль за ходом ее реализации.

Экспертная комиссия администрации муниципального образования Ковардицкое ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы. На основании заключения экспертной комиссии, администрация муниципального образования Ковардицкое готовит постановление администрации об утверждении отчета о реализации программы. По результатам указанной оценки, не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в Совет народных депутатов муниципального образования Ковардицкое, может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением о бюджет в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей целевой статье расходов бюджета  в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое, утвердившим программу.

Раздел 6. Порядок и методика оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив непосредственно в муниципальную  программу.

Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не предусмотрены, не производится.

Если уровень бюджетной эффективности реализации основного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительным, финансовое управление администрации района приостанавливает финансирование муниципальной программы до исключения неэффективных мероприятий из  муниципальной программы ответственным исполнителем.

Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации  программы относятся:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;

- задержка поставок приобретаемого оборудования и спасательного имущества для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Ковардицкое.

         В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации  программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей  программы;

- мониторинг выполнения, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка показателей, а также мероприятий программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.

Раздел 8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями государственных или муниципальных услуг (работ) в рамках программы)

Муниципальное задание по данной Программе отсутствует.

Раздел 9. План реализации муниципальной программы

- Таблица  4

ПЛАН

реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Источник финансирования | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» | Григорьева А.В. | 2016 | 2021 | Местный бюджет | 2923,21114 |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» | Григорьева А.В. | 2016 | 2021 | Местный бюджет | 2923,21114 |
| Мероприятие 1.1.1 «Приобретение оборудования и спасательного имущества для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Ковардицкое» | Григорьева А.В. | 2016 | 2021 | Местный бюджет | 0 |
| Мероприятие 1.1.2 «Опашка территорий населенных пунктов в противопожарных целях» | Григорьева А.В. | 2016 | 2021 | Местный бюджет | 919,7 |
| Мероприятие 1.1.3 «Расчистка снега к пожарным гидрантам и пожарным водоемам на территории населенных пунктов в противопожарных целях» | Григорьева А.В. | 2016 | 2021 | Местный бюджет | 301,0 |
| Мероприятие 1.1.4 «Обкос территорий населенных пунктов в противопожарных целях» | Григорьева А.В. | 2016 | 2021 | Местный бюджет | 687,0 |
| Мероприятие 1.1.5 «Чистка и углубление прудов в противопожарных целях» | Григорьева А.В. | 2016 | 2021 | Местный бюджет | 419,0 |
| Мероприятие 1.1.6 «Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» | Григорьева А.В. | 2016 | 2021 | Местный бюджет | 443,6 |
| Мероприятие 1.1.7 «Расходы по предотвращению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных, при которых допускается отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства и обеспечение деятельности формирований, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Григорьева А.В. | 2016 | 2021 | Местный бюджет | 58,41114 |
| Мероприятие 1.1.8 «Установка оборудования на водонапорной башне для забора воды пожарной автомашиной» | Григорьева А.В. | 2018 | 2021 | Местный бюджет | 0 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Защита населения и территорий

муниципального  образования Ковардицкое

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных

объектах на 2016-2021годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования Ковардицкое

| Наименование муниципальной программы муниципального образования Ковардицкое | Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2021 годы |
| --- | --- |
| Наименование, номер и дата нормативного акта администрации Владимирской области, которым утверждена соответствующая по целям государственная программа Владимирской области | Постановление администрации Владимирской области от 20.01.2016 N 17 «Об утверждении государственной программы Владимирской области " Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области"» |
| Ответственный исполнитель программы | Заместитель главы администрации муниципального образования Ковардицкое Григорьева А.В. |
| Соисполнители программы (подпрограмм) | Администрация муниципального образования Ковардицкое |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы | 1. Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2021 годы» |
| Цели программы | Последовательное развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, повышение безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования Ковардицкое |
| Задачи программы | Осуществление первичных мер пожарной безопасности |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций: -по количеству гибели людей; -по количеству пострадавшего населения; -по величине экономических затрат |
| Этапы и сроки реализации программы | Один этап: 2016-2021 годы |
| Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам * | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 2923,21114 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: - 2016 год – 586,61114 тыс. руб.; - 2017 год – 334,0 тыс. руб.; - 2018 год –622,6 тыс. руб.; - 2019 год – 460,0 тыс. руб.; - 2020 год – 460,0 тыс. руб. - 2021 год – 460,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит достигнуть: - снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций снижение количества гибели людей – от 6 до 4 %; снижение количества пострадавшего населения – от 7 до 5 %; снижение материального ущерба – от 9 до 6 %. |

Раздел 1. Общая характеристика  сферы реализации

подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первые места среди них занимают пожарная опасность, опасность на водных объектах, угрозы техногенного и природного характера для населения и особо важных объектов экономики.

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышению уровня безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, созданию реальных условий для устойчивого развития муниципального образования Ковардицкое.

В перспективе чрезвычайные ситуации по-прежнему будут представлять одну из важнейших опасностей для экономического развития  муниципального образования Ковардицкое.

Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства, особенно в зимний период.

С учетом разграничения функций и ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления, смещения акцентов при финансировании мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на муниципальном уровне, долгосрочная целевая Программа направлена на создание условий для уменьшения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, реализацию мероприятий по ликвидации причиненного и накопленного ущерба.

Для безопасного развития муниципального образования Ковардицкое  эффективное противодействие возникновению возможных   чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только в рамках основной  деятельности органов  местного самоуправления.

Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых механизмов взаимодействия.

В системе действий по предотвращению чрезвычайных ситуаций существенное значение имеют система мер и их технологическое обеспечение, которые могут быть общими для разных по своей природе явлений (например, предупреждение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и его последующее отселение из опасной зоны).

Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и важности правильных действий по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях, с учетом постоянного увеличения потока информации о различных возникающих опасностях, необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.

Решение задачи по снижению времени оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации возможно при последовательном развитии и совершенствовании технической оснащенности сил и средств для ликвидации угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.

Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении задач снижения рисков чрезвычайных ситуаций может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов. Реализация Программы позволит обеспечить переход к единой системе целевого управления в округе снижения рисков чрезвычайных ситуаций на базе единых методологических подходов.

- Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью Программы является:

- последовательное развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, повышение безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования Ковардицкое.

Достижение этой цели основано на решении следующих задач:

-развитие инфраструктуры информационного обеспечения и ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций, развитие и совершенствование технической оснащенности сил и средств для   ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы обеспечения безопасности людей на  водных объектах;

- осуществление первичных  мер  пожарной безопасности.

Выполнение задач Программы будет достигаться совершенствованием организационной основы:

-сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, реагирование на происшествия на водных объектах и гражданской обороны;

-анализа опасных природных явлений, возникновения техногенных аварий и катастроф, оценки и прогноза чрезвычайных и кризисных ситуаций, а также оптимизации мер по управлению этими рисками;

-прогноза рисков чрезвычайных ситуаций на критически важных объектах и разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их защищенности;

-сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе на военное время, тушения пожаров, реагирование на происшествия на водных объектах;

Реализация Подпрограммы планируется в один этап – 2016-2021 годы.