ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое

на 2016-2020 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования Ковардицкое

____________/А.В.Григорьева /

(подпись)

Дата составления отчета «29» января 2018г.

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 568 от 25.09.2015 года.

1) За 2017 год было внесено 6 изменений (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- увеличение количества проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности с 1910 до 2800 шт.;

- количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях увеличилось с  42526 до 546711 человек.

3) Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- замена электропроводки в ДК Пестенькино;

- ремонт отопления и фасада здания ДК Зименки;

- ремонт крыльца и установление пандуса ДК Стригино;

- ремонт системы отопления и водоснабжения ДК с.Лазарево;

- ремонт электрокотла в Булатниковском сельском отделе;

- установка пластиковых окон в ДК Стригино, Пестенькино, Булатниково;

- приобретение и установка звонков на центральных входах ДК.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 30458,6 тыс. руб., в том числе:

- областного бюджета 3228,0  тыс. руб.,

- бюджета сельского поселения 27230,6 тыс. руб.

2016 год  – 9615,7 тыс. руб.,

2017 год – 10278,0 тыс. руб.,

2018 год  – 10564,9 тыс. руб.;

2019 год – 0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.

На 31.12.2017 общий объем финансирования составил 40758,14 тыс. руб., в том числе:

- федерального бюджета 50,0 тыс. руб.

- областного бюджета 4336,4 тыс. руб. (на условиях софинансирования),

- бюджета муниципального образования 36371,74 тыс. руб.

2016 год  – 10717,64 тыс. руб.,

2017 год  – 11481,0 тыс. руб.,

2018 год  – 9676,7 тыс. руб.;

2019 год  – 8882,8 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.

Исполнение программы за 2017 год составило 10359,01022 тыс. руб., что составляет 90,2%.

5) Программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по обеспечению сохранения культурного и исторического наследия муниципального образования, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни муниципального образования, реализация творческого потенциала для граждан муниципального образования, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном образовании.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое

на 2016-2020 годы»  по состоянию на 31.12. 2017г.   (наименование муниципальной программы)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 06.03.2017 | 92 | Изменение объема финансирования |
| 2 |  | 26.04.2017 | 182 |  |
| 3 |  | 04.05.2017 | 187 |  |
| 4 |  | 21.09.2017 | 368 | Изменение наименования муниципального образования |
| 5 |  | 29.09.2017 | 424 | Изменение объема финансирования |
| 6 |  | 15.12.2017 | 570 |  |

Исполнитель Григорьева А.В., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________   (подпись)                   «29» января 2018г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» за 2017 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – сохранение культурного и исторического наследия муниципального образования, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни муниципального образования, реализация творческого потенциала для граждан муниципального образования; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном образовании; создание условий для модернизации материально-технической базы учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» | 2020 год | Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности |  | Шт. | 1910 | 2800 | 46,6 | 126,10000 | 88,00000 | -30,2 | Бюджетная эффективность высокая и составляет 183,7% |
|  |  |  | Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях |  | Чел. | 42526 | 46711 | 9,8 |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» | 2020 год |  |  |  |  |  |  | 11304,90000 | 10221,01022 | -9,6 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры» | 2020 год | Увеличение числа учреждений культуры муниципального образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования |  | % | 75 | 75 | - | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  | Обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам) |  | % | 100 | 100 | - |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.2 «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры» | 2020 год | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 |  | % | 113,0 | 129,9 | 14,9 | 50,00000 | 50,00000 | - | Бюджетная эффективность высокая и составляет 128,2% |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Григорьева А.В., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                                                 (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Григорьева А.В., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы»

за 2017 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 58664,54000 | 11481,00000 | 10669,64000 | 10359,01022 | 21028,65022 | 90,2 | 35,8 | Замена электропроводки в ДК Пестенькино, ремонт отопления и фасада здания ДК Зименки, ремонт крыльца и установление пандуса ДК Стригино, ремонт системы отопления и водоснабжения ДК с.Лазарево, ремонт электрокотла в Булатниковском сельском отделе, установка пластиковых окон в ДК Стригино, Пестенькино, Булатниково, приобретение и установка звонков на центральных входах ДК. | Увеличение плановых показателей в связи с выполнением мероприятий по «Дорожной карте» |
| -федеральный бюджет* | 50,00000 | 50,00000 | 0 | 50,00000 | 50,00000 | 100 | 100 |  |  |
| -областной бюджет* | 10406,00000 | 1339,20000 | 2697,00000 | 1301,10000 | 3998,10000 | 97,2 | 38,4 |  |  |
| -местный бюджеты* | 48208,54000 | 10091,80000 | 7972,64000 | 9007,91022 | 16980,55022 | 89,3 | 35,2 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/А.В. Григорьева, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ А.В. Григорьева, зам.главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы»

1.Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» составляет:

Показатель 1. «Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности» составляет 146,6 (2800/1910*100%);

Показатель 2. «Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях» составляет 109,8  (46711/42526*100%).

Среднее значение составляет 128,2.

1.2. Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 2.1 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры»:

Показатель 3. «Увеличение числа учреждений культуры муниципального образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования» составляет 100 (75/75*100%);

Показатель 4. «Обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам)» составляет 100 (100/100*100%).

Среднее значение составляет 100.

1.3. Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 2.2 «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры» составляет:

Показатель 5. «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010» составляет  115,0 (129,9/113,0*100%).

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» составляет 143,3 (126,1/88,0*100%);

2.2. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» составляет 110,6 (11304,9/10221,01022*100%);

2.3. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2.2 «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры» составляет 100 (50,0/50,0*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» составляет 183,7 (143,3*128,2/100%);

3.2. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2.2 «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры» составляет 128,2 (100*128,2/100%).

Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы признается высокой.