ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципальной службы в  Ковардицком сельском поселении  Муромского района на 2016-2020 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования Ковардицкое

____________/А.В.Григорьева /

(подпись)

Дата составления отчета «29» января 2018г.

Муниципальная программа  «Развитие муниципальной службы в  муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 570 от 25.09.2015 года.

1) За 2017 год было внесено 6 изменений (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

В 2017 году обучение по повышению квалификации прошли  3 муниципальных служащих по 44-ФЗ. Опубликовано 68 нормативно-правовых акта.

3) Муниципальная программа включает в себя 2 мероприятия. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- количество нормативных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Владимирской области составляет 100%;

- количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации составляет 100%;

- количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования составляет 100%;

- обеспечение органов местного самоуправления  муниципального образования Ковардицкое транспортными средствами составляет 100%;

- обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое материально-техническими средствами составляет 100%.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 27141,8 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе:

2016 год – 8717,1 тыс. рублей

2017 год – 9543,8 тыс. рублей

2018 год – 8880,9 тыс. рублей

2019 год – 0 тыс. рублей

2020 год – 0 тыс. рублей

На 31.12.2017 общий объем финансирования составил 40044,14 тыс. рублей,

в том числе:

2016 год – 9382,04 тыс. рублей

2017 год – 10128,5 тыс. рублей

2018 год – 10244,7 тыс. рублей

2019 год – 10288,9 тыс. рублей

2020 год – 0 тыс. рублей.

Исполнение программы за 2017 год составило 10008,18496 тыс. руб., что составляет 98,8 %.

5) Программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение реализации программы с целью дальнейшего функционирования администрации муниципального образования.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Развитие муниципальной службы в  муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы»   (наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2017г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 21.09.2017 | 370 | Изменение наименования муниципального образования |
| 2 |  | 03.10.2017 | 433 | Изменение объема финансирования |
| 3 |  | 16.10.2017 | 447 |  |
| 4 |  | 14.11.2017 | 508 |  |
| 5 |  | 18.12.2017 | 575 |  |
| 6 |  | 27.12.2017 | 583 |  |

Исполнитель

Григорьева А.В., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «29» января 2018г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы»  за 2017 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи –функционирование администрации муниципального образования Ковардицкое; обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений муниципального образования Ковардицкое; оплата муниципальной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности; периодическая печать и издательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации» | 2020 год | Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования |  | % | 100 | 100 | - | 307,00000 | 304,64500 | -0,77 | Бюджетная эффективность высокая и составляет 101,8% |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр Ковардицкого сельского поселения Муромского района» | 2020 год | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации |  | % | 100 | 100 | - | 9821,50000 | 9703,53996 | -1,2 | Бюджетная эффективность высокая и составляет 101,2% |
|  |  |  | Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования |  | % | 100 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение органов местного самоуправления Ковардицкого сельского поселения Муромского района транспортными средствами |  | % | 100 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение органов местного самоуправления Ковардицкого сельского поселения Муромского района материально-техническими средствами |  | % | 100 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации (ежегодно -0 |  | единиц | 0 | 0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Отсутствие задолженности по заработной плате |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Григорьева А.В., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                                                    (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Григорьева А.В., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в  муниципальном образовании Ковардицкое  на 2016-2020 годы» за 2017 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 48930,34000 | 10128,50000 | 9179,45588 | 10008,18496 | 19187,64084 | 98,8 | 39,2 | опубликовано 68 НПА; использование средств на обеспечение деятельности МКУ «АХЦ» | Плановые показатели соответствуют фактическим |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 48930,34000 | 10128,50000 | 9179,45588 | 10008,18496 | 19187,64084 | 98,8 | 39,2 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/А.В. Григорьева, зам. главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ А.В. Григорьева, зам. главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы»

1.Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 1. «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации» составляет:

Показатель 1. «Количество нормативных муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы соответствующих действующему законодательству РФ и Владимирской области» составляет 100% (100/100*100%);

1.2. Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 2. «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр муниципального образования Ковардицкое»» составляет:

Показатель 2. «Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации» составляет 100% (100/100*100%);

Показатель 3. «Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования» составляет 100% (100/100*100%);

Показатель 4. «Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое транспортными средствами» составляет 100% (100/100*100%);

Показатель 5. «Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое материально-техническими средствами» составляет 100% (100/100*100%).

Среднее значение составляет 100%.

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации» составляет 101,8 (307,0/304,645*100%);

2.2. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2. «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр муниципального образования Ковардицкое»» составляет 101,2 (9821,5/9703,53996*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации»  составляет 101,8 (101,8*100/100%).

3.2. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2. «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр муниципального образования Ковардицкое»»  составляет 101,2 (101,2*100/100%).

Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы признается высокой.