ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами  муниципального образования  Ковардицкое на 2016-2020 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «29» января 2018г.

Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами  муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 573 от 25.09.2015 года.

1) За 2017 год было внесено 3 изменения (таблица 1).

2) Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2.

3) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 1421,2 тыс. руб., в том числе:

- федерального бюджета 998,2 тыс. руб.

- областного бюджета 0 тыс. руб.

- бюджета сельского поселения 423,0 тыс. руб.

- 2016 год – 745,2 тыс. руб.;        
- 2017 год –  338,0 тыс. руб.;

- 2018 год – 338,0 тыс. руб.;

- 2019 год – 0 тыс. руб.;

- 2020 год – 0 тыс. руб.

На 31.12.2017 общий объем финансирования составил 2109,1 тыс. руб.

В том числе:

- федерального бюджета 1249,1 тыс. руб.

- бюджета сельского поселения 860,0 тыс. руб.

- 2016 год – 745,2 тыс. руб.;        
- 2017 год –  755,7 тыс. руб.;

- 2018 год – 304,1 тыс. руб.;

- 2019 год – 304,1 тыс. руб.;

- 2020 год  – 0 тыс. руб.

Исполнение программы за 2017 год составило 755,7 тыс. руб., что составляет 100%.

4) Программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

5) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы-  продолжение реализации программы с целью создания стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста и повышения уровня и качества жизни, увеличения доли расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, повышения эффективности бюджетных расходов.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Управление муниципальными финансами  муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы»       (наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2017г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 30.06.2017 | 252 | Изменение объема финансирования |
| 2 |  | 21.09.2017 | 373 | Изменение наименования муниципального образования |
| 3 |  | 27.12.2017 | 585 | Изменение объема финансирования |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «29» января 2018г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы»  за 2017 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – 1. Создание условий для развития доходного потенциала муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы. 2. Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления и на осуществление первичного воинского учета в муниципальном образовании Ковардицкое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для развития доходного потенциала на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение устойчивости налоговой политики муниципального образования» | 2020 год | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования |  | Тыс. руб. | 11035,0 | 11534,82116 | 4,5 | 0 | 0 | - | Мероприятие без финансирования, оценка бюджетной эффективности не производится |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение качественного управления финансами муниципального образования» | 2020 год | Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ |  | % | 93,8 | 94,0 | 0,2 | 437,00000 | 437,00000 | - | Бюджетная эффективность высокая и составляет 101,05% |
|  |  |  | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования в общей сумме расходов бюджета муниципального образования |  | % | 5,0 | 5,2 | 4,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля размещения нормативно-правовых актов бюджетного процесса муниципального образования, размещенных в сети интернет |  | % | 100 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Осуществление финансового контроля учредителями за деятельностью подведомственных учреждений |  | % | 100 | 100 | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления и на осуществление первичного воинского учета в муниципальном образовании Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3.1 «Мониторинг расходов на оплату труда работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | 2020 год | Целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств администрации муниципального образования Ковардицкое |  | % | 100 | 100 | - | 318,70000 | 318,70000 | - | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                                           (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» за 2017 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 2963,40000 | 755,70000 | 741,10000 | 755,70000 | 1496,80000 | 100 | 50,5 |  | Плановые показатели выполнены в полном объеме |
| -федеральный бюджет* | 1693,40000 | 318,70000 | 322,00000 | 318,70000 | 640,70000 | 100 | 37,8 | освоение средств федерального бюджета в размере установленного объема |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 1270,00000 | 437,00000 | 423,00000 | 437,0000 | 860,00000 | 100 | 67,7 | Освоение средств на передаваемые полномочия бюджету Муромского района из бюджета муниципального образования Ковардицкое в размере установленного объема |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы»

1.Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 2.1 «Обеспечение качественного управления финансами муниципального образования»:

Показатель 1. «Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ» составляет 100,2% (94,0/93,8*100%);

Показатель 2. «Доля расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования в общей сумме расходов бюджета муниципального образования» составляет 104% (5,2/5,0*100%);

Показатель 3. «Доля размещения нормативно-правовых актов бюджетного процесса муниципального образования, размещенных в сети интернет» составляет 100% (100/100*100%);

Показатель 4. «Осуществление финансового контроля  учредителями за деятельностью подведомственных учреждений» составляет 100% (100/100*100%).

Среднее значение составляет 101,05%.

1.2. Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 3.1 «Мониторинг расходов на оплату труда работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»:

Показатель 1. «Целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств администрации муниципального образования  Ковардицкое» составляет 100% (100/100*100%).

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2.1 «Обеспечение качественного управления финансами муниципального образования» составляет 100 (437,0/437,0*100%);

2.2. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 3.1 «Мониторинг расходов на оплату труда работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» составляет 100 (318,7/318,7*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2.1 «Обеспечение качественного управления финансами муниципального образования» составляет 101,05 (100*101,05/100%);

3.2. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 3.1 «Мониторинг расходов на оплату труда работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»  составляет 100% (100*100/100%).

Бюджетная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы признается высокой.