ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры Ковардицкого сельского поселения

Муромского района на 2016-2020 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2016 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации Ковардицкого сельского поселения

____________/А.В.Григорьева /

(подпись)

Дата составления отчета «17» января 2017г.

Муниципальная программа  «Развитие культуры Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 568 от 25.09.2015 года.

1) За 2016 год было внесено 4 изменения (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- увеличение количества проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности с 1910 до 2861 шт.;

- количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях увеличилось с  42526 до 55090 человек.

3) Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 3. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- произведен ремонт крыши ДК в д. Кривицы на средства субсидии;

проведены следующие работы:

-изготовлено 4 пандуса к зданиям ДК в с. Ковардицы, д. Пестенькино, п. Зименки, д. Саксино;

-заменены входные двери в ДК д. Кривицы и Савково;

-ремонт отопления в ДК д. Стригино;

-подведение воды в ДК с. Булатниково;

косметический ремонт в ДК с. Ковардицы;

покраска полов во всех ДК;

-приобретена оргтехники, мебель (столы и стулья) во все ДК, 2 комплекта музыкальной аппаратуры для ДК с. Лазарево и д. Пестенькино.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 30458,6 тыс. руб., в том числе:

- областного бюджета 3228,0  тыс. руб.,

- бюджета сельского поселения 27230,6 тыс. руб.

2016 год  – 9615,7 тыс. руб.,

2017 год – 10278,0 тыс. руб.,

2018 год  – 10564,9 тыс. руб.;

2019 год – 0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.

На 31.12.2016 общий объем финансирования составил 39495,04 тыс. руб., в том числе:

- областного бюджета 3123,3 тыс. руб. (на условиях софинансирования),

- бюджета сельского поселения 36371,74 тыс. руб.

2016 год  – 10717,64 тыс. руб.,

2017 год – 10217,90 тыс. руб.,

2018 год  – 9676,7 тыс. руб.;

2019 год – 8882,8 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.

Исполнение программы составило 10669,64000 тыс. руб., что составляет 99,6%.

5) Программа признана эффективной.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по обеспечению сохранения культурного и исторического наследия сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни сельского поселения, реализация творческого потенциала для граждан сельского поселения, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в сельском поселении.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Развитие культуры Ковардицкого сельского поселения

Муромского района на 2016-2020 годы»   (наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2016г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Ковардицкого сельского поселения | 28.01.2016 | 26 | Увеличение бюджетных ассигнований мероприятия 1.2.1 за счет средств обл. бюджета 2113,0 т. р., перераспределение бюджетных ассигнований из мероприятия 1.2.3 в мероприятие 1.2.1 -54,0 т. р. |
| 2 |  | 10.05.2016 | 315 | Изменение показателей в таблицах № 1 и № 2 |
| 3 |  | 01.08.2016 | 537 | Изменение бюджетных ассигнований по уточнению бюджета РСНД № 28 от 28.07.2016 |
| 4 |  | 09.12.2016 | 911 | Изменение бюджетных ассигнований по уточнению бюджета РСНД № 43 от 01.12.2016 |

Исполнитель Григорьева А.В., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы

«Развитие культуры Ковардицкого сельского поселения

Муромского района на 2016-2020 годы»   за 12 месяцев 2016г.

(наименование муниципальной программы)                                   (период)

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Отклонение значений показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 -2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности | Шт. | 3165 | 1910 | 2861 | +951 |  | Увеличение показателей в связи с выполнением мероприятий по «Дорожной карте» |
| 1.2 | Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях | Чел. | 45338 | 42526 | 55090 | 12564 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение числа учреждений культуры сельского поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры сельского поселения | % | 65 | 70 | 70 | - |  |  |

*	Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

Исполнитель Григорьева А.В., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы    «Развитие культуры Ковардицкого сельского поселения

Муромского района на 2016-2020 годы»    за 12 месяцев 2016г.                                                                                 (наименование)                                                                      (период)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | Окончания реализации | заплани- рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Искусство» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 10717,64000 | 10669,64000 | отсутствуют |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 10242,74000 | 10194,74000 | отсутствуют |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 181,00000 | 133,00000 | отсутствуют |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 181,00000 | 133,00000 | отсутствуют |
| 1.2.1 | Мероприятие «Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 10061,74000 | 10061,74000 | отсутствуют |
| 1.2.2 | Мероприятие «Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 2 113,00000 | 2113,00000 | отсутствуют |
| 1.2.3 | Мероприятие «Выплаты стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений культуры» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 111,30000 | 111,30000 | отсутствуют |
| 1.2.4 | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 252,70000 | 252,70000 | отсутствуют |
| 2 | Подпрограмма «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 7 584,74000 | 7584,74000 | отсутствуют |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 474,90000 | 474,90000 | отсутствуют |
| 2.1.1 | Мероприятие «Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 474,90000 | 474,90000 | отсутствуют |
| 2.1.2 | Мероприятие «Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 451,00000 | 451,00000 | отсутствуют |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

Исполнитель

Григорьева А.В., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 4

О т ч е т
об использовании бюджетных ассигнований за счет всех источников на реализацию

муниципальной  программы «Развитие культуры Ковардицкого сельского поселения

Муромского района на 2016-2020 годы»    за 12 месяцев 2016г.

(наименование муниципальной программы)                                                       (период)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации <*> |  |  |  | Расходы по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года, тыс. руб. | сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | кассовое испол- нение, тыс. руб. | освоение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| муниципальная программа | Развитие культуры Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 -2020 годы | Всего |  |  | 03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Григорьева А.В. |  |  | 03 |  | 9615,70000 | 10717,64000 | 10669,64000 | 99,6 |
| Подпрограмма 1 | Искусство | Григорьева А.В. |  |  | 03 1 |  | 9140,80000 | 10242,74000 | 10194,74000 | 99,5 |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | Григорьева А.В. |  |  | 03 1 01 |  | 181,00000 | 181,00000 | 133,00000 | 73,5 |
| мероприятие 1.1.1 | Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | Григорьева А.В. | 403 | 0801 | 03 1 01 70230 | 600 | 181,00000 | 181,00000 | 133,00000 | 73,5 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры | Григорьева А.В. |  |  | 03 1 02 |  | 8959,80000 | 10061,74000 | 10061,74000 | 100,0 |
| мероприятие 1.2.1 | Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 | Григорьева А.В. | 403 | 0801 | 03 1 02 70390 | 600 | 0 | 2 113,00000 | 2 113,00000 | 100,0 |
| мероприятие 1.2.2 | Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 | Григорьева А.В. | 403 | 0801 | 03 1 02 S0390 | 600 | 57,30000 | 111,30000 | 111,30000 | 100,0 |
| мероприятие 1.2.3 | Выплаты стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений культуры | Григорьева А.В. | 403 | 0801 | 03 1 02 Д0520 | 600 | 252,70000 | 252,70000 | 252,70000 | 100,0 |
| мероприятие 1.2.4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры | Григорьева А.В. | 403 | 0801 | 03 1 02 Д0590 | 600 | 8649,80000 | 7 584,74000 | 7 584,74000 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы | Григорьева А.В. |  |  | 03 2 |  | 474,90000 | 474,90000 | 474,90000 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры | Григорьева А.В. |  |  | 03 2 01 |  | 474,90000 | 474,90000 | 474,90000 | 100,0 |
| мероприятие 2.1.1 | Субсидии на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Григорьева А.В. | 403 | 0801 | 03 2 01 70531 | 600 | 451,0000 | 451,00000 | 451,00000 | 100,0 |
| мероприятие 2.1.2 | Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Григорьева А.В. | 403 | 0801 | 03 2 01 S0531 | 600 | 23,90000 | 23,90000 | 23,90000 | 100,0 |

Исполнитель

Григорьева А.В., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 5

Отчет

о выполнении показателей муниципальных заданий на выполнение муниципальных услуг муниципальными учреждениями Ковардицкого сельского поселения

| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета Ковардицкого сельского поселения на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Организация культурно-досуговых мероприятий по обеспечению досуга населения |  |  |  |  |  |
| Количество мероприятий всего | 1910 | 2861 | 8692,1 | 8156,140 | 8156,140 |

Исполнитель ФИО, должность, телефон, электронная почта_______________________ (подпись) «17» января 2017г.

*