ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 -2020 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2016 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации Ковардицкого сельского поселения

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «17» января 2017г.

Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 574 от 25.09.2015 года.

1) За 2016 год было внесено 3 изменения (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- приобретение талонов на вывоз мусора (480 шт.);

- приобретение талонов на вывоз спиленных веток деревьев, кустарников (180 шт.);

- ликвидировано 45 несанкционированных свалок в следующих населенных пунктах:

с. Ковардицы,  с. Панфилово, д. Иваньково, с. Стригино,  д. Соболево , д. Кривицы, д. Макаровка, д. Лесниково, д. Михайлово, д. Малое Юрьево, д. Межищи, п. Зименки, с. Булатниково.

3) Муниципальная программа включает в себя 1 мероприятие. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 3. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- ликвидация   несанкционированных свалок;

- обеспечение населения услугой по сбору и вывозу ТБО.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 908,7 тыс. рублей, в том числе:                    
- 2016 год –302,9 тыс. руб.

- 2017 год – 302,9 тыс. руб.

- 2018 год – 302,9 тыс.руб.

- 2019 год – 0 тыс. руб.

- 2020 год – 0 тыс. руб.

На 31.12.2016 общий объем финансирования составил 1415,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2016 год –692,4 тыс. руб.

- 2017 год – 116,8 тыс. руб.

- 2018 год – 302,9 тыс.руб.

- 2019 год – 302,9 тыс. руб.

- 2020 год – 0 тыс. руб.

Исполнение программы составило 692,35600 тыс. руб., что составляет 100%.

5) Программа признана эффективной.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по уменьшению количества несанкционированных свалок, обеспечение экологической безопасности на территории Ковардицкого сельского поселения, в том числе:

- повышение охвата населения и предприятий услугами по вывозу мусора, ведение мониторинга;

- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 -2020 годы»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12.2016г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Ковардицкого сельского поселения | 01.08.2016 | 540 | Уточнение бюджета РСНД № 28 от 28.07.2016 |
| 2 |  | 09.12.2016 | 914 | Уточнение бюджета РСНД № 43 от 01.12.2016 |
| 3 |  | 15.12.2016 | 934 | Уменьшение бюджетных ассигнований на 50,5 тыс. руб. |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 -2020 годы»   за 12 месяцев 2016г.

(наименование муниципальной программы)                                   (период)

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Отклонение значений показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 -2020годы » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уменьшение количества несанкционированных свалок | Шт. | 69 | 10 | 45 | +35 | Выявление стихийных свалок, исполнение предписаний надзорных органов |

*	Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы    «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 -2020 годы»    за 12 месяцев 2016г.

(наименование)                                                                             (период)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани- рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности на территории сельского поселения» | Сафронова О.Ф. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 692,40000 | 692,35600 | отсутствуют |
| 1.1 | Мероприятие «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» | Сафронова О.Ф. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 692,40000 | 692,35600 | отсутствуют |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                      «17» января 2017г.

Таблица 4

О т ч е т
об использовании бюджетных ассигнований за счет всех источников на реализацию

муниципальной программы  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 -2020 годы» за 12 месяцев 2016г.

(наименование муниципальной программы)                       (период)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации <*> |  |  |  | Расходы по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года, тыс. руб. | сводная бюджетная роспись на отчетную дату , тыс. руб. | кассовое испол- нение , тыс. руб. | Освоение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 -2020 годы | Всего |  |  | 09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сафронова О.Ф. |  |  | 09 |  | 302,90000 | 692,40000 | 692,35600 | 100 |
| Основное мероприятие 1. | Обеспечение экологической безопасности на территории сельского поселения | Сафронова О.Ф. |  |  | 09 0 01 |  | 302,90000 | 692,40000 | 692,35600 | 100 |
| Мероприятие 1.1 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Сафронова О.Ф. | 403 | 0605 | 09 0 01 22050 | 200 | 302,90000 | 692,40000 | 692,35600 | 100 |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «17» января 2017г.

*