ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в  Ковардицком сельском поселении  Муромского района на 2016-2020 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2016 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации Ковардицкого сельского поселения

____________/А.В.Григорьева /

(подпись)

Дата составления отчета «17» января 2017г.

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в  Ковардицком сельском поселении  Муромского района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 569 от 25.09.2015 года.

1) За 2016 год изменений в программу не было (таблица 1).

2) В 2016 году были проведены следующие спортивно-массовые мероприятия:

Ковардицкий Дом культуры:

- «Весна - 2016» - теннисный турнир для подростков;

- «Быстрее! Выше! Сильнее!» - спортивное комплексное мероприятие для детей совместно с Макаровским ДК;

Кривицкий сельский отдел:

-детская спортивная программа - "Мы сильные, смелые, ловкие";

-детская спортивная программа - "Вместе весело шагать";

-теннисный турнир "Лидер";

Макаровский сельский отдел:

- «Супер папа»  - спортивное развлечение;

- «Зов джунглей»  - спортивное соревнование для детей;

- «Путешествие в страну здоровья»  - спортивный праздник для детей;

- «День скакалки» спортивная программа для детей;

Зименковский сельский отдел:

- «Спортивному движению – наше уважение» - спортивно – оздоровительное мероприятие для подростков;

- «Зов джунглей» - спортивная игра для школьников;

- «В единстве -наша сила» - спортивно игровая программа для подростков

Булатниковский сельский отдел:

- «Праздник спорта и здоровья»- спортивная эстафета для подростков и молодежи;

- «Разгоняй движением лень» - спортивная программа для подростков и молодежи;

- «Солдатами не рождаются не рождаются, солдатами становятся»- спортивно-игровая программа для детей и подростков;

Стригинский сельский отдел:

- «Дед Мороз, не морозь мне нос» - подвижные игры для детей на свежем воздухе;

- «Стартуем!» спортивная программа для детей

- «На разминку» - спортивно – игровая программа для детей

Саксинский сельский отдел:

- «Эй, девчонки! Эй, мальчишки!» - спортивная игровая программа для детей и подростков;

- «Праздник спортивной дружбы» - спортивная развлекательная программа;

Мишинский  сельский отдел:

- «Повеяло весенним теплом» - спортивные игры для молодежи;

- «Выше! Сильнее! Смелее!» - спортивная игровая программа для подростков;

Пестенькинский  сельский отдел:

- «Прощайте, летние вечера!» - спортивный час для подростков;

- «Сильные, смелые, ловкие – за здоровый образ жизни!» - спортивный праздник;

Савковский  сельский отдел:

- «Савковские силачи» - спортивно-развлекательная программа для подростков;

- «Олимпийские резервы» - спортивная эстафета для детей и подростков;

- «Шах и мат» - шахматный турнир для подростков;

- «Гонка за лидером» - спортивная эстафета для молодежи.

Всего проведено 222  спортивно-массовых мероприятий, количество посетителей составило 2011 человек.

3) Муниципальная программа включает в себя 1 мероприятие. Сведения о степени выполнения мероприятия представлены в таблице 3.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 75,0 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе:

2016 год –25,0 тыс. рублей

2017 год – 25,0 тыс. рублей

2018 год – 25,0 тыс. рублей

2019 год–  0 тыс.рублей

2020 год–  0 тыс. рублей

На 31.12.2016 общий объем финансирования составил 85,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год –25,0 тыс. рублей

2017 год – 10,0 тыс. рублей

2018 год – 25,0 тыс. рублей

2019 год–  25,0 тыс.рублей

2020 год–  0 тыс. рублей

Исполнение программы составило 24,98500 тыс. руб., что составляет 99,9 %.

5) Программа признана эффективной.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщению к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения сельского поселения.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Развитие физической культуры и спорта в  Ковардицком сельском поселении  Муромского района на 2016-2020 годы»   (наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2016г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Ковардицкого сельского поселения | - | - | - |

Исполнитель

Григорьева А.В., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы

«Развитие физической культуры и спорта в  Ковардицком сельском поселении

Муромского района на 2016-2020 годы»   за 12 месяцев 2016г.

(наименование муниципальной программы)                                   (период)

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Отклонение значений показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Комплексное развитие физической культуры и спорта в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | удельный вес населения сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 14,9 | 15,1 |  | 15,1 | - |  |
| 2 | уровень обеспеченности населения сельского поселения спортивными сооружениями | шт. | 3 | 3 |  | 3 | - |  |
| 3 | количество проведённых физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | шт. | 186 | 140 |  | 222 | +82 | проведение внеплановых мероприятий, посвященных праздничным датам |

*	Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

Исполнитель

Григорьева А.В., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы    «Развитие физической культуры и спорта в  Ковардицком сельском поселении

Муромского района на 2016-2020 годы»    за 12 месяцев 2016г.                                                                                 (наименование)                                                                      (период)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | Окончания реализации | заплани- рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Комплексное развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ковардицкое сельское поселение Муромского района на 2016-2020 годы» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 25,00000 | 24,98500 | отсутствуют |
| 1.1 | основное мероприятие «Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории сельского поселения» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 25,00000 | 24,98500 | отсутствуют |
| 1.1.1 | Мероприятие «Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 25,00000 | 24,98500 | отсутствуют |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

Исполнитель

Григорьева А.В., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 4

О т ч е т
об использовании бюджетных ассигнований за счет всех источников на реализацию

муниципальной  программы  «Развитие физической культуры и спорта в  Ковардицком сельском поселении

Муромского района на 2016-2020 годы»    за 12 месяцев 2016г.

(наименование муниципальной программы)                                                       (период)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации <*> |  |  |  | Расходы по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года, тыс. руб. | сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | кассовое испол- нение, тыс. руб. | освоение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы | Всего |  |  | 04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Григорьева А.В. |  |  | 04 |  | 25,00000 | 25,00000 | 24,98500 | 99,9 |
| Подпрограмма 1 | Комплексное развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ковардицкое сельское поселение Муромского района на 2016-2020 годы | Григорьева А.В. |  |  | 04 1 |  | 25,00000 | 25,00000 | 24,98500 | 99,9 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории сельского поселения | Григорьева А.В. |  |  | 04 1 01 |  | 25,00000 | 25,00000 | 24,98500 | 99,9 |
| мероприятие 1.1.1 | Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Григорьева А.В. | 403 | 1101 | 04 1 01 22040 | 200 | 25,00000 | 25,00000 | 24,98500 | 99,9 |

Исполнитель

Григорьева А.В., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

*