ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципальной службы в  Ковардицком сельском поселении  Муромского района на 2016-2020 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2016 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации Ковардицкого сельского поселения

____________/А.В.Григорьева /

(подпись)

Дата составления отчета «17» января 2017г.

Муниципальная программа  «Развитие муниципальной службы в  Ковардицком сельском поселении  Муромского района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 570 от 25.09.2015 года.

1) За 2016 год было внесено 4 изменения (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

В 2016 году обучение по повышению квалификации прошли  2 муниципальных служащих. Опубликовано 54 нормативно-правовых акта.

3) Муниципальная программа включает в себя 2 мероприятия. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 3. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- количество нормативных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Владимирской области составляет 100%;

- количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации составляет 100%;

- количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования составляет 100%;

- обеспечение органов местного самоуправления  Ковардицкого сельского поселения Муромского района транспортными средствами составляет 100%;

- обеспечение органов местного самоуправления Ковардицкого сельского поселения Муромского района материально-техническими средствами составляет 100%.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 27141,8 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе:

2016 год – 8717,1 тыс. рублей

2017 год – 9543,8 тыс. рублей

2018 год – 8880,9 тыс. рублей

2019 год – 0 тыс. рублей

2020 год – 0 тыс. рублей

На 31.12.2016 общий объем финансирования составил 40062,34 тыс. рублей,

в том числе:

2016 год – 9382,04 тыс. рублей

2017 год – 10146,7 тыс. рублей

2018 год – 10244,7 тыс. рублей

2019 год – 10288,9 тыс. рублей

2020 год – 0 тыс. рублей.

Исполнение программы составило 9179,45588 тыс. руб., что составляет 97,8 %.

5) Программа признана эффективной.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение реализации программы с целью дальнейшего функционирования администрации сельского поселения.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Развитие муниципальной службы в  Ковардицком сельском поселении  Муромского района на 2016-2020 годы»   (наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2016г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Ковардицкого сельского поселения | 25.02.2016 | 97 | Увеличение бюджетных ассигнований мероприятия 2.1 на 229,8 тыс. руб. |
| 2 |  | 201.08.2016 | 538 | Увеличение бюджетных ассигнований по уточнению бюджета РСНД № 28 от 28.07.2016 |
| 3 |  | 09.12.2016 | 912 | Увеличение бюджетных ассигнований по уточнению бюджета РСНД № 43 от 01.12.2016 |
| 4 |  | 15.12.2016 | 935 | Увеличение бюджетных ассигнований мероприятия 1.1 на 59,4 тыс. руб. |

Исполнитель

Григорьева А.В., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы

«Развитие муниципальной службы в  Ковардицком сельском поселении

Муромского района на 2016-2020 годы»   за 12 месяцев 2016г.

(наименование муниципальной программы)                                   (период)

| № пп |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Отклонение значений показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество нормативных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Владимирской области – 100%. |  | % | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 2 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации |  | % | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 3 | Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования |  | % | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 4 | Обеспечение органов местного самоуправления Ковардицкого сельского поселения Муромского района транспортными средствами; |  | % | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 5 | Обеспечение органов местного самоуправления Ковардицкого сельского поселения Муромского района материально-техническими средствами: |  | % | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 6 | Отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации (ежегодно -0) |  | единиц | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 7 | Отсутствие задолженности по заработной плате |  | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | - |  |

*	Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

Исполнитель

Григорьева А.В., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы    «Развитие муниципальной службы в  Ковардицком сельском поселении

Муромского района на 2016-2020 годы»    за 12 месяцев 2016г.                                                                                 (наименование)                                                                      (период)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | Окончания реализации | заплани рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 464,00000 | 458,26660 | отсутствуют |
| 1.1 | Мероприятие «Расходы на периодическую печать и издательства» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 464,00000 | 458,26660 | отсутствуют |
| 2 | Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственный центр Ковардицкого сельского поселения Муромского района»» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 8 918,04000 | 8 721,18928 | отсутствуют |
| 2.1 | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр Ковардицкого сельского поселения Муромского района»» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 5 464,10000 | 5 339,05045 | отсутствуют |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 539,34000 | 2 467,57623 | отсутствуют |
|  |  |  |  |  |  |  | 914,60000 | 914,56260 | отсутствуют |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

Исполнитель

Григорьева А.В., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 4

О т ч е т
об использовании бюджетных ассигнований за счет всех источников на реализацию

муниципальной  программы  «Развитие муниципальной службы в  Ковардицком сельском поселении

Муромского района на 2016-2020 годы»    за 12 месяцев 2016г.

(наименование муниципальной программы)                                                       (период)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации <*> |  |  |  | Расходы по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года, тыс. руб. | сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | кассовое испол- нение, тыс. руб. | освоение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| муниципальная программа | Развитие муниципальной службы в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы | Всего |  |  | 05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Григорьева А.В. |  |  | 05 |  | 8717,10000 | 9 382,04000 | 9 179,45588 | 97,8 |
| Основное мероприятие 1 | Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации | Григорьева А.В. |  |  | 05 0 01 |  | 404,60000 | 464,00000 | 458,26660 | 98,8 |
| мероприятие 1.1 | Расходы на периодическую печать и издательства | Григорьева А.В. | 403 | 1202 | 05 0 01 22030 | 200 | 404,60000 | 464,00000 | 458,26660 | 98,8 |
| Основное мероприятие 2 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственный центр Ковардицкого сельского поселения Муромского района» | Григорьева А.В. |  |  | 05 0 02 |  | 8312,50000 | 8 918,04000 | 8 721,18928 | 97,8 |
| мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр Ковардицкого сельского поселения Муромского района» | Григорьева А.В. | 403 | 0113 | 05 0 02 Ц0590 | 100 | 5464,10000 | 5 464,10000 | 5 339,05045 | 97,7 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 1949,10000 | 2 539,34000 | 2 467,57623 | 97,2 |
|  |  |  |  |  |  | 800 | 899,30000 | 914,60000 | 914,56260 | 100,0 |

Исполнитель

Григорьева А.В., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

*