ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2016 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации Ковардицкого сельского поселения

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «17» января 2017г.

Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 572 от 25.09.2015 года.

1) В 2016 году было внесено 7 изменений (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- оценка  годовой арендной платы  за пользование имуществом, являющимся муниципальной собственностью: ЛЭП д. Пестенькино, ул. Полевая, д. Мишино ул. Верхняя, д. Мишино ул. Комсомольская;

- выполнение технической документации с постановкой на кадастровый учет объектов недвижимости, расположенных по адресу: д. Старое Ратово, ул. Совхозная, д.68; д. Мордвиново, ул. Васильковая, д. 54; д. Межищи, ул. Овражная, д.7; д. Межищи, ул. Овражная, д.6;

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога;

- выполнение кадастровых работ по подготовке документов для поставки на кадастровый учёт (д. Макаровка ул. Центральная, д. 11);

- выполнение кадастровых работ по подготовке документов для предоставления в орган кадастрового учёта заявления об учёте изменений объектов недвижимости (ЛЭП): д. Пестенькино ул. Полевая, д. Мишино ул. Верхняя, д. Мишино ул. Комсомольская;

- выполнение геодезических работ по выносу координат поворотных точек границ земельного участка территории сельского кладбища с. Ковардицы;

- выполнение кадастровых работ по межеванию земельного участка земельного участка  площадью 7,4 га, расположенного западнее д. Александровка;

- выполнение кадастровых работ по образованию  земельного участка  площадью 1965 кв.м., д. Иваньково;

- межевой план вновь образованного земельного участка 30 кв. м                                 с. Панфилово ул. Пролетарская в р-не д. 11;

- межевой план вновь образованного земельного участка 30 кв. м                                 с. Панфилово ул. Пролетарская в р-не д. 10;

- формирование и проведение государственного кадастрового учёта земельных участков (д. Иваньково – 25 га, вблизи д. Ст.Ратово – 800 кв.м., д. Михалёво – 900 кв.м., п. Зимёнки – 500 кв.м.);

- выполнение кадастровых работ по подготовке документов для предоставления в орган кадастрового учёта заявления о постановке на учёт объектов недвижимости (д. Мишино, д. Коржавино ул. Западная, ул. Южная, д. Савково ул. Советская);

- выполнение кадастровых работ по определению мест утилизации (сжигании) животных.

Доходы от сдачи в аренду  муниципального имущества составили 113,47060 тыс. рублей при плане 113,0 тыс. рублей.

3) Муниципальная программа включает в себя 2 мероприятия. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 3. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- удельный вес объектов недвижимости, прошедших государственную регистра-

цию  права собственности Ковардицкого сельского поселения составил 55%;

- удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за муниципальными учреждениями Ковардицкого сельского поселения, прошедших государственную регистрацию права оперативного управления составил 20%;

- удельный вес земельных участков под объектами недвижимости сельского поселения, прошедших государственную регистрацию права собственности Ковардицкого сельского поселения, включенных в реестр, составил 100%;

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 830,0 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2016 год – 210,0 тыс. руб.

- 2017 год – 310,0 тыс. руб.

- 2018 год – 310,0 тыс.руб.

- 2019 год – 0 тыс. руб.

- 2020 год – 0 тыс. руб.

На 31.12.2016 общий объем финансирования составил 1460,1 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2016 год – 680,1 тыс. руб.

- 2017 год – 160,0 тыс. руб.

- 2018 год – 310,0 тыс.руб.

- 2019 год – 310,0 тыс. руб.

- 2020 год – 0 тыс. руб.

Исполнение программы составило 679,79810  тыс. руб., что составляет 93,9 %.

5) Программа признана эффективной.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы -  продолжение реализации программы с целью увеличения поступлений доходов от распоряжения муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения в бюджет сельского поселения.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Управление муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2016г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление главы Ковардицкого сельского поселения | 02.02.2016 | 27 | Приведение программы в соответствие с бюджетом |
| 2 |  | 25.02.2016 | 98 | Увеличение бюджетных ассигнований мероприятия 1.1. на 20,0 т.р. |
| 3 |  | 27.05.2016 | 358 | Перераспределение бюджетных ассигнований из мероприятия 1.1 в мероприятие 1.2 |
| 4 |  | 01.08.2016 | 539 | Уточнение бюджета РСНД № 28 от 28.07.2016 |
| 5 |  | 31.10.2016 | 752 | Перераспределение бюджетных ассигнований мероприятия 1.1 на сумму 0,2 т.р. |
| 6 |  | 09.12.2016 | 913 | Уточнение бюджета РСНД № 43 от 01.12.2016 |
| 7 |  | 30.12.2016 | 997 | Уточнение бюджета РСНД № 49 от 29.12.2016 |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы

«Управление муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 12 месяцев 2016г.

(период)

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Отклонение значений показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности Ковардицкого сельского поселения | % | 35 | 55 | 55 | - |  |  |
| 2 | Удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за муниципальными учреждениями Ковардицкого сельского поселения, прошедших государственную регистрацию права оперативного управления | % | 10 | 20 | 20 | - |  |  |
| 3 | Удельный вес земельных участков под объектами недвижимости сельского поселения, прошедших государственную регистрацию права собственности Ковардицкого сельского поселения, включенных в реестр | % | 100 | 100 | 100 | - |  |  |
| 4 | Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | Тыс. руб. | 71,12772 | 113,0 | 113,47060 | - |  |  |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы     «Управление муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»        за 12 месяцев 2016г.

(наименование муниципальной программы)                                (период)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро- ванные | достигну-тые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» | Сафронова О.Ф. Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 724,07460 | 679,79810 |  |
| 1.1 | Мероприятие «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» | Сафронова О.Ф. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 316,42031 | 312,52313 | отсутствуют |
|  |  |  |  |  |  |  | 35,35429 | 35,21497 |  |
| 1.2 | Мероприятие «Осуществление кадастровых работ, постановка сформированных земельных участков на кадастровый учет» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 372,30000 | 332,06000 | отсутствуют |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                  «17» января 2017г.

Таблица 4

О т ч е т
об использовании бюджетных ассигнований за счет всех источников на реализацию

муниципальной программы     «Управление муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»       за 12 месяцев 2016г.

(наименование муниципальной программы)                                (период)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации <*> |  |  |  | Расходы по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года, тыс. руб. | сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | кассовое исполне- ние, тыс. руб. | освоение,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы | Всего |  |  | 07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сафронова О.Ф. Марухненко Г.В. |  |  | 07 |  | 210,00000 | 724,07460 | 679,79810 | 93,9 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом | Марухненко Г.В. |  |  | 07 0 01 |  | 210,00000 | 724,07460 | 679,79810 | 93,9 |
| мероприятие 1.1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Марухненко Г.В. | 403 | 0113 | 07 0 01 22310 | 200 | 100,00000 | 316,42031 | 312,52313 | 98,8 |
|  |  |  | 403 | 0113 | 07 0 01 22310 | 800 | 10,00000 | 35,35429 | 35,21497 | 99,6 |
| мероприятие 1.2 | Осуществление кадастровых работ, постановка сформированных земельных участков на кадастровый учет | Григорьева А.В. | 403 | 0113 | 07 0 01 22380 | 200 | 100,00000 | 372,30000 | 332,06000 | 89,2 |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

*	Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.