ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами  Ковардицкого сельского поселения  Муромского района на 2016-2020 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2016 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации Ковардицкого сельского поселения

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «17» января 2017г.

Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами  Ковардицкого сельского поселения  Муромского района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 573 от 25.09.2015 года.

1) За 2016 год изменений в программу не было (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- увеличение объема налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения на 1597,42448 тыс. руб. за счет зачисления в бюджет сельского поселения акцизов на нефтепродукты;

- в полном объеме освоены средства федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета;

- доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ составила 92,8 %.

3) Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 3.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 1421,2 тыс. руб., в том числе:

- федерального бюджета 998,2 тыс. руб.

- областного бюджета 0 тыс. руб.

- бюджета сельского поселения 423,0 тыс. руб.

- 2016 год – 745,2 тыс. руб.;        
- 2017 год –  338,0 тыс. руб.;

- 2018 год – 338,0 тыс. руб.;

- 2019 год – 0 тыс. руб.;

- 2020 год – 0 тыс. руб.

На 31.12.2016 общий объем финансирования составил 2094,5 тыс. руб.

В том числе:

- федерального бюджета 1234,5 тыс. руб.

- областного бюджета 0 тыс. руб.

- бюджета сельского поселения 860,0 тыс. руб.

- 2016 год – 745,2 тыс. руб.;        
- 2017 год –  741,1 тыс. руб.;

- 2018 год – 304,1 тыс. руб.;

- 2019 год – 304,1 тыс. руб.;

- 2020 год – 0 тыс. руб.

Исполнение программы составило 745,2 тыс. руб., что составляет 100%.

5) Программа признана эффективной.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы-  продолжение реализации программы с целью создания стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста и повышения уровня и качества жизни, увеличения доли расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, повышения эффективности бюджетных расходов.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Управление муниципальными финансами  Ковардицкого сельского поселения  Муромского района на 2016-2020 годы»       (наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2016г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Ковардицкого сельского поселения | - | - | - |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы

«Управление муниципальными финансами  Ковардицкого сельского поселения

Муромского района на 2016-2020 годы»   за 12 месяцев 2016г.

(наименование муниципальной программы)                                   (период)

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Отклонение значений показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для развития доходного потенциала на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения | Тыс. рублей |  | 8565,4 | 9436,0 | 11033,42448 | 1597,42448 | увеличение произошло за счет повышения кадастровой стоимости имущества, земельных участков |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках программ | % |  | 91,1 | 92,8 | 92,8 | - |  |
| 2.2 | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления Ковардицкого сельского поселения в общей сумме расходов бюджета сельского поселения | % |  | 6,5 | 5,4 | 5,4 | - |  |
| 2.3 | Доля размещения нормативно-правовых актов бюджетного процесса Ковардицкого сельского поселения, размещенных в сети интернет | % |  | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 2.4 | Осуществление финансового контроля учредителями за деятельностью подведомственных учреждений | % |  | 100 | 100 | 100 | - |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления и на осуществление первичного воинского учета в муниципальном образовании Ковардицкое сельское поселение Муромского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств администрации Ковардицкого сельского поселения | % | 100 |  | 100 | 100 | - |  |

*	Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы    «Управление муниципальными финансами  Ковардицкого сельского поселения

Муромского района на 2016-2020 годы»    за 12 месяцев 2016г.                                                                                 (наименование)                                                                      (период)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | Окончания реализации | заплани- рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» | Сафронова О.Ф. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 423,00000 | 423,00000 | отсутствуют |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение качественного управления финансами муниципального образования» | Сафронова О.Ф. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 423,00000 | 423,00000 | отсутствуют |
| 1.1.1 | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Муромского района из бюджета Ковардицкого сельского поселения на мероприятия в части составления и рассмотрения проекта бюджета поселения, утверждения и исполнения бюджета поселения, осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета поселения» | Сафронова О.Ф. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 423,00000 | 423,00000 | отсутствуют |
| 2 | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления и на осуществление первичного воинского учета в муниципальном образовании Ковардицкое сельское поселение Муромского района» | Сафронова О.Ф. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 322,20000 | 322,20000 | отсутствуют |
| 2.1 | Основное мероприятие «Мониторинг расходов на оплату труда работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | Сафронова О.Ф. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 322,20000 | 322,20000 | отсутствуют |
| 2.2 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Сафронова О.Ф. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 281,60000 | 281,60000 | отсутствуют |
|  |  |  |  |  |  |  | 40,60000 | 40,60000 |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 4

О т ч е т
об использовании бюджетных ассигнований за счет всех источников на реализацию

муниципальной  программы  «Управление муниципальными финансами  Ковардицкого сельского поселения

Муромского района на 2016-2020 годы»    за 12 месяцев 2016г.

(наименование муниципальной программы)                                                       (период)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации <*> |  |  |  | Расходы по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года, тыс. руб. | сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | кассовое испол- нение, тыс. руб. | освоение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| муниципальная программа | Управление муниципальными финансами Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы | Всего |  |  | 08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сафронова О.Ф. |  |  | 08 |  | 745,20000 | 745,20000 | 745,20000 | 100,0 |
| Подпрограмма 1 | Повышение эффективности бюджетных расходов Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы | Сафронова О.Ф. |  |  | 08 2 |  | 423,00000 | 423,00000 | 423,00000 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение качественного управления финансами муниципального образования | Сафронова О.Ф. |  |  | 08 2 01 |  | 423,00000 | 423,00000 | 423,00000 | 100,0 |
| Мероприятие 1.1.1 | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Муромского района из бюджета Ковардицкого сельского поселения на мероприятия в части составления и рассмотрения проекта бюджета поселения, утверждения и исполнения бюджета поселения, осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета поселения | Сафронова О.Ф. | 403 | 0106 | 08 2 01 86010 | 500 | 423,00000 | 423,00000 | 423,00000 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления и на осуществление первичного воинского учета в муниципальном образовании Ковардицкое сельское поселение Муромского района | Сафронова О.Ф. |  |  | 08 3 |  | 322,20000 | 322,20000 | 322,20000 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Мониторинг расходов на оплату труда работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Сафронова О.Ф. |  |  | 08 3 01 |  | 322,20000 | 322,20000 | 322,20000 | 100,0 |
| Мероприятие 2.1.1 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Сафронова О.Ф. | 403 | 0203 | 08 3 01 51180 | 100 | 281,60000 | 281,60000 | 281,60000 | 100,0 |
|  |  |  | 403 | 0203 | 08 3 01 51180 | 200 | 40,60000 | 40,60000 | 40,60000 | 100,0 |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

*