ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территорий муниципального образования администрации Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2020год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования Ковардицкое

____________/А.В.Орехова /

(подпись)

Дата составления отчета «29» января 2021г.

Муниципальная программа  «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 432 от 14.10.2019 года.

1) За 2020 год  внесено 1изменение не внесено (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

2.1. опашка территорий населенных пунктов в противопожарных целях

2.2. расчистка снега к пожарным гидрантам и пожарным водоемам на территории населенных пунктов в противопожарных целях (д. Мишино (10 шт.), д. Пестенькино (4 шт.), с. Панфилово (7 шт.))

2.3. проведена вырубка незамерзающих прорубей на противопожарных водоёмах: с. Булатниково, д. Межищи, п. Зимёнки, д. Афанасово, д. Михалёво, с. Ковардицы, с. Панфилово, с. Лазарево, с. Стригино

2.4. в рамках прочих мероприятий по данной программе выполнены следующие мероприятия

Из них:

Оборудованы  площадки (пирсы) с твёрдым покрытием  в населённых пунктах: д. Кольдино ул. Садовая, д. Коржавино ул. Западная

Заполнение водой противопожарного резервуара д. Старое Ратово ул. Совхозная

3) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 2406,000000 тыс. руб., в том числе:

- 2020 год – 802,00000  тыс. руб.;        
- 2021 год – 802,00000 тыс. руб.;

- 2022 год –802,00000 тыс. руб.

На 31.12.2020 общий объем финансирования составил 2350,40000 тыс. руб., в том числе:

- 2020 год – 746,400000  тыс. руб.;        
- 2021 год – 802,00000 тыс. руб.;

- 2022 год –802,00000 тыс. руб.

Исполнение программы за 2020год составило 746,30917 тыс. рублей, что составляет 99,99%.

5) Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив непосредственно в муниципальную программу.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с разделом 6 муниципальной программы.

6) Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой (в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%, в данном случае 100%).

7) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по обеспечению снижения уровня возникновений чрезвычайных ситуаций  и снижения ущерба от их возникновения.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»   (наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12.2020г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постановление муниципального образования Ковардицкое | 30.12.2020 | 510 | Уточнение бюджета |

Исполнитель

Орехова А.В., зам.главы администрации муниципального образования Ковардицкое, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «29» января 2021г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение |  | фактическое значение |  | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| Наименование задачи - осуществление первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» | 2020-2022 год | Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций: |  |  |  |  |  |  | 746,400000 |  | 746,30917 |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 483,3% |
|  |  |  | по количеству гибели людей |  | Чел. | 10 | 2 | +8 +400% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по количеству пострадавшего населения |  | Чел. | 14 | 3 | +11 +366,67% |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы _______/ ОреховаА.В.,зам.главы администрации муниципального образования

(подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Орехова А.В., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2020 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 2350,40000 | 746,40000 | 0 | 746,30917 | 746,30917 | 99,9 | 31,7 | Обкос территорий населенных пунктов в противопожарных целях, произведена расчистка снега к пожарным гидрантам, опашка территорий населенных пунктов, заполнение резервуаров | Плановые показатели соответствуют фактическим: снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 2350,40000 | 746,40000 | 0 | 746,30917 | 746,30917 | 99,9 | 31,7 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/А.В. Орехова, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ А.В. Орехова, зам.главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» признается высокой.