ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2020 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования Ковардицкое

____________/А.В.Орехова /

(подпись)

Дата составления отчета «29» января 2021г.

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением муниципального образования Ковардицкое № 433 от 14.10.2019 года.

1) За 2020 год было внесено 5 изменений (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

В 2020 году уменьшение проводимых культурно-массовых мероприятий связано с введением режима самоизоляции и принятию мер по нераспространению новой короновирусной инфекции, так было проведено 953 мероприятий, на которых присутствовало 17792 человек. За отчетный период были заработаны денежные средства в размере 76610 рублей.  215 платных  мероприятий, на которых присутствовало  2708 человек.

На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 46012,52 тыс. руб.

- областного бюджета – 11513,5 тыс. руб.

- бюджета муниципального образования -   34257,04  тыс. руб.

В том числе:

2020 год – 18733,64 тыс. руб.;

в том числе:

- областного бюджета – 2382,4 тыс. руб.,

- бюджета муниципального образования -   11984,94  тыс. руб.

2021 год – 13639,44 тыс. руб.;

в том числе:

- областного бюджета – 2382,4 тыс. руб.,

- бюджета муниципального образования -   11 257,04 тыс. руб.

2022 год – 13639,44 тыс. руб.;

в том числе:

- областного бюджета – 2382,4 тыс. руб.,

- бюджета муниципального образования -   11 257,04 тыс. руб.

3) Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

На реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках государственной программы Владимирской области «Развитие культуры» на 2020 год запланировано 12 736 842,11 рублей, в т.ч. из:

- из областного бюджета –12 100 00,00  рублей (95%);

- из местного бюджета 636 842,11 рублей  (5%).

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальному образованию Ковардицкое Муромского района на софинансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры заключено 30.04.2020 года № 180.

В рамках вышеуказанных мероприятий проведен ремонт и приобретено обрудование в  домах культуры:

1. с. Ковардицы, ул. Школьная, 9;

2. д. Пестенькино, ул. Центральная, д. 50.

| Расходы | Ковардицкий ДК | Пестенькинский ДК |
| --- | --- | --- |
| Договора на текущие ремонты | 2 800 000,00 | 3 770 453,60 |
| Договора на текущие ремонты | 247 375,00 | 0 |
| Занавес | 596 900,00 | 599 600,00 |
| Кресла | 400 000,00 | 598 050,00 |
| Текущий ремонт механики | 598 989,00 | 599 171,00 |
| Текущий ремонт отопительной системы | 0 | 145 872,00 |
| АПС | 131 427,00 | 128 715,00 |
| Текущий ремонт входной группы Ковардицкого ДК | 181 066,00 | 0 |
| Установка кресел | 100 000,00 | 150 000,00 |
| Текущий ремонт заднего и бокового фасада | 0 | 599 316,00 |
| Текущий ремонт трубы Пестенькинского сельского отдела | 0 | 62 706,00 |
| Устройство отмостки заднего фасада Пестенькинского сельского отдела | 0 | 75 796,00 |
| Устройство отмостки и входной площадки по главному фасаду Пестенькинского сельского отдела | 0 | 289 378,00 |
| Приобретение мебели | 97 053,51 | 115 000,00 |
| Приобретение ноутбука | 35 240,00 | 36 240,00 |
| Приобретение музыкальной аппаратуры | 180 512,00 | 197 982,00 |
|  | 5 368 562,51 | 7 368 279,60 |
| ИТОГО | 12 736 842,11 |  |

На мероприятия по реализации регионального проекта «Культурная среда», входящего в состав национального проекта «Культура», в рамках государственной программы Владимирской области «Развитие культуры» на 2020 год запланировано 6 298 797,05 рублей, в т.ч. из:

- из федерального бюджета – 4 008 991,47  рублей;

- из областного бюджета –348 610,37  рублей;

- из местного бюджета 1 941 195, 21 рублей .

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальному образованию Ковардицкое Муромского района на государственную поддержку отрасли культуры на комплексные мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно – досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, в целях достижения показателей и результатов регионального проекта «Культурная среда», входящего в состав национального проекта «Культура», в рамках государственной программы Владимирской области «Развитие культуры» заключено 17.01.2020 года № 17644424-1-2019-002, дополнительное соглашение от 13.10.2020 № 17644424-1-2019-002/1.

В рамках нацпроекта проведен капитальный ремонт двух домов культуры:

1. с. Ковардицы, ул. Школьная, 9;

2. д. Пестенькино, ул. Центральная, д. 50.

| Наименование вида работ | Цена договора, рублей |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт кровли МБУК «Ковардицкий ДК», адрес: Муромский район, с. Ковардицы, ул. Школьная, д. 9 | 1355852,69 |
| Ремонт фасада МБУК «Ковардицкий ДК», адрес: Муромский район, с. Ковардицы, ул. Школьная, д. 9 | 686293,30 |
| Капитальный ремонт кровли Пестенькинский сельский отдел МБУК «Ковардицкий ДК», адрес д. Пестенькино, ул. Центральная, д. 50, | 1842702,49 |
| Замена оконных блоков в здании Пестенькинского сельского отдела МБУК «Ковардицкий ДК», адрес: д. Пестенькино, ул. Центральная, д. 50 | 533571,51 |
| Капитальный ремонт фасада здания Пестенькинского сельского отдела МБУК «Ковардицкий ДК», расположенного по адресу: д. Пестенькино, ул. Центральная, д. 50 | 531256,00 |
| Капитальный ремонт здания Ковардицкого ДК (капитальный ремонт потолка, замена окон ПВХ), расположенного в здании Ковардицкого ДК, адрес: Муромский район, с. Ковардицы, ул. Школьная, д. 9 | 108285,40 |
| Капитальный ремонт здания Ковардицкого ДК (капитальный ремонт фундамента и стен) расположенного по адресу: с. Ковардицы, ул. Школьная, д. 9 | 450836,11 |
| Капитальный ремонт кабинета №1 – подсобное помещение (туалет, служебное помещение) расположенного в здании Ковардицкого ДК, адрес: Муромский район, с. Ковардицы, ул. Школьная, д. 9 | 191192,55 |
| Капитальный ремонт системы отопления в здании Ковардицкого ДК, адрес: Муромский район, с. Ковардицы, ул. Школьная, д. 9 | 598807,00 |
| ВСЕГО | 6298797,05 |

На 31.12.2020 общий объем финансирования составил  58 402,46395

тыс. руб.,

2020 год  – 31123,58895 тыс. руб.,

2021 год  – 13369,44000 тыс. руб.,

2022 год  – 13639,44000 тыс. руб.

Исполнение программы за 2020 год составило 31123,58395 тыс. руб., что составляет 100%.

5) Программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по обеспечению сохранения культурного и исторического наследия муниципального образования, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни муниципального образования, реализация творческого потенциала для граждан муниципального образования, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном образовании.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое»  (наименование муниципальной программы)
по состоянию на 31.12.2020г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 06.02.2020 | 11 | Изиенение бюджетных ассигнований |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 10.04.2020 | 114а |  |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 25.05.2020 | 151 |  |
| 4 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 12.10.2020 | 352 |  |
| 5 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 18.12.2020 | 476 |  |

Исполнитель Орехова А.В., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________   (подпись)                   «29» января 2021г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое» за 2020 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение |  | фактическое значение |  | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение |  | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – сохранение культурного и исторического наследия муниципального образования, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни муниципального образования, реализация творческого потенциала для граждан муниципального образования; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном образовании; создание условий для модернизации материально-технической базы учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» | 2020-2022 год | Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности |  | Шт. | 2749 | 1168 |  | -1581 - 42,48% |  | 134,10000 |  | 134,10000 |  | - | Бюджетная эффективность высокая и составляет 483,3% |
|  |  |  | Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях |  | Чел. | 58448 | 20500 |  | -37948 -35,1% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» | 2020-2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 12292,04479 |  | 12292,04479 |  | - |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры» | 2020-2022 год | Увеличение числа учреждений культуры муниципального образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования |  | % | 97 |  | 97 |  | - |  | 0 |  | 0 | - |  |
|  |  |  | Количество муниципальных учреждений культуры на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению оборудованием |  | Ед. | 2 |  | 2 |  | - |  | 12736,84211 |  | 12736,84211 |  |  |
|  |  |  | Обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам) |  | % | 100 |  | 100 |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Построены (реконструированны) и (или) капитально отремонтированы культурно досуговые учреждения в сельской местности |  | Ед. | 2 |  | 2 |  | - |  | 6298,79705 |  | 6298,79705 |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Орехова А.В., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                                                 (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Орехова А.В., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое»

за 2020 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 58402,46395 | 31123,58395 | 0 | 31123,58395 | 31123,58395 | 100 | 53,3 | Капитальный ремонт кровли МБУК «Ковардицкий ДК», адрес: Муромский район, с. Ковардицы, ул. Школьная, д. 9 Ремонт фасада МБУК «Ковардицкий ДК», адрес: Муромский район, с. Ковардицы, ул. Школьная, д. 9 Капитальный ремонт кровли Пестенькинский сельский отдел МБУК «Ковардицкий ДК», адрес д. Пестенькино, ул. Центральная, д. 50, Замена оконных блоков в здании Пестенькинского сельского отдела МБУК «Ковардицкий ДК», адрес: д. Пестенькино, ул. Центральная, д. 50 Капитальный ремонт фасада здания Пестенькинского сельского отдела МБУК «Ковардицкий ДК», расположенного по адресу: д. Пестенькино, ул. Центральная, д. 50 Капитальный ремонт здания Ковардицкого ДК (капитальный ремонт потолка, замена окон ПВХ), расположенного в здании Ковардицкого ДК, адрес: Муромский район, с. Ковардицы, ул. Школьная, д. 9 Капитальный ремонт здания Ковардицкого ДК (капитальный ремонт фундамента и стен) расположенного по адресу: с. Ковардицы, ул. Школьная, д. 9 Капитальный ремонт кабинета №1 – подсобное помещение (туалет, служебное помещение) расположенного в здании Ковардицкого ДК, адрес: Муромский район, с. Ковардицы, ул. Школьная, д. 9Капитальный ремонт системы отопления в здании Ковардицкого ДК, адрес: Муромский район, с. Ковардицы, ул. Школьная, д. 9 Текущий ремонт механики Текущий ремонт отопительной системы АПС Текущий ремонт входной группы Ковардицкого ДК Установка кресел Текущий ремонт заднего и бокового фасада Текущий ремонт трубы Пестенькинского сельского отдела Устройство отмостки заднего фасада Пестенькинского сельского отдела Устройство отмостки и входной площадки по главному фасаду Пестенькинского сельского отдела Приобретение мебели Приобретение ноутбука Приобретение музыкальной аппаратуры | Увеличение плановых показателей в связи с выполнением мероприятий по «Дорожной карте» |
| -федеральный бюджет* | 4008,99147 | 4008,99147 | 0 | 4008,99147 | 4008,99147 | 100 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 19595,81037 | 14831,01037 | 0 | 14831,01037 | 14831,01037 | 100 | 75,7 |  |  |
| -местный бюджеты* | 36252,46211 | 13738,38211 | 0 | 13738,38211 | 13738,38211 | 100 | 37,9 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/А.В. Орехова, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ А.В. Орехова, зам.главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)