ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2020 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «25» января 2021г

Муниципальная программа  «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 446 от 14.10.2019 года.

Общий объем финансирования мероприятий  Программы составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:

3) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 897,30000 тыс. руб., в том числе:

- 2020 год – 299,10000  тыс. руб.;        
- 2021 год – 299,10000 тыс. руб.;

- 2022 год –299,10000 тыс. руб.

На 31.12.2020 общий объем финансирования составил 897,30000 тыс. руб., в том числе:

- 2020 год – 299,10000  тыс. руб.;        
- 2021 год – 299,10000 тыс. руб.;

- 2022 год –299,10000 тыс. руб.

1) За 2020 год внесено 2 изменения  (таблица 1).

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Основное мероприятие «Сокращение очагов распространения и ликвидация сорного растения борщевик Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12.2020г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление муниципального образования | 06.02.2020 09.04.2020 | 10 114 | Уточнение бюджета |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «25» января 2021г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Основное мероприятие «Сокращение очагов распространения и ликвидация сорного растения борщевик Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое»

за 2020 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования Ковардицкое, в том числе: - предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования» | 2020-2022 год | Площадь земельных участков, обработанная химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, га |  | Га. | 10,93 | 13,0 | +20,7 118,9% | 0 | 0 | 0 | Заключен договор на сумму 299,1 тыс. руб. по цене 23,0 за один га (коммерческое предложение)02,03,2020, №1-24-354 ) Бюджетная эффективность высокая 109% |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                                                    (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое"»

за 2020г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 891,09000 | 299,10000 | 0 | 299,10000 | 299,10000 | 100 | 33,5 |  | Бюджетная эффективность высокая корректировок и доработок не требует |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 852,60000 | 284,20000 | 0 | 284,20000 | 284,20000 | 100 | 33,2 |  |  |
| -местный бюджеты* | 44,70000 | 14,90000 | 0 | 14,90000 | 14,90000 | 100 | 33,3 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

.