ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ковардицкое »

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2020год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования Ковардицкое

____________/А.В.Орехова /

(подпись)

Дата составления отчета «25» января 2021г.

Муниципальная программа  «Развитие муниципальной службы в  муниципальном образовании Ковардицкое » утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 435 от 14.10.2019 года.

1) За 2020 год было внесено 5 изменений (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

В 2020 году Опубликовано 40 нормативно-правовых акта.

3) Муниципальная программа включает в себя 2 мероприятия. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- количество нормативных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Владимирской области составляет 100%;

- количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования составляет 100%;

- обеспечение органов местного самоуправления  муниципального образования Ковардицкое транспортными средствами составляет 100%;

- обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое материально-техническими средствами составляет 100%.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 34999,40000 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе:

2020 год –11922,000000 тыс. рублей

2021 год – 11538,70000 тыс. рублей

2022 год – 11538,70000 тыс. рублей

На 31.12.2020 общий объем финансирования составил 32847,70000 тыс. рублей,

в том числе:

2020 год –9770,300000 тыс. рублей

2021 год – 11538,70000 тыс. рублей

2022 год – 11538,70000 тыс. рублей

Исполнение программы за 2020 год составило 9566,70862 тыс. руб., что составляет 97,92 %.

5) Программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение реализации программы с целью дальнейшего функционирования администрации муниципального образования.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Развитие муниципальной службы в  муниципальном образовании Ковардицкое»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2020г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 20.01.2020 | 7 | Изменение объема финансирования |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  | 17.07.2020 | 117а |  |
| 4 |  | 30.12.2020 | 511 |  |

Орехова А.В., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «25» января 2021г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ковардицкое»

за 2020 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Наименование задачи –функционирование администрации муниципального образования Ковардицкое; обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений муниципального образования Ковардицкое; оплата муниципальной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности; периодическая печать и издательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации» | 2020-2022 год | Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования |  | % | 100 | 100 | - | 363,00000 | 362,93500 | -0,065 -0,02% |  | Плановые показатели соответствуют фактическим |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр муниципального образования Ковардицкое Муромского района» | 2020 -2022 год | Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования |  | % | 100 | 100 | - | 9393,30060 | 9189,77362 | - 203,52698 -2,1% |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |
|  |  |  |  |  | % | 100 | 100 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое транспортными средствами |  | % | 100 | 100 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое материально-техническими средствами |  | % | 100 | 100 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации (ежегодно -0 |  | единиц | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отсутствие задолженности по заработной плате |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие "Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих" |  | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации |  | % | 100 | 100 | 100% | 14,00000 | 14,00000 | 100% |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Орехова А.В., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                                                    (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Орехова А.В., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в  муниципальном образовании Ковардицкое  » за 2020 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 32847,70000 | 9770,30000 | 0 | 9566,70862 | 9770,30000 | 97,92 | 29,7 | опубликовано 40 НПА; использование средств на обеспечение деятельности МКУ «АХЦ» | Плановые показатели соответствуют фактическим |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 32847,70000 | 9770,30000 | 0 | 9566,70862 | 9770,30000 | 97,92 | 29,7 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/А.В. Орехова, зам. главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ А.В. Орехова, зам. главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ковардицкое »

1.Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 1. «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации» составляет:

Показатель 1. «Количество нормативных муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы соответствующих действующему законодательству РФ и Владимирской области» составляет 100% (100/100*100%);

1.2. Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 2. «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр муниципального образования Ковардицкое»» составляет:

Показатель 2. «Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации» составляет 100% (100/100*100%);

Показатель 3. «Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования» составляет 100% (100/100*100%);

Показатель 4. «Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое транспортными средствами» составляет 100% (100/100*100%);

Показатель 5. «Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое материально-техническими средствами» составляет 100% (100/100*100%).

1.3. Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия "Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих"

Среднее значение составляет100%.

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации» составляет 100(100/100*100%);

2.2. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2. «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр муниципального образования Ковардицкое»» составляет 100(100/100*100%);

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации» составляет 100(363,00000/362,93500*100%);

3.2. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2. «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр муниципального образования Ковардицкое»  составляет 102,2 (9393,30060/9189,77362*100%).

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2. «"Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих" составляет 100,0(14,00000/14,00000*100%).

Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы признается высокой.