#### ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОВАРДИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУРОМСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________                                                                                                    № _____

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие муниципальной

службы в Ковардицком сельском

поселении Муромского района  на

2016-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Ковардицкого сельского поселения Муромского района Владимирской области от 18.08.2015 № 475а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ  муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района  Владимирской области,  п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить муниципальную  программу «Развитие муниципальной службы  в Ковардицком сельском поселении Муромского района  на 2016 – 2020 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения А.В. Григорьеву.

- 3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации Ковардицкого сельского поселения Муромского района.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 и              применяется при формировании бюджета Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

| Глава сельского поселения |  | В.В.Данилов |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению  сельского поселения

от   ____________  № _________

ПАСПОРТ

муниципальной программы Ковардицкого сельского поселения           Муромского района

| Наименование муниципальной программы муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района | Развитие муниципальной службы в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы |
| --- | --- |
| Наименование, номер и дата нормативного акта администрации Владимирской области, которым утверждена соответствующая по целям государственная программа Владимирской области | Постановление Губернатора Владимирской области от 18.09.2013 N 1048 «Об утверждении государственной программы Владимирской области "Развитие государственной гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области на 2014-2016 годы"» |
| Ответственный исполнитель программы | Заместитель Главы администрации сельского поселения А.В. Григорьева |
| Соисполнители программы (подпрограмм) | Администрация Ковардицкого сельского поселения |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы | Подпрограммы отсутствуют |
| Цели программы | Создание условий для развития муниципальной службы, повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров |
| Задачи программы | 1.Функционирование администрации Ковардицкого сельского поселения. 2.Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений сельского поселения. 3.Оплата муниципальной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности. 4.Периодическая печать и издательства. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Количество нормативных муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы соответствующих действующему законодательству РФ и Владимирской области 2. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации 3. Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования 4. Обеспечение органов местного самоуправления Муромского района транспортными средствами; 5. Обеспечение органов местного самоуправления Муромского района материально-техническими средствами: 6. Отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации (ежегодно -0) 7.Отсутствие задолженности по заработной плате. |
| Этапы и сроки реализации программы | Один этап: 2016 – 2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам | Общий объем финансирования составляет 27141,8 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2016 год – 8717,1 тыс. рублей 2017 год – 9543,8 тыс. рублей 2018 год – 8880,9 тыс. рублей 2019 год – 0 тыс. рублей 2020 год – 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Количество нормативных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Владимирской области – 100%. 2. Повышение квалификации 6 работников администрации сельского поселения. 3. Реализация антикоррупционных мероприятий на муниципальной службе. 4. Доля сотрудников, обеспеченных транспортными средствами, по отношению к общему числу сотрудников, подавших заявки на транспортные средства – 100%. 5. Доля сотрудников, обеспеченных материально- техническими средствами, по отношению к общему числу сотрудников -100%. 6. Отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации. 7. Отсутствие задолженности по заработной плате. |

Раздел 1. Общая характеристика  сферы реализации

муниципальной программы, формулировки основных проблем в        указанной сфере и прогноз ее развития

В соответствии с федеральным законодательством развитие муниципальной службы является приоритетным направлением политики в сфере местного самоуправления. Базовыми документами для разработки данной программы являются:

- Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

- Закон Владимирской области от 30 мая 2007 года № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области»;

Институт муниципальной службы является одним из важнейших элементов в организации местного самоуправления и решении вопросов местного значения. Эффективность органов местного самоуправления по оказанию публичных услуг населению во многом зависит от того, насколько грамотно и профессионально будет действовать управленческий аппарат. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления.

Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений.

Анализ состояния кадрового потенциала муниципальных служащих Ковардицкого сельского поселения Муромского района показывает следующее.

По состоянию на 01 января 2016 года в Ковардицком сельском поселении  должности муниципальной службы занимают  4 человека, из которых  25 % - мужчины, 75 % - женщины.

Высшее профессиональное образование имеют 100 % муниципальных служащих сельского поселения, в том числе по направлениям деятельности:

гуманитарные и социальные науки – 25 %, экономика и управление – 50 %, сельское  хозяйство – 0 %, другие направления деятельности – 25 %.

Последовательная реализация мероприятий принимаемой программы должна привести к созданию условий для развития муниципальной службы, а также будет способствовать повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, результативности, роли и престижа муниципальной службы.

Перечень правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, вытекает из Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
         Однако развитие федерального законодательства и областного законодательства в области муниципальной службы диктует необходимость постоянного совершенствования нормативной правовой базы муниципального образования в части, касающейся внесения изменений в действующие нормативные правовые акты и принятия новых нормативных правовых актов.
          Наряду с реализацией мероприятий по созданию и совершенствованию муниципальной правовой базы важным результатом развития муниципальной службы в последние годы явилось применение муниципальными органами механизмов, процедур и институтов, связанных с прохождением муниципальной службы.
          Основной задачей развития муниципальной службы является формирование кадрового состава муниципальных служащих, который по своим личностным и профессиональным качествам способен исполнять обязанности по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления.

Представляется целесообразной подготовка и реализация мероприятий, направленных на повышение престижа муниципальной службы.
Существующая разница в размерах оплаты труда между работниками частного сектора экономики и муниципальными служащими, замещающими соотносимые должности, затрудняет привлечение на муниципальную службу квалифицированных специалистов и руководителей, приводит к оттоку муниципальных служащих в негосударственный сектор экономики (особенно это касается наиболее востребованных профессий и возрастных категорий), что снижает эффективность деятельности муниципальных органов, ухудшает профессиональный и половозрастной состав муниципальных служащих.
          Необходимо создать достаточные механизмы развития мотивации муниципальных служащих к добросовестной и эффективной работе. При этом необходим единый системный подход к разработке и внедрению элементов стимулирования муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне.
          К компетенции органов местного самоуправления сельского поселения  относится решение вопросов местного значения и реализация отдельных государственных полномочий.

В связи с постоянным изменением федерального и регионального законодательства, а также в связи с актуальными проблемами, возникающими при решении вопросов местного значения и реализации переданных отдельных полномочий, необходимо постоянное обучение муниципальных служащих. Повышение уровня знаний и овладение профессиональными навыками муниципальных служащих оказывает непосредственное влияние на качество и эффективность принимаемых решений.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления, позволит создать оптимальные организационно-правовые и методологические предпосылки развития муниципальной службы в администрации сельского поселения.

Мероприятия по  обеспечению деятельности органов местного самоуправления Ковардицкого сельского поселения  разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ковардицкого сельского поселения Муромского района Владимирской области.

Финансовое обеспечение Программы позволит обеспечить рациональное использование средств бюджета муниципального казенного учреждения  «Административно-хозяйственный центр Ковардицкого сельского поселения Муромского района», ориентированного на результат работы органа местного самоуправления.

В настоящее время администрация Ковардицкого сельского поселения  ведет свою деятельность в восьми зданиях, расположенных по адресам: с.Булатниково, ул.Мира,д.3, п.Зименки, ул.Кооперативная,д.20, д. Пестенькино, ул.Центральная, д.56, д. Савково, ул.Советская, д.2, с. Ковардицы, ул. Дзержинского, д.84-а, с.Панфилово, ул.Октябрьская, д.4- б, с.Стригино, ул.Вторая, д.66, п. Муромский, ул. Центральная д.37. Транспортных средств по состоянию на 01.01.2016 - 5 единиц.

Полноценное и своевременное обеспечение деятельности администрации Ковардицкого сельского поселения  и муниципального казенного учреждения в настоящее время невозможно без решения проблем материально-технического, ресурсного обеспечения.

Использование  современных технологий и обеспеченность необходимым оборудованием сотрудников администрации сельского поселения  является важнейшим аспектом и необходимым условием для повышения уровня их работы. Развитие указанного направления будет способствовать повышению качества выполнения ими своих полномочий, а также приведет к повышению доверия и открытости муниципальной власти.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации          муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их   достижения; основные ожидаемые конечные результаты муниципальной  программы, сроки и этапы реализации  муниципальной  программы

Основной целью программы является создание условий для бесперебойного функционирования органов местного самоуправления  Ковардицкого сельского поселения Муромского района.

1.Функционирование администрации Ковардицкого сельского поселения.

2.Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений сельского

поселения.

3.Периодическая печать и издательства.

Задачи программы:
     1.Функционирование администрации Ковардицкого сельского поселения.

2.Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений сельского поселения.

3.Оплата муниципальной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности.

4.Периодическая печать и издательства.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

1. Количество нормативных муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы соответствующих действующему законодательству РФ и Владимирской области.
     2. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации.
    3. Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования.

4. Обеспечение органов местного самоуправления Ковардицкого сельского поселения Муромского района транспортными средствами.

5. Обеспечение органов местного самоуправления Ковардицкого сельского поселения Муромского района материально-техническими средствами.

6. Отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации (ежегодно -0).

7.Отсутствие задолженности по заработной плате.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

1. Количество нормативных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Владимирской области – 100%;
    2. Повышение  квалификации 6 работников администрации сельского поселения;

3. Реализация антикоррупционных мероприятий на муниципальной службе;
    4. Доля сотрудников, обеспеченных транспортными средствами, по отношению к общему числу сотрудников, подавших заявки на транспортные средства – 100%;

5. Доля сотрудников, обеспеченных материально- техническими средствами, по отношению к общему числу сотрудников -100%;

6. Отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации;

7. Отсутствие задолженности по заработной плате.

Реализация  программы планируется в один этап – 2016-2020 годы.

- Таблица 1

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Ковардицком сельском поселении

Муромского района на 2016 -2020 годы» и  их значениях

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016 -2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество нормативных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Владимирской области – 100% | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение органов местного самоуправления Ковардицкого сельского поселения Муромского района транспортными средствами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение органов местного самоуправления Ковардицкого сельского поселения Муромского района материально-техническими средствами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации (ежегодно -0) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствие задолженности по заработной плате | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 3.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

# Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016 -2020 годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Значения целевых индикаторов по годам реализации |  |  |  |  |  | Связь мероприятия с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 7 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации» | Григорьева А.В. | 2016 | 2020 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования,% |

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

- Таблица 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Ковардицком сельском поселении

Муромского района на 2016 -2020 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) | код бюджетной классификации |  |  |  | Источник финансирования | Расходы (тыс.рублей) по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | за весь период реализации |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» | Всего по программе | х | х | х | х | Всего | 8717,1 | 9543,8 | 8880,9 | 0 | 0 | 27141,8 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 05 0 00 00000 | х | Местный бюджет | 8717,1 | 9543,8 | 8880,9 | 0 | 0 | 27141,8 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель программы Григорьева А.В. | х | х | х | х | Всего | 8717,1 | 9543,8 | 8880,9 | 0 | 0 | 27141,8 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 05 0 00 00000 | х | Местный бюджет | 8717,1 | 9543,8 | 8880,9 | 0 | 0 | 27141,8 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 8717,1 | 9543,8 | 8880,9 | 0 | 0 | 27141,8 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 05 0 00 00000 | х | Местный бюджет | 8717,1 | 9543,8 | 8880,9 | 0 | 0 | 27141,8 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации» | Всего по мероприятию 1 | х | х | х | х | Всего | 404,6 | 504,6 | 504,6 | 0 | 0 | 1413,8 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 1202 | 05 0 01 00000 | х | Местный бюджет | 404,6 | 504,6 | 504,6 | 0 | 0 | 1413,8 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель мероприятия Григорьева А.В. | х | х | х | х | Всего | 404,6 | 504,6 | 504,6 | 0 | 0 | 1413,8 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 1202 | 05 0 01 00000 | х | Местный бюджет | 404,6 | 504,6 | 504,6 | 0 | 0 | 1413,8 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 404,6 | 504,6 | 504,6 | 0 | 0 | 1413,8 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 1202 | 05 0 01 00000 | х | Местный бюджет | 404,6 | 504,6 | 504,6 | 0 | 0 | 1413,8 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1 «Расходы на периодическую печать и издательства» | Всего по мероприятию 1.1 | х | х | х | х | Всего | 404,6 | 504,6 | 504,6 | 0 | 0 | 1413,8 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 1202 | 05 0 01 22030 | 200 | Местный бюджет | 404,6 | 504,6 | 504,6 | 0 | 0 | 1413,8 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель мероприятия Григорьева А.В. | х | х | х | х | Всего | 404,6 | 504,6 | 504,6 | 0 | 0 | 1413,8 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 1202 | 05 0 01 22030 | 200 | Местный бюджет | 404,6 | 504,6 | 504,6 | 0 | 0 | 1413,8 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 404,6 | 504,6 | 504,6 | 0 | 0 | 1413,8 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 1202 | 05 0 01 22030 | 200 | Местный бюджет | 404,6 | 504,6 | 504,6 | 0 | 0 | 1413,8 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр Ковардицкого сельского поселения Муромского района» | Всего по мероприятию 2 | х | х | х | х | Всего | 8312,5 | 9039,2 | 8376,3 | 0 | 0 | 25728,0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0113 | 05 0 02 00000 | х | Местный бюджет | 8312,5 | 9039,2 | 8376,3 | 0 | 0 | 25728,0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель мероприятия Григорьева А.В. | х | х | х | х | Всего | 8312,5 | 9039,2 | 8376,3 | 0 | 0 | 25728,0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0113 | 05 0 02 00000 | х | Местный бюджет | 8312,5 | 9039,2 | 8376,3 | 0 | 0 | 25728,0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 8312,5 | 9039,2 | 8376,3 | 0 | 0 | 25728,0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0113 | 05 0 02 00000 | х | Местный бюджет | 8312,5 | 9039,2 | 8376,3 | 0 | 0 | 25728,0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр Ковардицкого сельского поселения Муромского района» | Всего по мероприятию 2.1 | х | х | х | х | Всего | 5464,1 | 5464,1 | 5464,1 | 0 | 0 | 16392,3 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0113 | 05 0 02 Ц0590 | 100 | Местный бюджет | 5464,1 | 5464,1 | 5464,1 | 0 | 0 | 16392,3 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель мероприятия Григорьева А.В. | х | х | х | х | Всего | 5464,1 | 5464,1 | 5464,1 | 0 | 0 | 16392,3 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0113 | 05 0 02 Ц0590 | 100 | Местный бюджет | 5464,1 | 5464,1 | 5464,1 | 0 | 0 | 16392,3 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 5464,1 | 5464,1 | 5464,1 | 0 | 0 | 16392,3 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0113 | 05 0 02 Ц0590 | 100 | Местный бюджет | 5464,1 | 5464,1 | 5464,1 | 0 | 0 | 16392,3 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по мероприятию | х | х | х | х | Всего | 1949,1 | 2372,1 | 1949,1 | 0 | 0 | 6270,3 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0113 | 05 0 02 Ц0590 | 200 | Местный бюджет | 1949,1 | 2372,1 | 1949,1 | 0 | 0 | 6270,3 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель мероприятия Григорьева А.В. | х | х | х | х | Всего | 1949,1 | 2372,1 | 1949,1 | 0 | 0 | 6270,3 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0113 | 05 0 02 Ц0590 | 200 | Местный бюджет | 1949,1 | 2372,1 | 1949,1 | 0 | 0 | 6270,3 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 1949,1 | 2372,1 | 1949,1 | 0 | 0 | 6270,3 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0113 | 05 0 02 Ц0590 | 200 | Местный бюджет | 1949,1 | 2372,1 | 1949,1 | 0 | 0 | 6270,3 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по мероприятию | х | х | х | х | Всего | 899,3 | 1203,0 | 963,1 | 0 | 0 | 3065,4 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0113 | 05 0 02 Ц0590 | 800 | Местный бюджет | 899,3 | 1203,0 | 963,1 | 0 | 0 | 3065,4 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель мероприятия Григорьева А.В. | х | х | х | х | Всего | 899,3 | 1203,0 | 963,1 | 0 | 0 | 3065,4 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0113 | 05 0 02 Ц0590 | 800 | Местный бюджет | 899,3 | 1203,0 | 963,1 | 0 | 0 | 3065,4 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 899,3 | 1203,0 | 963,1 | 0 | 0 | 3065,4 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 403 | 0113 | 05 0 02 Ц0590 | 800 | Местный бюджет | 899,3 | 1203,0 | 963,1 | 0 | 0 | 3065,4 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Общий срок реализации настоящей программы рассчитан на период 2016 – 2020 годов (в один этап).

Реализацию программы осуществляет администрация Ковардицкого сельского поселения Муромского района в лице заместителя главы администрации сельского поселения и МКУ «Административно-хозяйственный центр Ковардицкого сельского поселения Муромского района».

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных программой, своевременное информирование ответственного исполнителя о проведенной работе и ее результатах.

Заместитель главы администрации сельского поселения координирует деятельность соисполнителей программы, обобщает сведения о ходе ее реализации и составляет отчет в установленном порядке.

Ответственный исполнитель осуществляет:

- нормативное правовое, кадровое, организационное обеспечение реализации программы;

- сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления;

- подготовку отчетности в установленном порядке о ходе реализации программы.

Раздел 6. Порядок и методика оценки эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации программы предполагается оценивать через систему целевых индикаторов и показателей:

1. Количество нормативных муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы соответствующих действующему законодательству РФ и Владимирской области.
     2. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации.
     3. Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования.

4. Обеспечение органов местного самоуправления  Ковардицкого сельского поселения Муромского района транспортными средствами.

5. Обеспечение органов местного самоуправления  Ковардицкого сельского поселения Муромского района материально-техническими средствами.

6. Отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации (ежегодно -0).

7.Отсутствие задолженности по заработной плате.

Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Выполнению поставленных в Программе задач могут помешать следующие факторы:

      1) отсутствие координации и слаженности действий между участниками, ответственными за реализацию Программы;
      2) недостаточное ресурсное обеспечение Программы;
      3) увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Программы.

Возможные механизмы минимизации рисков:

      1) коллегиальные обсуждения и принятие решений;
      2) детальное планирование работы исполнителей;
      3) финансирование мероприятий Программы в полном объеме в соответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах.

Раздел 8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями государственных или муниципальных услуг (работ) в рамках программы)

Муниципальное задание по данной Программе отсутствует.

Раздел 9. План реализации муниципальной программы

- Таблица  4

ПЛАН

реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Источник финансирования | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие 1 «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации» | Григорьева А.В. | 2016 | 2020 | Местный бюджет | 1413,8 |
| Мероприятие 1.1 «Расходы на периодическую печать и издательства» | Григорьева А.В. | 2016 | 2020 | Местный бюджет | 1413,8 |
| Основное мероприятие 2 «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр Ковардицкого сельского поселения Муромского района» | Григорьева А.В. | 2016 | 2020 | Местный бюджет | 25728,0 |
| Мероприятие 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр Ковардицкого сельского поселения Муромского района» | Григорьева А.В. | 2016 | 2020 | Местный бюджет | 25728,0 |