#### ПРОЕКТ

#### АДМИНИСТРАЦИЯ

#### КОВАРДИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### МУРОМСКОГО РАЙОНА

#### ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________                                                                                               №  _____

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Ковардицкого сельского поселения Муромского района Владимирской области от 18.08.2015 № 475а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ  муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района  Владимирской области,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу  «Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы» согласно  приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения  А.В.Григорьеву.

- 3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации Ковардицкого сельского поселения Муромского района.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 и              применяется при формировании бюджета Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

| Глава сельского поселения |  | В.В.Данилов |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Ковардицкого сельского поселения

от ___________ № _______

ПАСПОРТ

муниципальной программы Ковардицкого сельского поселения        Муромского района

| Наименование муниципальной программы муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района | Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы |
| --- | --- |
| Наименование, номер и дата нормативного акта администрации Владимирской области, которым утверждена соответствующая по целям государственная программа Владимирской области | Постановление Губернатора Владимирской области от 18.10.2013 N 1178 «Об утверждении государственной программы Владимирской области " Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"» |
| Ответственный исполнитель программы | Заместитель главы администрации Ковардицкого сельского поселения Григорьева А.В. |
| Соисполнители программы (подпрограмм) | Администрация Ковардицкого сельского поселения |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы | 1. Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |
| Цели программы | Последовательное развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, повышение безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Ковардицкого сельского поселения Муромского района |
| Задачи программы | Осуществление первичных мер пожарной безопасности |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций: -по количеству гибели людей; -по количеству пострадавшего населения; -по величине экономических затрат |
| Этапы и сроки реализации программы | Один этап: 2016-2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по источникам * | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 697,6 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: - 2016 год – 199,2 тыс. руб.; - 2017 год – 249,2 тыс. руб.; - 2018 год –249,2 тыс. руб.; - 2019 год – 0 тыс. руб.; - 2020 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит достигнуть: - снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций снижение количества гибели людей – от 6 до 4 %; снижение количества пострадавшего населения – от 7 до 5 %; снижение материального ущерба – от 9 до 6 %. |

- * указанные финансовые показатели примерны и могут изменяться по мере корректировок соответствующих бюджетов

Раздел 1. Общая характеристика  сферы реализации

муниципальной программы, формулировки основных проблем в     указанной сфере и прогноз ее развития

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первые места среди них занимают пожарная опасность, опасность на водных объектах, угрозы техногенного и природного характера для населения и особо важных объектов экономики.

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышению уровня безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, созданию реальных условий для устойчивого развития Ковардицкого сельского поселения Муромского района.

В перспективе чрезвычайные ситуации по-прежнему будут представлять одну из важнейших опасностей для экономического развития  Ковардицкого сельского поселения Муромского района.

Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства, особенно в зимний период.

С учетом разграничения функций и ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления, смещения акцентов при финансировании мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на муниципальном уровне, долгосрочная целевая Программа направлена на создание условий для уменьшения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, реализацию мероприятий по ликвидации причиненного и накопленного ущерба.

Для безопасного развития Ковардицкого сельского поселения Муромского района эффективное противодействие возникновению возможных   чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только в рамках основной  деятельности органов  местного самоуправления.

Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых механизмов взаимодействия.

В системе действий по предотвращению чрезвычайных ситуаций существенное значение имеют система мер и их технологическое обеспечение, которые могут быть общими для разных по своей природе явлений (например, предупреждение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и его последующее отселение из опасной зоны).

Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и важности правильных действий по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях, с учетом постоянного увеличения потока информации о различных возникающих опасностях, необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.

Решение задачи по снижению времени оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации возможно при последовательном развитии и совершенствовании технической оснащенности сил и средств для ликвидации угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.

Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении задач снижения рисков чрезвычайных ситуаций может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов. Реализация Программы позволит обеспечить переход к единой системе целевого управления в округе снижения рисков чрезвычайных ситуаций на базе единых методологических подходов.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации          муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их   достижения; основные ожидаемые конечные результаты муниципальной  программы, сроки и этапы реализации  муниципальной              программы

Основной целью Программы является:

- последовательное развитие системы  пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, повышение безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Ковардицкого сельского поселения Муромского района.

Достижение этой цели основано на решении следующих задач:

- осуществление первичных  мер  пожарной безопасности.

Выполнение задач Программы будет достигаться совершенствованием организационной основы:

-сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, реагирование на происшествия на водных объектах и гражданской обороны;

-анализа опасных природных явлений, возникновения техногенных аварий и катастроф, оценки и прогноза чрезвычайных и кризисных ситуаций, а также оптимизации мер по управлению этими рисками;

-прогноза рисков чрезвычайных ситуаций на критически важных объектах и разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их защищенности;

-сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе на военное время, тушения пожаров, реагирование на происшествия на водных объектах.

- Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций:

- по количеству гибели людей,

- по количеству пострадавшего населения,

- по величине экономических затрат.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

- снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций:

-снижение количества гибели людей – от 6 до 4 %;

- снижение количества пострадавшего населения – от 7 до 5 %;

- снижение материального ущерба – от 9 до 6 %.

Реализация Муниципальной программы планируется в один этап – 2016-2020 годы.

- Таблица 1

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы

«Защита населения и территорий  Ковардицкого сельского поселения Муромского района

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2016-2020 годы» и  их значениях

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций: |  |  |  |  |  |  |  |
| по количеству гибели людей | Чел. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| по количеству пострадавшего населения | Чел. | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| по величине экономических затрат | Руб. |  |  |  |  |  |  |

Раздел 3.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

# Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2016-2020 годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Значения целевых индикаторов по годам реализации |  |  |  |  |  | Связь мероприятия с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 7 |
| Подпрограмма 1«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения сельского поселения» | Григорьева А.В. | 2016 | 2020 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций: по количеству гибели людей, чел.; |
|  |  |  |  |  | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | по количеству пострадавшего населения, чел |

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

- Таблица 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения

Муромского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах на 2016-2020 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) | код бюджетной классификации |  |  |  | Источник финансирования | Расходы (тыс.рублей) по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | за весь период реализации |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района от чрез-вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы» | Всего по программе | х | х | х | х | Всего | 199,2 | 249,2 | 249,2 | 0 | 0 | 697,6 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 02 0 00 00000 | х | Местный бюджет | 199,2 | 249,2 | 249,2 | 0 | 0 | 697,6 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель программы Григорьева А.В. | х | х | х | х | Всего | 199,2 | 249,2 | 249,2 | 0 | 0 | 697,6 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 02 0 00 00000 | х | Местный бюджет | 199,2 | 249,2 | 249,2 | 0 | 0 | 697,6 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 199,2 | 249,2 | 249,2 | 0 | 0 | 697,6 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 02 0 00 00000 | х | Местный бюджет | 199,2 | 249,2 | 249,2 | 0 | 0 | 697,6 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» | Всего по подпрограмме 1 | х | х | х | х | Всего | 199,2 | 249,2 | 249,2 | 0 | 0 | 697,6 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 02 1 00 00000 | х | Местный бюджет | 199,2 | 249,2 | 249,2 | 0 | 0 | 697,6 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель подпрограммы Григорьева А.В. | х | х | х | х | Всего | 199,2 | 249,2 | 249,2 | 0 | 0 | 697,6 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 02 1 00 00000 | х | Местный бюджет | 199,2 | 249,2 | 249,2 | 0 | 0 | 697,6 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 199,2 | 249,2 | 249,2 | 0 | 0 | 697,6 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | 02 1 00 00000 | х | Местный бюджет | 199,2 | 249,2 | 249,2 | 0 | 0 | 697,6 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения сельского поселения» | Всего по мероприятию 1.1 | х | х | х | х | Всего | 199,2 | 249,2 | 249,2 | 0 | 0 | 697,6 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 423 | 0309 | 02 1 01 00000 | х | Местный бюджет | 199,2 | 249,2 | 249,2 | 0 | 0 | 697,6 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель мероприятия Григорьева А.В. | х | х | х | х | Всего | 199,2 | 249,2 | 249,2 | 0 | 0 | 697,6 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 423 | 0309 | 02 1 01 00000 | х | Местный бюджет | 199,2 | 249,2 | 249,2 | 0 | 0 | 697,6 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 199,2 | 249,2 | 249,2 | 0 | 0 | 697,6 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 423 | 0309 | 02 1 01 00000 | х | Местный бюджет | 199,2 | 249,2 | 249,2 | 0 | 0 | 697,6 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.1 «Приобретение оборудования и спасательного имущества для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ковардицкого сельского поселения» | Всего по мероприятию 1.1.1 | х | х | х | х | Всего | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 423 | 0309 | 02 1 01 22720 | 200 | Местный бюджет | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель мероприятия Григорьева А.В. | х | х | х | х | Всего | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 423 | 0309 | 02 1 01 22720 | 200 | Местный бюджет | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 423 | 0309 | 02 1 01 22720 | 200 | Местный бюджет | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.2 «Опашка территорий населенных пунктов в противопожарных целях» | Всего по мероприятию 1.1.2 | х | х | х | х | Всего | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 0 | 0 | 298,8 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 423 | 0309 | 02 1 01 22730 | 200 | Местный бюджет | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 0 | 0 | 298,8 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель мероприятия Григорьева А.В. | х | х | х | х | Всего | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 0 | 0 | 298,8 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 423 | 0309 | 02 1 01 22730 | 200 | Местный бюджет | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 0 | 0 | 298,8 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 0 | 0 | 298,8 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 423 | 0309 | 02 1 01 22730 | 200 | Местный бюджет | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 0 | 0 | 298,8 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.3 «Расчистка снега к пожарным гидрантам и пожарным водоемам на территории населенных пунктов в противопожарных целях» | Всего по мероприятию 1.1.3 | х | х | х | х | Всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 180,0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 423 | 0309 | 02 1 01 22740 | 200 | Местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 180,0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель мероприятия Григорьева А.В. | х | х | х | х | Всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 180,0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 423 | 0309 | 02 1 01 22740 | 200 | Местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 180,0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 180,0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 423 | 0309 | 02 1 01 22740 | 200 | Местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 180,0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.4 «Обкос территорий населенных пунктов в противопожарных целях» | Всего по мероприятию 1.1.4 | х | х | х | х | Всего | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 0 | 0 | 118,8 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 423 | 0309 | 02 1 01 22750 | 200 | Местный бюджет | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 0 | 0 | 118,8 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель мероприятия Григорьева А.В. | х | х | х | х | Всего | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 0 | 0 | 118,8 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 423 | 0309 | 02 1 01 22750 | 200 | Местный бюджет | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 0 | 0 | 118,8 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 0 | 0 | 118,8 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 423 | 0309 | 02 1 01 22750 | 200 | Местный бюджет | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 0 | 0 | 118,8 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1.5 «Чистка и углубление прудов в противопожарных целях» | Всего по мероприятию 1.1.5 | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 423 | 0309 | 02 1 01 22760 | 200 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ответственный исполнитель мероприятия Григорьева А.В. | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 423 | 0309 | 02 1 01 22760 | 200 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Соисполнитель Администрация Ковардицкого сельского поселения | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 423 | 0309 | 02 1 01 22760 | 200 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | Внебюджетный источник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Исполнителями программы являются администрация Ковардицкого сельского поселения на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района» (координатор программы), которая организуют выполнение программы, координирует реализацию мер по защите населения от чрезвычайных ситуаций и снижению рисков их возникновения на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района, развитию системы пожарной безопасности и  безопасности на водных объектах;

Координатор программы администрация Ковардицкого сельского поселения  на территории Ковардицкого сельского поселения  Муромского района, как главный распорядитель средств бюджета, несет ответственность за решение задачи путем реализации муниципальной программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, осуществляет мониторинг и контроль за ходом ее реализации.

Экспертная комиссия администрации Ковардицкого сельского поселения Муромского района ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы. На основании заключения экспертной комиссии, администрация Ковардицкого сельского послеения Муромского района готовит постановление Администрации об утверждении отчета о реализации программы. По результатам указанной оценки, не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в Совет народных депутатов Ковардицкого сельского поселения Муромского района , может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением о бюджет в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей целевой статье расходов бюджета  в соответствии с постановлением Администрации Ковардицкого сельского поселения  Муромского района, утвердившим программу.

Раздел 6. Порядок и методика оценки эффективности

муниципальной программы

Расходование бюджетных средств является одной из характеристик эффективности реализации программных мероприятий и определяется как соотношение полученных результатов и средств, направленных на реализацию программы.

Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная - снижение экономического ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.

Экономическая эффективность программных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения и защищенности особо важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических последствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятия и размером не предотвращенного ущерба, т.е. это соотношение непосредственного результата деятельности, планируемого для достижения в рамках тактических задач, программных мероприятий, с затратами на его достижение.

Методика оценки эффективности программы основывается на данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей деятельности, а также затрат в разрезе мероприятий программы. При этом осуществляется факторный анализ причин отклонений фактически достигнутых показателей от плановых.

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически произведенные затраты сопоставляются с их плановыми значениями.

Для выявления показателей экономической эффективности осуществляется сопоставление показателей экономической эффективности на плановый период с показателями прошлых лет.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по следующим критериям:

1. Критерий обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (К) – отражает  увеличение объемов финансовых вложений в развитие пожарной безопасности и безопасности на водных объектах территории сельского поселения  в расчете на 1 жителя:

Кбл=(О2Ч2:О1Ч1)∗100%,      где

О 1  - фактический объем финансовых вложений сельского поселения в развитие пожарной безопасности и безопасности на водных объектах территории в предыдущем году;

О 2   - фактический объем финансовых вложений  сельского поселения в развитие пожарной безопасности и безопасности на водных объектах территории в отчетном году;

Ч1 – численность жителей сельского поселения  в предыдущем году по данным статистики;

Ч2 – численность жителей сельского поселения  в отчетном году по данным статистики;

К  _- ежегодно должен быть не менее 1 %.

Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации  программы относятся:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;

- задержка поставок приобретаемого оборудования и спасательного имущества для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ковардицкого сельского поселения.

         В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации  программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей  программы;

- мониторинг выполнения, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка показателей, а также мероприятий программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.

Раздел 8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями государственных или муниципальных услуг (работ) в рамках программы)

Муниципальное задание по данной Программе отсутствует.

Раздел 9. План реализации муниципальной программы

- Таблица  4

ПЛАН

реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Источник финансирования | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» | Григорьева А.В. | 2016 | 2020 | Местный бюджет | 697,6 |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения сельского поселения» | Григорьева А.В. | 2016 | 2020 | Местный бюджет | 697,6 |
| Мероприятие 1.1.1 «Приобретение оборудования и спасательного имущества для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ковардицкого сельского поселения» | Григорьева А.В. | 2016 | 2020 | Местный бюджет | 100,0 |
| Мероприятие 1.1.2 «Опашка территорий населенных пунктов в противопожарных целях» | Григорьева А.В. | 2016 | 2020 | Местный бюджет | 298,8 |
| Мероприятие 1.1.3 «Расчистка снега к пожарным гидрантам и пожарным водоемам на территории населенных пунктов в противопожарных целях» | Григорьева А.В. | 2016 | 2020 | Местный бюджет | 180,0 |
| Мероприятие 1.1.4 «Обкос территорий населенных пунктов в противопожарных целях» | Григорьева А.В. | 2016 | 2020 | Местный бюджет | 118,8 |
| Мероприятие 1.1.5 «Чистка и углубление прудов в противопожарных целях» | Григорьева А.В. | 2016 | 2020 | Местный бюджет | 0 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Защита населения и территорий Ковардицкого

сельского поселения Муромского района от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных

объектах на 2016-2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Ковардицкого сельского поселения Муромского района

| Наименование подпрограммы муниципальной программы муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района | Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Заместитель главы администрации Ковардицкого сельского поселения Григорьева А.В. Администрация Ковардицкого сельского поселения |
| Участники подпрограммы |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Государственная программа Владимирской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| Цели подпрограммы (если имеются) | Последовательное развитие системы пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, повышение безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Ковардицкого сельского поселения Муромского района. |
| Задачи подпрограммы | Осуществление первичных мер пожарной безопасности |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций: по количеству гибели людей, по количеству пострадавшего населения, по величине экономических затрат. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Один этап: 2016-2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий подрограммы составляет 697,6 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: - 2016 год – 199,2 тыс. руб.; - 2017 год – 249,2 тыс. руб.; - 2018 год –249,2 тыс. руб; - 2019 год – 0 тыс. руб; - 2020 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация Программы позволит достигнуть: - снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций: - снижение количества гибели людей – от 6 до 4 %; -снижение количества пострадавшего населения – от 7 до 5 %; снижение материального ущерба – от 9 до 6 %; |

Раздел 1. Общая характеристика  сферы реализации

подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первые места среди них занимают пожарная опасность, опасность на водных объектах, угрозы техногенного и природного характера для населения и особо важных объектов экономики.

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышению уровня безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, созданию реальных условий для устойчивого развития Ковардицкого сельского поселения Муромского района.

В перспективе чрезвычайные ситуации по-прежнему будут представлять одну из важнейших опасностей для экономического развития  Ковардицкого сельского поселения Муромского района.

Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства, особенно в зимний период.

С учетом разграничения функций и ответственности органов государственной власти и органов местного самоуправления, смещения акцентов при финансировании мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на муниципальном уровне, долгосрочная целевая Программа направлена на создание условий для уменьшения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, реализацию мероприятий по ликвидации причиненного и накопленного ущерба.

Для безопасного развития Ковардицкого сельского поселения Муромского района эффективное противодействие возникновению возможных   чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только в рамках основной  деятельности органов  местного самоуправления.

Характер проблемы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых механизмов взаимодействия.

В системе действий по предотвращению чрезвычайных ситуаций существенное значение имеют система мер и их технологическое обеспечение, которые могут быть общими для разных по своей природе явлений (например, предупреждение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и его последующее отселение из опасной зоны).

Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и важности правильных действий по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях, с учетом постоянного увеличения потока информации о различных возникающих опасностях, необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.

Решение задачи по снижению времени оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации возможно при последовательном развитии и совершенствовании технической оснащенности сил и средств для ликвидации угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.

Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении задач снижения рисков чрезвычайных ситуаций может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов. Реализация Программы позволит обеспечить переход к единой системе целевого управления в округе снижения рисков чрезвычайных ситуаций на базе единых методологических подходов.

- Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью Программы является:

- последовательное развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, повышение безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Ковардицкого сельского поселения Муромского района.

Достижение этой цели основано на решении следующих задач:

-развитие инфраструктуры информационного обеспечения и ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций, развитие и совершенствование технической оснащенности сил и средств для   ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы обеспечения безопасности людей на  водных объектах;

- осуществление первичных  мер  пожарной безопасности.

Выполнение задач Программы будет достигаться совершенствованием организационной основы:

-сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, реагирование на происшествия на водных объектах и гражданской обороны;

-анализа опасных природных явлений, возникновения техногенных аварий и катастроф, оценки и прогноза чрезвычайных и кризисных ситуаций, а также оптимизации мер по управлению этими рисками;

-прогноза рисков чрезвычайных ситуаций на критически важных объектах и разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их защищенности;

-сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе на военное время, тушения пожаров, реагирование на происшествия на водных объектах;

Реализация Подпрограммы планируется в один этап – 2016-2020 годы.