Годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Ковардицкое за 2017 год

Основную часть расходов бюджета муниципального образования Ковардицкое составляют расходы на реализацию 15 муниципальных  программ. В 2017 году средства  на реализацию муниципальных программ освоены в сумме 35492,13811 тыс. рублей при плане 37283,44090 тыс. рублей или на 95,2%.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Исполнение,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2017 год | Исполнено на 01.01.2018 |  |
| 1 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы" | 5167,00000 | 5167,00000 | 100,0 |
| 2 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы" | 334,00000 | 333,67829 | 99,9 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы" | 11481,00000 | 10359,01022 | 90,2 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы» | 10,00000 | 10,00000 | 100 |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы" | 10128,50000 | 10008,18496 | 98,8 |
| 6 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ковардицкое на 2014-2017 годы" | 102,00000 | 101,65550 | 99,56 |
| 7 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы" | 127,80000 | 127,76000 | 99,9 |
| 8 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы" | 755,70000 | 755,70000 | 100,0 |
| 9 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы" | 157,41000 | 157,38500 | 99,9 |
| 10 | Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы" | 7554,54090 | 7134,57616 | 94,4 |
| 11 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» | 398,49000 | 397,19694 | 99,7 |
| 12 | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое на 2017-2020 годы» | 1067,00000 | 939,99104 | 88,1 |
| ИТОГО |  | 37283,44090 | 35492,13811 | 95,2 |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 368,70000 | 368,70000 | 100,0 |
| областной бюджет |  | 1339,20000 | 1301,10000 | 97,2 |
| бюджет муниципального образования |  | 35575,54090 | 33822,33811 | 95,1 |

На основании годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ получены следующие результаты:

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы"

Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 566 от 25.09.2015 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- план по  предоставленнию земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой,  многодетным семьям, в соответствии с поданными заявлениями выполнен на 100%.

Исполнение программы составило 5167,0 тыс. руб., что составляет  100 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 8,4 балла. Корректировки финансового обеспечения и выполнения целевых показателей не требует.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» признается признается высокой и составляет 100%.

Плановые показатели соответствуют фактическим: приобретено 24 квартиры по адресу: п. Зименки, ул. Кооперативная,17а   для обеспечения нуждающихся граждан социальным жильем.

Оценка бюджетной эффективности мероприятия 1.1 «Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях жилищного строительства» не производится, т.к. бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа  «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 567 от 25.09.2015 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- опашка территории  населенных пунктов в противопожарных целях (д. Афанасово, д. Бабурино, д. Большое Юрьево, ст. Безлесная, д. Бердишево, с. Булатниково, д. Валово,  д. Дмитриевка,  п. Зименки,   д. Катышево,   с. Ковардицы,  д. Кривицы,  д. Лесниково, д. Малое Юрьево, д. Михайлово, д. Михалево, д. Мишино, д. Новоселки,   д. Новые Котлицы, д. Окулово, д. Охеево, д. Пестенькино, д. Пополутово, Разъезд 15 км., д.  Рамежки, д. Савково,   д. Сельцо, д. Соболево,        с. Старые Котлицы);

- расчистка снега к пожарным гидрантам и пожарным водоемам на территории населенных пунктов в противопожарных целях (п. Зименки, д. Пестенькино, с. Булатниково, с. Панфилово, д. Мишино);

- обкос территорий населенных пунктов в противопожарных целях (ст. Безлесная, с. Климово, д. Межищи, с. Стригино, д. Макаровка, п. Зимёнки, д. Сельцо, д. Михалёво, д. Зарослово, д. Валово, с. Климово, д. Межищи, с. Стригино, д. Макаровка, с. Булатниково, д. Афанасово, д. Соболево, д. Савково, с. Ковардицы);

- прочие мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приобретение пожарных знаков (23 шт.);

Исполнение программы составило 333,67829 тыс. рублей, что составляет 99,9%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,6 баллов.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» признается высокой. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятия составляет 316,9%.

Выполнение показателей составляет более 100%. Исполнение программы составило 99,9%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по обеспечению снижения уровня возникновений чрезвычайных ситуаций  и снижения ущерба от их возникновения.

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 568 от 25.09.2015 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- увеличение количества проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности с 1910 до 2800 шт.;

- количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях увеличилось с  42526 до 546711 человек;

- замена электропроводки в ДК Пестенькино;

- ремонт отопления и фасада здания ДК Зименки;

- ремонт крыльца и установление пандуса ДК Стригино;

- ремонт системы отопления и водоснабжения ДК с.Лазарево;

- ремонт электрокотла в Булатниковском сельском отделе;

- установка пластиковых окон в ДК Стригино, Пестенькино, Булатниково;

- приобретение и установка звонков на центральных входах ДК.

Исполнение программы составило 10359,01022 тыс. руб., что составляет 90,2%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,7 баллов (таблица 1).

Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы признается высокой. Среднее значение составляет 155,95%.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» составляет 183,7%;

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2.2 «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры» составляет 128,2%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности» составляет 146,6%;

Показатель 2. «Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях» составляет 109,8%.

Показатель 3. «Увеличение числа учреждений культуры сельского поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры сельского поселения» составляет 100%;

Показатель 4. «Обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам)» составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по обеспечению сохранения культурного и исторического наследия муниципального образования, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни муниципального образования, реализация творческого потенциала для граждан муниципального образования, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном образовании.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 569 от 25.09.2015 года.

В 2017 году были проведены следующие спортивно-массовые мероприятия:

Ковардицкий Дом культуры:

- профилактическая акция для подростков и молодежи «Здоровью – зеленый свет»;

- теннисный турнир между командами Ковардицкого и Макаровского  домов культуры;

Кривицкий сельский отдел:

- турниры по теннису, бокс, футболу;

-детская спортивная программа -  «Зимние забавы» ;

-детская спортивная программа - «Мы сильные, смелые, ловкие»;

Макаровский сельский отдел:

- «Зимние забавы»  - спортивное развлечение;

-  конкурсы, эстафеты;

- «День скакалки» спортивная программа для детей;

Зименковский сельский отдел:

- конкурсы, эстафеты;

Булатниковский сельский отдел:

-групповая игра «Вперед к здоровью»;

-танцевально-игровая программа «Спринт»;

-«Эстафетный турнир для непосед»;

-день здоровья «Спортивный калейдоскоп»;

-игровая программа «Молодецкие забавы»;

Стригинский сельский отдел:

- «Спортивная зима» - подвижные игры для детей на свежем воздухе;

- «Зимние забавы» спортивная программа для детей;

- «Тропа к званию Генерал» - спортивно – игровая программа для детей;

- «Браво мальчишки и девчонки» спортивная программа для детей;

- «Радужная эстафета» спортивная программа для детей;

- «По следам Мюнхгаузена» спортивная программа для детей;

Лазаревский сельский отдел:

- «Вот качусь я с горочки» - спортивная игровая программа для детей и подростков;

- «Шаг за шагом» - спортивная развлекательная программа на катке;

Пестенькинский  сельский отдел:

- теннисные турниры;

- первенство среди молодежи по стрельбе из пневматической винтовки;

- «В День студентов – День здоровья!» - спортивная программа.

Всего проведено 231  спортивно-массовых мероприятий, количество посетителей составило 3490 человек.

Исполнение программы составило 10,0 тыс. руб., что составляет 100 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,1 баллов.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1.1 «Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.1 «Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории сельского поселения» составляет  182,5%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Удельный вес населения сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом» составляет 100%;

Показатель 2. «Уровень обеспеченности населения сельского поселения спортивными сооружениями» составляет  100%;

Показатель 3. «Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» составляет 165%.

Среднее значение составляет 182,5%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщению к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения муниципального образования.

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы"

Муниципальная программа  «Развитие муниципальной службы в  муниципальном образовании  Ковардицкое на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 570 от 25.09.2015 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- в 2017 году обучение по повышению квалификации прошли  3 муниципальных служащих;

-опубликовано 68 нормативно-правовых акта;

- количество нормативных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Владимирской области составляет 100%;

- количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации составляет 100%;

- количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования составляет 100%;

- обеспечение органов местного самоуправления  муниципального образования Ковардицкое транспортными средствами составляет 100%;

- обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое материально-техническими средствами составляет 100%.

Исполнение программы составило 10008,18496 тыс. руб., что составляет 98,8 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,6 баллов.

Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации»  составляет 101,8%.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2. «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр муниципального образования Ковардицкое Муромского района»»  составляет 101,2%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Количество нормативных муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы соответствующих действующему законодательству РФ и Владимирской области» составляет 100%;

Показатель 2. «Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации» составляет 100%;

Показатель 3. «Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования» составляет 100%;

Показатель 4. «Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое транспортными средствами» составляет 100%;

Показатель 5. «Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое материально-техническими средствами» составляет 100%.

Среднее значение составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение реализации программы с целью дальнейшего функционирования администрации муниципального образования.

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения   № 571 от 25.09.2015 года.

За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- приобретение энергосберегающего оборудования  (светодиодные светильники  - 20 шт.;

- работы по установке светодиодных энергосберегающих светильников в следующих населенных пунктах: д. Афанасово, д. Иваньково, с. Панфилово, д. Черемисино, п. Зименки, с. Ковардицы, д.Старые Котлицы.

Исполнение программы составило 101,65550 тыс. руб., что составляет 99,6%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 8,4 баллов.

Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Внедрение энергосберегающего оборудования и систем регулирования потребления энергетических ресурсов» составляет 100,3%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы -  продолжение реализации программы с целью уменьшения потери электрической  и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, замены ДРЛ  уличного освещения на современные энергосберегающие светильники.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 572 от 25.09.2015 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- постановка на кадастровый учёт объектов недвижимости  д. Мишино ул. Комсомольская д. 89а (ЛЭП), д. Ст. Ратово ул. Совхозная д. 68 (здание ДК), д. Савково ул. Советская д. 4 (раздел здания на помещения);

- снятие с кадастрового учёта объекта недвижимости д. Мишино;

- оплата земельного налога – 1,2 тыс. руб.

- ежегодные членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований Владимирской области» ;

- межевание земельных участков по линиями электропередач  д. Пестенькино ул. Полевая, д. Мишино ул. Комсомольская;

- выполнение работ по выносу межевых знаков (новое кладбище с. Панфилово).

Доходы от сдачи в аренду  муниципального имущества составили 135,90245 тыс. рублей при плане 135,0 тыс. рублей.

Исполнение программы составило 127,76000  тыс. руб., что составляет 99,9 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,6 баллов.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1. «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» составляет 100,2%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Удельный вес объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию  права  собственности муниципального образования Ковардицкое» составляет 100%;

Показатель 2. «Удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за муниципальными учреждениями муниципального образования Ковардицкое, прошедших государственную регистрацию права оперативного управления» составляет 100%;

Показатель 3. «Удельный вес земельных участков под объектами недвижимости сельского поселения, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Ковардицкое, включенных в реестр» составляет 100%;

Показатель 4. «Доходы от сдачи в аренду  муниципального имущества» составляет 100,7%.

Среднее значение составляет 100,2%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы -  продолжение реализации программы с целью увеличения поступлений доходов от распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое в бюджет муниципального образования.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами  муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 573 от 25.09.2015 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- увеличение объема налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования  на 499,82116 тыс. руб.;

- в полном объеме освоены средства федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета;

- доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ составила 94,0 %.

Исполнение программы составило 755,7 тыс. руб., что составляет 100%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 8,9.

Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2.1 «Обеспечение качественного управления финансами муниципального образования» составляет 100%;

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 3.1 «Мониторинг расходов на оплату труда работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»  составляет 100%.

Оценка бюджетной эффективности мероприятия 1.1 «Обеспечение устойчивости налоговой политики муниципального образования» не производится, т.к. бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ» составляет 100,2%;

Показатель 2. «Доля расходов на содержание органов местного самоуправления Ковардицкого сельского поселения в общей сумме расходов бюджета сельского поселения» составляет 104%;

Показатель 3. «Доля размещения нормативно-правовых актов бюджетного процесса Ковардицкого сельского поселения, размещенных в сети интернет» составляет 100%;

Показатель 4. «Осуществление финансового контроля  учредителями за деятельностью подведомственных учреждений» составляет 100%.

Среднее значение составляет 101,05%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы-  продолжение реализации программы с целью создания стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста и повышения уровня и качества жизни, увеличения доли расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, повышения эффективности бюджетных расходов.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016 – 2020 годы»

Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 574 от 25.09.2015 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- приобретение талонов на вывоз мусора;

- приобретение талонов на вывоз спиленных веток деревьев, кустарников;

- ликвидировано 31 несанкционированная свалка в следующих населенных пунктах:

с. Ковардицы, с. Панфилово, д. Афанасово, д. Кривицы, д. Макаровка, д. Лесниково, д. Валово, д. Малое Юрьево, д. Межищи, п. Зименки, с. Булатниково.

Исполнение программы составило 157,38500 тыс. руб., что составляет 99,9%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,6 баллов.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1. «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования»  признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования»  составляет 310%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет 310%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по уменьшению количества несанкционированных свалок, обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования Ковардицкое, в том числе:

- повышение охвата населения и предприятий услугами по вывозу мусора, ведение мониторинга;

- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы"

Муниципальная программа  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Ковардицкое   на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения    № 575 от 25.09.2015 года.

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 5,7 баллов и  требует корректировки финансового обеспечения.

Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование программы не предусмотрено.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Количество малых предприятий» составляет 100%;

Показатель 2. «Оборот малых предприятий в торговле» составляет 100%;

Показатель 3. «Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях» составляет 100%;

Показатель 4. «Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица)» составляет 100%.

Среднее значение составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - реализация программы с целью снижения безработицы и роста доходов  сельских жителей, качественное обновление производственной базы малого и среднего предпринимательства.

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа  «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 576 от 25.09.2015 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по текущему обслуживанию и ремонту 606 систем наружного освещения;

- отремонтирован 1 колодец;

- произведен ремонт 1 лавы;

- обеспечено содержание памятников и кладбищ в надлежащем состоянии;

- построена 1 детская площадка;

- произведены работы по сбору и вывозу мусора, спиливанию опасных деревьев, ремонту заборов у заброшенных домов;

- работы по содержанию территории поселения в надлежащем виде;

- изготовление дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД.

Исполнение программы составило 7134,57616 тыс. руб., что составляет 94,4%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 6,7 баллов. Программа утрачивает силу с 01.01.2018 года.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1. «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» признается удовлетворительной.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» составляет 95,31%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Содержание сетей наружного освещения» составляет 100%;

Показатель 2. «Содержание памятников» составляет 100%;

Показатель 3. «Содержание мест захоронения (кладбищ)» составляет 100%;

Показатель 4. «Ремонт колодцев» составляет 50%;

Показатель 5. «Ремонт лав» составляет 100%.

Среднее значение составляет 90%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжать повышение  уровеня благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа  «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое на 2016 -2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения  № 577 от 25.09.2015 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- уплата взносов на капитальный  ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений,  находящихся в муниципальной собственности муниципального образования;

- расходы на обеспечение  проведения ремонта муниципальной квартиры п. Зименки, ул. Мира д.3 кв.7;

- расходы на обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов - произведен ремонт крыши  многоквартирного дома по адресу с. Панфилово ул. Советская д. 35.

Исполнение программы составило 397,19694 тыс. руб., что составляет 99,7 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,6 баллов.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1.«Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования»  признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования» составляет 100,3%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за отчетный период, по сравнению с общим количеством домов включенных в региональную программу капитального ремонта на период с 2016 по 2043 годы» составляет  100%;

Показатель 2. «Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных квартир в многоквартирных домах» составляет 100%.

Среднее значение составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, соответствие многоквартирных  домов требованиям нормативно-технических  документов.

- Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа  «Противодействие коррупции на территории      муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 578 от 25.09.2015 года.

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 4,2 баллов и требует корректировки финансового обеспечения.

Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование программы не предусмотрено.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- формирование нормативной правовой базы антикоррупционной направленности, разработка механизмов предотвращения, выявления и устранения коррупции.

- Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа  «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения  № 579 от 25.09.2015 года.

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 5,3 баллов и требует корректировки финансового обеспечения.

Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование программы не предусмотрено.

Плановые показатели соответствуют фактическим, среднее значение составляет 410,8%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

- оптимизация работы системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования;

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

- Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое на 2017-2020 годы»

Муниципальная программа  «Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое на 2017-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 736 от 25.10.2016 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- расчистка дорог в населённых пунктах  сельского поселения 172,09 км.

Исполнение программы составило 939,99104 тыс. руб., что составляет 88,1%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 8,4 баллов.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1. «Содержание  дорог на территории муниципального образования»  признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Содержание  дорог на территории муниципального образования» составляет 113,5%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- обеспечение бесперебойного функционирования  автомобильных дорог  общего пользования в населенных пунктах муниципального образования Ковардицкое.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальных программ муниципального образования Ковардицкое

за 2017 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия |  |  | Сроки исполнения |  |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | наименование (показателя) |  | единица измерения |  |  |  | плановое значение |  | фактическое значение |  | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение |  | фактическое значение |  | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи - инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет (далее –многодетные семьи); - увеличение муниципального жилищного фонда;-улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях жилищного строительства» |  |  | 2020 год |  |  | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, в соответствии с поданными заявлениями |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | Мероприятие без финансирования, оценка бюджетной эффективности не производится |  |  |
| Подпрограмма 2 «Социальное жилье в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» |  |  |  |  |  | Количество приобретенных жилых помещений для обеспечения нуждающихся граждан социальным жильем |  | шт. |  |  |  | 24 |  | 24 |  | - |  | 5167,0 |  | 5167,0 |  | - |  |  |  | Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» признается высокой и составляет 100% |  |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи - осуществление первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» |  |  | 2020 год |  |  | Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,00000 |  | 333,67829 |  |  | - 0,09 |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 316,9% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по количеству гибели людей |  | Чел. |  |  |  | 6 |  | 2 |  | -66,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по количеству пострадавшего населения |  | Чел. |  |  |  | 10 |  | 3 |  | -70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – сохранение культурного и исторического наследия муниципального образования, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни муниципального образования, реализация творческого потенциала для граждан муниципального образования; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном образовании; создание условий для модернизации материально-технической базы учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» |  |  | 2020 год |  |  | Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности |  | Шт. |  |  |  | 1910 |  | 2800 |  | 46,6 |  | 126,10000 |  | 88,00000 |  |  | -30,2 |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 183,7% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях |  | Чел. |  |  |  | 42526 |  | 46711 |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11304,90000 |  | 10221,01022 |  |  | -9,6 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры» |  |  | 2020 год |  |  | Увеличение числа учреждений культуры муниципального образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования |  | % |  |  |  | 75 |  | 75 |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам) |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.2 «Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры» |  |  | 2020 год |  |  | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 |  | % |  |  |  | 113,0 |  | 129,9 |  | 14,9 |  | 50,00000 |  | 50,00000 |  |  | - |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 128,2% |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования» |  |  | 2020 год |  |  | удельный вес населения муниципального образования систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения |  | % |  |  |  | 15,3 |  | 15,3 |  | - |  | 10,00000 |  | 10,00000 |  |  | - |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 182,5%. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями |  | Шт. |  |  |  | 3 |  | 3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | количество проведённых физкультурно-массовых и спортивных мероприятий |  | Шт. |  |  |  | 140 |  | 231 |  | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи –функционирование администрации муниципального образования Ковардицкое; обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений муниципального образования Ковардицкое; оплата муниципальной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности; периодическая печать и издательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации» |  |  | 2020 год |  |  | Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  | 307,00000 |  | 304,64500 |  |  | -0,77 |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 101,8% |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр муниципального образования Ковардицкое Муромского района» |  |  | 2020 год |  |  | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  | 9821,50000 |  | 9703,53996 |  |  | -1,2 |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 101,2% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое транспортными средствами |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое материально-техническими средствами |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации (ежегодно -0 |  | единиц |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие задолженности по заработной плате |  | Тыс. руб. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – экономия топлива в результате проведения энергосберегающих мероприятий; экономия электрической энергии организациями-потребителями; снижение потерь при производстве и передаче электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Внедрение энергосберегающего оборудования и систем регулирования потребления энергетических ресурсов» |  | 2020 год |  |  | Внедрение инновационного энергосберегающего электрооборудования и электроустановок |  |  | Шт. |  |  | 20 |  |  | 20 |  | - |  | 102,00000 |  | 101,65550 |  | -0,3 |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100,3% |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – 1. Государственная регистрация права собственности муниципального образования Ковардицкое на объекты недвижимости; 2. Государственная регистрация права оперативного управления муниципальных учреждений муниципального образования Ковардицкое на закрепленные за ними объекты недвижимости; 3. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое; 4. Государственная регистрация права собственности муниципального образования Ковардицкое на земельные участки; 5.Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Ковардицкое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» |  | 2020 год |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования |  |  |  | % |  |  | 65 |  | 65 |  | - |  | 127,80000 |  | 127,76000 |  |  | -0,03 |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100,2% |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за муниципальными учреждениями муниципального образования, прошедших государственную регистрацию права оперативного управления |  |  |  | % |  |  | 30 |  | 30 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес земельных участков под объектами недвижимости муниципального образования, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования, включенных в реестр |  |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества |  |  |  | Тыс. руб. |  |  | 135,00000 |  | 135,90245 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – 1. Создание условий для развития доходного потенциала муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы. 2. Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления и на осуществление первичного воинского учета в муниципальном образовании Ковардицкое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для развития доходного потенциала на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение устойчивости налоговой политики муниципального образования» |  |  | 2020 год |  |  | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования |  | Тыс. руб. |  |  |  | 11035,0 |  | 11534,82116 |  | 4,5 |  | 0 |  | 0 |  |  | - |  |  |  | Мероприятие без финансирования, оценка бюджетной эффективности не производится |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение качественного управления финансами муниципального образования» |  |  | 2020 год |  |  | Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ |  | % |  |  |  | 93,8 |  | 94,0 |  | 0,2 |  | 437,00000 |  | 437,00000 |  |  | - |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 101,05% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования в общей сумме расходов бюджета муниципального образования |  | % |  |  |  | 5,0 |  | 5,2 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля размещения нормативно-правовых актов бюджетного процесса муниципального образования, размещенных в сети интернет |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Осуществление финансового контроля учредителями за деятельностью подведомственных учреждений |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления и на осуществление первичного воинского учета в муниципальном образовании Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3.1 «Мониторинг расходов на оплату труда работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  | 2020 год |  |  | Целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств администрации муниципального образования Ковардицкое |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  | 318,70000 |  | 318,70000 |  |  | - |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования Ковардицкое, в том числе: - предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования» |  |  | 2020 год |  |  | Уменьшение количества несанкционированных свалок |  | Шт. |  |  |  | 10 |  | 31 |  | 210 |  | 157,41000 |  | 157,38500 |  |  | -0,01 |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 310% |  |
| Муниципальна программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – 1. создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в плане осуществления административной, правовой и финансовой поддержки мероприятий по росту фондовооруженности, укреплению и модернизации материальной базы субъектов малого и среднего предпринимательства; 2. содействие имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства; 3. формирование системы информационной, организационной поддержки малого и среднего предпринимательства и аналитическое обеспечение их деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства» |  |  | 2020 год |  |  | Количество малых предприятий |  | единиц |  |  |  | 56 |  | 56 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. бюджетные ассигнования мероприятия не предусмотрены |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оборот малых предприятий в торговле |  | Млн. руб. |  |  |  | 460,0 |  | 460,0 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях |  | человек |  |  |  | 616 |  | 616 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица) |  | человек |  |  |  | 280 |  | 280 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – 1. Обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 3. Удовлетворение потребностей населения муниципального образования в питьевой воде. 4. Постоянное поддерживание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» |  |  | 2020 год |  |  | Содержание сетей наружного освещения |  | Шт. |  |  |  | 606 |  | 606 |  | - |  | 7554,54090 |  | 7134,57616 |  |  | -5,5 |  |  |  | Бюджетная эффективность удовлетворительная и составляет 95,31% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Содержание и ремонт памятников |  | Шт. |  |  |  | 18 |  | 18 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Содержание мест захоронения (кладбищ) |  | Шт. |  |  |  | 16 |  | 16 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство колодцев |  | Шт. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ремонт колодцев |  | Шт. |  |  |  | 2 |  | 1 |  | -50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ремонт пеших мостов |  | Шт. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ремонт лав |  | Шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – проведение капитального ремонта или реконструкции протекающих кровель многоквартирных домов; -проведение капитального ремонта или реконструкции кровель многоквартирных домов, на которых истек нормативный срок проведения капитального ремонта или реконструкции крыши; - проведение капитального ремонта систем инженерно-технического обеспечения и конструкций многоквартирных домов, на которых истек нормативный срок проведения их капитального ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования» |  |  | 2020 год |  |  | - Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за отчетный период, по сравнению с общим количеством домов включенных в региональную программу капитального ремонта на период с 2016 по 2043 годы |  | % |  |  |  | 3 |  | 3 |  | - |  | 398,49000 |  | 397,19694 |  |  | -0,3 |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100,3% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных квартир в многоквартирных домах |  | Шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – 1.Организация исполнения антикоррупционного законодательства и достижение максимальной прозрачности деятельности муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования Ковардицкое; 2.Реализация мер по предупреждению проявлений коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг; 3.Организация проведения экспертизы нормативных правовых актов, их проектов, а также административных регламентов по оказанию муниципальных услуг и осуществлению муниципальных функций на коррупциогенность; 4.Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; 5.Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы; 6.Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования Ковардицкое; 7.Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и организация антикоррупционной пропаганды; 8.Вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мер по предупреждению и предотвращению проявлений коррупции на территории муниципального образования» |  |  | 2020 год |  |  | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. бюджетные ассигнования мероприятия не предусмотрены |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проведена проверка, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения |  | % |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных органом по управлению муниципальной службой и/или контрольно-надзорными органами, от общего числа муниципальных служащих |  | % |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля функций по осуществлению муниципального контроля, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа функций по осуществлению муниципального контроля |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период |  | % |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – повышение уровня координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по предупреждению правонарушений; снижение уровня преступности на территории муниципального образования; оптимизация работы системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией; активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах; предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования; достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества; профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мер по снижению уровня преступности на территории муниципального образования» |  |  | 2020 год |  |  | Количество малых предприятий |  | единиц |  |  |  | 85 |  | 66 |  | -22,4 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. бюджетные ассигнования мероприятия не предусмотрены |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оборот малых предприятий в торговле |  | Млн. руб. |  |  |  | 23 |  | 4 |  | -82,6 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях |  | человек |  |  |  | 23 |  | 2 |  | -91,3 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица) |  | человек |  |  |  | 1,65 |  | 1,65 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Обеспечение комфортного проживания населения на территории муниципального образования Ковардицкое за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Содержание дорог на территории муниципального образования» |  |  | 2020 год |  |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Ковардицкое |  | км. |  |  |  | 172,09 |  | 172,09 |  | - |  | 1067,00000 |  | 939,99104 |  |  | -11,9 |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 113,5% |  |