Годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ковардицкого сельского поселения Муромского района за 2016 год

Основную часть расходов бюджета Ковардицкого сельского поселения составляют расходы на реализацию 15 муниципальных  программ. В 2016 году средства  на реализацию муниципальных программ освоены в сумме 32427,17244 тыс. рублей при плане 32859,6 тыс. рублей или на 98,7%.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Исполнение,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2016 год | Исполнено на 01.01.2017 |  |
| 1 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы" | 96,34464 | 96,34464 | 100,0 |
| 2 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы" | 586,61114 | 585,27507 | 99,8 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие культуры Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы" | 10717,64000 | 10669,64000 | 99,6 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» | 25,00000 | 24,98500 | 99,9 |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы" | 9382,04000 | 9179,45588 | 97,8 |
| 6 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2014-2017 годы" | 200,00000 | 199,71620 | 99,9 |
| 7 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы" | 724,07460 | 679,79810 | 93,9 |
| 8 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы" | 745,20000 | 745,20000 | 100,0 |
| 9 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы" | 692,40000 | 692,35600 | 100,0 |
| 10 | Муниципальная программа "Благоустройство территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы" | 6699,65328 | 6593,10692 | 98,4 |
| 11 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» | 615,01094 | 610,70167 | 99,3 |
| 12 | Муниципальная программа «Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района в 2016 году» | 20,00000 | 20,00000 | 100,0 |
| ИТОГО |  | 30503,97460 | 30096,57948 | 98,7 |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 322,20000 | 322,20000 | 100,0 |
| областной бюджет |  | 2745,00000 | 2697,00000 | 98,2 |
| бюджет сельского поселения |  | 27436,77460 | 27077,37948 | 98,7 |

На основании годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ получены следующие результаты:

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы"

Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения  Муромского района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 566 от 25.09.2015 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- план по  предоставленнию земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой,  многодетным семьям, в соответствии с поданными заявлениями выполнен на 100%;

- проведена государственная экспертиза ПСД жилых объектов строительства социального жилья в с. Булатниково   - 96,3 тыс. руб.

Исполнение программы составило 96,34464 тыс. рублей, что составляет 100%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 5,1 баллов и  требует корректировки финансового обеспечения и выполнения целевых показателей.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» признается неудовлетворительной, т.к. коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятия составляет 0%.

Плановые показатели не соответствуют фактическим: план общей площади построенных жилых домов в 2016 г -144 кв.м, фактически построено-0 по причине отсутствия финансирования из бюджетов других уровней.

Оценка бюджетной эффективности мероприятия 1.1 «Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях жилищного строительства» не производится, т.к. бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены.

В связи с перенесением сроков выполнения мероприятия на 2017 год и выделением денежных средств, реализация муниципальной программы будет продолжена.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа  «Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 567 от 25.09.2015 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- опашка территории  населенных пунктов в противопожарных целях (д. Афанасово, д. Бабурино, д. Большое Юрьево, ст. Безлесная, д. Бердишево, с. Булатниково, д. Валово,  д. Дмитриевка,  п. Зименки,   д. Катышево,   с. Ковардицы,  д. Кривицы,  д. Лесниково, д. Малое Юрьево, д. Михайлово, д. Михалево, д. Мишино, д. Новоселки,   д. Новые Котлицы, д. Окулово, д. Охеево, д. Пестенькино, д. Пополутово, Разъезд 15 км., д.  Рамежки, д. Савково,   д. Сельцо, д. Соболево,        с. Старые Котлицы);

- расчистка снега к пожарным гидрантам и пожарным водоемам на территории населенных пунктов в противопожарных целях (п. Зименки, д. Пестенькино, с. Булатниково, с. Панфилово, д. Мишино);

- обкос территорий населенных пунктов в противопожарных целях (ст. Безлесная, с. Климово, д. Межищи, с. Стригино, д. Макаровка, п. Зимёнки, д. Сельцо, д. Михалёво, д. Зарослово, д. Валово, с. Климово, д. Межищи, с. Стригино, д. Макаровка, с. Булатниково, д. Афанасово, д. Соболево, д. Савково, с. Ковардицы);

- чистка и углубление пруда в противопожарных целях в с. Лазарево;

- прочие мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приобретение пожарных знаков (20 шт.) и знаков безопасности (15 шт.));

- расходы по предотвращению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных, при которых допускается отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства и обеспечение деятельности формирований, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций  (включены расходы из резервного фонда – 100,0 тыс. рублей).

Исполнение программы составило 585,27507  тыс. рублей, что составляет 99,8%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,6 баллов.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения сельского поселения» признается высокой. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятия составляет 267,3%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет 37,5%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по обеспечению снижения уровня возникновений чрезвычайных ситуаций  и снижения ущерба от их возникновения.

Муниципальная программа «Развитие культуры Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа  «Развитие культуры Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 568 от 25.09.2015 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- увеличение количества проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности с 1910 до 2861 шт.;

- количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях увеличилось с  42526 до 55090 человек;

- произведен ремонт крыши ДК в д. Кривицы на средства субсидии;

-изготовлено 4 пандуса к зданиям ДК в с. Ковардицы, д. Пестенькино, п. Зименки, д. Саксино;

-заменены входные двери в ДК д. Кривицы и Савково;

-ремонт отопления в ДК д. Стригино;

-подведение воды в ДК с. Булатниково;

косметический ремонт в ДК с. Ковардицы;

покраска полов во всех ДК;

-приобретена оргтехники, мебель (столы и стулья) во все ДК, 2 комплекта музыкальной аппаратуры для ДК с. Лазарево и д. Пестенькино.

Исполнение программы составило 10669,64000 тыс. руб., что составляет 99,6%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,1 баллов.

Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» составляет 190,1%;

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» составляет 100%;

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2.1 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры» составляет  100%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, среднее значение составляет 126,4%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по обеспечению сохранения культурного и исторического наследия сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни сельского поселения, реализация творческого потенциала для граждан сельского поселения, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в сельском поселении.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в  Ковардицком сельском поселении  Муромского района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 569 от 25.09.2015 года.

В 2016 году были проведены следующие спортивно-массовые мероприятия:

Ковардицкий Дом культуры:

- «Весна - 2016» - теннисный турнир для подростков;

- «Быстрее! Выше! Сильнее!» - спортивное комплексное мероприятие для детей совместно с Макаровским ДК;

Кривицкий сельский отдел:

-детская спортивная программа - "Мы сильные, смелые, ловкие";

-детская спортивная программа - "Вместе весело шагать";

-теннисный турнир "Лидер";

Макаровский сельский отдел:

- «Супер папа»  - спортивное развлечение;

- «Зов джунглей»  - спортивное соревнование для детей;

- «Путешествие в страну здоровья»  - спортивный праздник для детей;

- «День скакалки» спортивная программа для детей;

Зименковский сельский отдел:

- «Спортивному движению – наше уважение» - спортивно – оздоровительное мероприятие для подростков;

- «Зов джунглей» - спортивная игра для школьников;

- «В единстве -наша сила» - спортивно игровая программа для подростков

Булатниковский сельский отдел:

- «Праздник спорта и здоровья»- спортивная эстафета для подростков и молодежи;

- «Разгоняй движением лень» - спортивная программа для подростков и молодежи;

- «Солдатами не рождаются не рождаются, солдатами становятся»- спортивно-игровая программа для детей и подростков;

Стригинский сельский отдел:

- «Дед Мороз, не морозь мне нос» - подвижные игры для детей на свежем воздухе;

- «Стартуем!» спортивная программа для детей

- «На разминку» - спортивно – игровая программа для детей

Саксинский сельский отдел:

- «Эй, девчонки! Эй, мальчишки!» - спортивная игровая программа для детей и подростков;

- «Праздник спортивной дружбы» - спортивная развлекательная программа;

Мишинский  сельский отдел:

- «Повеяло весенним теплом» - спортивные игры для молодежи;

- «Выше! Сильнее! Смелее!» - спортивная игровая программа для подростков;

Пестенькинский  сельский отдел:

- «Прощайте, летние вечера!» - спортивный час для подростков;

- «Сильные, смелые, ловкие – за здоровый образ жизни!» - спортивный праздник;

Савковский  сельский отдел:

- «Савковские силачи» - спортивно-развлекательная программа для подростков;

- «Олимпийские резервы» - спортивная эстафета для детей и подростков;

- «Шах и мат» - шахматный турнир для подростков;

- «Гонка за лидером» - спортивная эстафета для молодежи.

Всего проведено 222  спортивно-массовых мероприятий, количество посетителей составило 2011 человек.

Исполнение программы составило 24,98500 тыс. руб., что составляет 99,9 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 6,9 баллов и требует корректировки финансового обеспечения.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1.1 «Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории сельского поселения признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.1 «Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории сельского поселения» составляет  119,6%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, среднее значение составляет 119,5%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщению к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения сельского поселения.

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы"

Муниципальная программа  «Развитие муниципальной службы в  Ковардицком сельском поселении  Муромского района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 570 от 25.09.2015 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- в 2016 году обучение по повышению квалификации прошли  2 муниципальных служащих;

-опубликовано 54 нормативно-правовых акта;

- количество нормативных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Владимирской области составляет 100%;

- количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации составляет 100%;

- количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования составляет 100%;

- обеспечение органов местного самоуправления  Ковардицкого сельского поселения Муромского района транспортными средствами составляет 100%;

- обеспечение органов местного самоуправления Ковардицкого сельского поселения Муромского района материально-техническими средствами составляет 100%.

Исполнение программы составило 9179,45588 тыс. руб., что составляет 97,8 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 6,8 баллов и требует корректировки финансового обеспечения.

Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации»  составляет 101,3%.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2. «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр Ковардицкого сельского поселения Муромского района»»  составляет 102,3%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение реализации программы с целью дальнейшего функционирования администрации сельского поселения.

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 571 от 25.09.2015 года.

За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

-проведены работы по ремонту уличного освещения, установке энергосберегающих светильников в количестве 40 штук;

-проведены работы по установке светодиодных энергосберегающих светильников в следующих населенных пунктах: д. Саксино, д. Пестенькино, д. Иваньково, с. Панфилово, д. Загряжское, д. Лесниково, п. Зименки, с. Ковардицы, д. Кольдино, с. Лазарево, д. Жемчужино, д. Новое Ратово, д. Мишино.

Исполнение программы составило 199,71620 тыс. руб., что составляет 99,9%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,6 баллов.

Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Внедрение энергосберегающего оборудования и систем регулирования потребления энергетических ресурсов» составляет 200,2%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет 200%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы -  продолжение реализации программы с целью уменьшения потери электрической  и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей,

замены ДРЛ  уличного освещения на современные энергосберегающие светильники.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 572 от 25.09.2015 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- оценка  годовой арендной платы  за пользование имуществом, являющимся муниципальной собственностью: ЛЭП д. Пестенькино, ул. Полевая, д. Мишино ул. Верхняя, д. Мишино ул. Комсомольская;

- выполнение технической документации с постановкой на кадастровый учет объектов недвижимости, расположенных по адресу: д. Старое Ратово, ул. Совхозная, д.68; д. Мордвиново, ул. Васильковая, д. 54; д. Межищи, ул. Овражная, д.7; д. Межищи, ул. Овражная, д.6;

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога;

- выполнение кадастровых работ по подготовке документов для поставки на кадастровый учёт (д. Макаровка ул. Центральная, д. 11);

- выполнение кадастровых работ по подготовке документов для предоставления в орган кадастрового учёта заявления об учёте изменений объектов недвижимости (ЛЭП): д. Пестенькино ул. Полевая, д. Мишино ул. Верхняя, д. Мишино ул. Комсомольская;

- выполнение геодезических работ по выносу координат поворотных точек границ земельного участка территории сельского кладбища с. Ковардицы;

- выполнение кадастровых работ по межеванию земельного участка земельного участка  площадью 7,4 га, расположенного западнее д. Александровка;

- выполнение кадастровых работ по образованию  земельного участка  площадью 1965 кв.м., д. Иваньково;

- межевой план вновь образованного земельного участка 30 кв. м                                 с. Панфилово ул. Пролетарская в р-не д. 11;

- межевой план вновь образованного земельного участка 30 кв. м                                 с. Панфилово ул. Пролетарская в р-не д. 10;

- формирование и проведение государственного кадастрового учёта земельных участков (д. Иваньково – 25 га, вблизи д. Ст.Ратово – 800 кв.м., д. Михалёво – 900 кв.м., п. Зимёнки – 500 кв.м.);

- выполнение кадастровых работ по подготовке документов для предоставления в орган кадастрового учёта заявления о постановке на учёт объектов недвижимости (д. Мишино, д. Коржавино ул. Западная, ул. Южная, д. Савково ул. Советская);

- выполнение кадастровых работ по определению мест утилизации (сжигании) животных.

Доходы от сдачи в аренду  муниципального имущества составили 113,47060 тыс. рублей при плане 113,0 тыс. рублей.

Исполнение программы составило 679,79810  тыс. руб., что составляет 93,9 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,6 баллов.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1. «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» составляет 106,6%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы -  продолжение реализации программы с целью увеличения поступлений доходов от распоряжения муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения в бюджет сельского поселения.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами  Ковардицкого сельского поселения  Муромского района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 573 от 25.09.2015 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- увеличение объема налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения на 1597,42448 тыс. руб. за счет зачисления в бюджет сельского поселения акцизов на нефтепродукты;

- в полном объеме освоены средства федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета;

- доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ составила 92,8 %.

Исполнение программы составило 745,2 тыс. руб., что составляет 100%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 8,1 баллов.

Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2.1 «Обеспечение качественного управления финансами муниципального образования» составляет 100%;

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 3.1 «Мониторинг расходов на оплату труда работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»  составляет 100%.

Оценка бюджетной эффективности мероприятия 1.1 «Обеспечение устойчивости налоговой политики сельского поселения» не производится, т.к. бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы-  продолжение реализации программы с целью создания стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста и повышения уровня и качества жизни, увеличения доли расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, повышения эффективности бюджетных расходов.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 – 2020 годы»

Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 574 от 25.09.2015 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- приобретение талонов на вывоз мусора (480 шт.);

- приобретение талонов на вывоз спиленных веток деревьев, кустарников (180 шт.);

- ликвидировано 45 несанкционированных свалок в следующих населенных пунктах:

с. Ковардицы,  с. Панфилово, д. Иваньково, с. Стригино,  д. Соболево , д. Кривицы, д. Макаровка, д. Лесниково, д. Михайлово, д. Малое Юрьево, д. Межищи, п. Зименки, с. Булатниково.

Исполнение программы составило 692,35600 тыс. руб., что составляет 100%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,6 баллов.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1. «Обеспечение экологической безопасности на территории сельского поселения»  признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Обеспечение экологической безопасности на территории сельского поселения»  составляет 450%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет 450%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по уменьшению количества несанкционированных свалок, обеспечение экологической безопасности на территории Ковардицкого сельского поселения, в том числе:

- повышение охвата населения и предприятий услугами по вывозу мусора, ведение мониторинга;

- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы"

Муниципальная программа  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковардицком сельском поселении   на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения    № 575 от 25.09.2015 года.

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 5,7 баллов и  требует корректировки финансового обеспечения и выполнения целевых показателей.

Эффективность реализации основного мероприятия 1. «Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства» признается высокой. Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование программы не предусмотрено.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет 100%

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - реализация программы с целью снижения безработицы и роста доходов  сельских жителей, качественное обновление производственной базы малого и среднего предпринимательства.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа  «Благоустройство территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 576 от 25.09.2015 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по текущему обслуживанию и ремонту 585 систем наружного освещения;

- обеспечено содержание памятников и кладбищ в надлежащем состоянии;

- вывоз мусора с территорий кладбищ с. Булатниково, д. Соболево,д. Саксино, с.Лазарево, с. Стригино,д. Ст. Котлицы, с. Панфилово.

- оборудован пляж в с. Ковардицы (приобретен и установлен пляжный инвентарь, произведена планировка береговой линии пляжа, обеспечена безопасность на водных объектах);

- расчистка тротуаров от снега (с. Ковардицы, с. Булатниково);

- расчистка снега к родникам (с. Лазарево, с. Ковардицы, д. Б. Юрьево);

- приобретение колодезных колец (д. Берёзовка ул. Плодовая, д. 2) – 2 шт.;

- приобретение колодезных колец (д. Берёзовка ул. Плодовая, д. 2);

-чистка и текущий ремонт колодцев д. Коржавино (3 шт.), д.Макаровка, д. Грибково, с.Панфилово, д.Иваньково, с.Стригино;

- проведение экспертизы холодной питьевой воды;

- ликвидация опасных деревьев (с. Лазарево ул. Профсоюзная, д. 3 (3 дерева высотой по 25 м и диаметром 69 см);

- спиливание кустарника в местах общего пользования:

- с. Лазарево ул. Советская в районе д. 22 (25 кв.м. х 3 кв. м.);

- с. Лазарево ул. Советская в районе д. 26 (10 кв.м. х 0,5 кв. м.);

- с. Лазарево ул. Школьная в районе д. 9 (10 кв.м. х 3 кв. м.);

- с. Лазарево ул. Охотников (2 шт.), ул. Школьная (5 шт.);

- с. Булатниково ул. Мира, д. 57 (1 дерево высотой по 25 м и диаметром 69 см);

- д. Пестенькино ул. Центральная, около памятника (1 дерево  высотой по 20 м каждое и диаметром   57 см.);

- обрезка опасных деревьев:

- д. Пестенькино ул. Центральная, около памятника;

- с. Панфилово спуск к  ул. Набережная (7 шт.), сельское кладбище (4 шт.), около памятника (1 дерево);

- д. Мишино ул. Ленина (3 шт.), ул. Комсомольская (6 шт.);

- с. Лазарево ул. Охотников (2 шт.), ул. Школьная (5 шт.);

- с. Ковардицы ул. Школьная (15 шт.);

- с. Стригино (сельское кладбище 3 шт.);

- ремонт лавы (с. Панфилово);

- отлов безнадзорных животных (20 собак);

- благоустройство населённых пунктов (трудовые бригады с. Панфилово, д. Савково);

- сбор и вывоз мусора (приобретение мешков,  приобретение талонов на вывоз спиленных веток деревьев, кустарников (60 шт.);

- сбор мусора в мешки в местах общего пользования, у заброшенных домов по улицам в населённых пунктах на территории Ковардицкого сельского поселения с. Ковардицы, ул. Дзержинского, д. Афанасово, ул. Владимирская, д. Соболево, ул. Центральная, д. Малое Юрьево;

- вывоз мусора из населённых пунктов (с. Ковардицы, д. Пестенькино, с. Лазарево, с. Булатниково, п. Зимёнки, с. Стригино).

- обкос сорняков (с. Булатниково, п. Зимёнки, д. Афанасово, д. Соболево,                 д. Валово, д. Саксино, д. Савково, с. Панфилово, с. Ковардицы,                                    д. Пестенькино, д. Ст. Котлицы, с. Стригино, д. Лазарево, д. Иваньково,                д. Макаровка, д. Малое Юрьево).

- приобретение игрового оборудования для детских площадок на добровольные пожертвования от граждан и средства софинансирования               (с. Панфилово, д. Макаровка).

Исполнение программы составило 6593,10692 тыс. руб., что составляет 98,4%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 6,3 баллов  и требует корректировки финансового обеспечения.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1. «Повышение уровня комфортного проживания населения сельского поселения» признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Повышение уровня комфортного проживания населения сельского поселения» составляет 163,5%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, среднее значение составляет 160,9%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжать повышение  уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками, шахтными колодцами).

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа  «Капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016 -2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения      № 577 от 25.09.2015 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- уплата взносов на капитальный  ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений,  находящихся в муниципальной собственности МО Ковардицкое сельское поселение;

- расходы на обеспечение  проведения ремонта муниципальной квартиры п. Зименки, ул. Кооперативная д.3 кв.1 , д. Савково, ул. Советская, д.20 кв.2.;

- расходы на обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов - произведен ремонт крыш 2-х многоквартирных домов по адресу п. Зименки ул. Кооперативная д. 12 и ул. Мира д. 7.

Исполнение программы составило 610,70167 тыс. руб., что составляет 99,3 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,6 баллов.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1.«Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов сельского поселения»  признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов сельского поселения» составляет 100,7%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, соответствие многоквартирных  домов требованиям нормативно-технических  документов.

- Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа  «Противодействие коррупции на территории      Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения     № 578 от 25.09.2015 года.

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 4,2 баллов и требует корректировки финансового обеспечения.

Эффективность реализации основного мероприятия 1. «Реализация мер по предупреждению и предотвращению проявлений коррупции на территории сельского поселения» признается высокой. Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование программы не предусмотрено.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- формирование нормативной правовой базы антикоррупционной направленности, разработка механизмов предотвращения, выявления и устранения коррупции.

- Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа  «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения     № 579 от 25.09.2015 года.

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 5,3 баллов  и требует корректировки финансового обеспечения.

Эффективность реализации основного мероприятия 1. «Реализация мер по снижению уровня преступности на территории сельского поселения» признается неудовлетворительной. Основной причиной неудовлетворительной оценки социальной эффективности является сокращение численности участковых уполномоченных полиции, увеличение численности освободившихся из мест лишения свободы.

Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование программы не предусмотрено.

Плановые показатели соответствуют фактическим, среднее значение составляет 90,5%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

- оптимизация работы системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения;

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

- Муниципальная программа «Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района в 2016 году»

Муниципальная программа  «Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района в 2016 году» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 884а от 02.12.2016 года.

За время реализации программы снесен 1 аварийный дом в д. Межищи ул. Полевая д.11.

Исполнение программы составило 20,0 тыс. руб., что составляет 100%.

С 01января 2017 года муниципальная программа утратила силу.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 6,9 баллов.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1. «Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых ветхим жилым фондом благоустроенными жилыми помещениями»  признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых ветхим жилым фондом благоустроенными жилыми помещениями» составляет 100%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет 100%.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальных программ Ковардицкого сельского поселения Муромского района

за 2016 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия |  |  | Сроки исполнения |  |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | наименование (показателя) |  | единица измерения |  |  |  | плановое значение |  | фактическое значение |  | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение |  | фактическое значение |  | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи - инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет (далее –многодетные семьи); - увеличение муниципального жилищного фонда;-улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства Ковардицкого сельского поселения Муромского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях жилищного строительства» |  |  | 2020 год |  |  | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, в соответствии с поданными заявлениями |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | Мероприятие без финансирования, оценка бюджетной эффективности не производится |  |  |
| Подпрограмма 2 «Социальное жилье в Ковардицком сельском поселении на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» |  |  |  |  |  | Общая площадь построенных жилых домов |  | Кв. м. |  |  |  | 144,0 |  | 0 |  | - |  | 96,34464 |  | 96,34464 |  | - |  |  |  | Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» признается неудовлетворительной, но в связи с перенесением сроков выполнения мероприятий на 2017 год и выделением денежных средств, реализация муниципальной программы будет продолжена. |  |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи - осуществление первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения сельского поселения» |  |  | 2020 год |  |  | Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586,61114 |  | 585,27507 |  |  | - 0,23 |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 267,3% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по количеству гибели людей |  | Чел. |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по количеству пострадавшего населения |  | Чел. |  |  |  | 8 |  | 3 |  | -62,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – сохранение культурного и исторического наследия сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни сельского поселения, реализация творческого потенциала для граждан сельского поселения; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в сельском поселении; создание условий для модернизации материально-технической базы учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» |  |  | 2020 год |  |  | Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности |  | Шт. |  |  |  | 1910 |  | 2861 |  | 49,8 |  | 10242,74000 |  | 10194,74000 |  |  | -0,47 |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 203,9% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях |  | Чел. |  |  |  | 42526 |  | 55090 |  | 29,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,00000 |  | 133,00000 |  |  | -26,52 |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры» |  |  | 2020 год |  |  | Число учреждений культуры, подлежащих выполнению ремонтных, противоаварийных и противопожарных работ |  | Шт. |  |  |  | 70 |  | 70 |  | - |  | 474,90000 |  | 474,90000 |  |  | - |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие физической культуры и спорта в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории сельского поселения» |  |  | 2020 год |  |  | удельный вес населения поселения систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения |  | % |  |  |  | 15,1 |  | 15,1 |  | - |  | 25,00000 |  | 24,98500 |  |  | -0,06 |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 119,6%. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | уровень обеспеченности населения сельского поселения спортивными сооружениями |  | Шт. |  |  |  | 3 |  | 3 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | количество проведённых физкультурно-массовых и спортивных мероприятий |  | Шт. |  |  |  | 140 |  | 222 |  | 58,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи –функционирование администрации Ковардицкого сельского поселения; обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений сельского поселения; оплата муниципальной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности; периодическая печать и издательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие физической культуры и спорта в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации» |  |  | 2020 год |  |  | Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  | 464,00000 |  | 458,26660 |  |  | -1,2 |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 101,3% |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр Ковардицкого сельского поселения Муромского района» |  |  | 2020 год |  |  | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  | 8918,04000 |  | 8721,18928 |  |  | -2,2 |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 102,3% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение органов местного самоуправления Ковардицкого сельского поселения Муромского района транспортными средствами |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение органов местного самоуправления Ковардицкого сельского поселения Муромского района материально-техническими средствами |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации (ежегодно -0 |  | единиц |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие задолженности по заработной плате |  | Тыс. руб. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – экономия топлива в результате проведения энергосберегающих мероприятий; экономия электрической энергии организациями-потребителями; снижение потерь при производстве и передаче электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Внедрение энергосберегающего оборудования и систем регулирования потребления энергетических ресурсов» |  | 2020 год |  |  | Внедрение инновационного энергосберегающего электрооборудования и электроустановок |  |  | Шт. |  |  | 20 |  |  | 40 |  | 100 |  | 200,00000 |  | 199,71620 |  | -0,1 |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 200,2% |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – 1. Государственная регистрация права собственности Ковардицкого сельского поселения на объекты недвижимости; 2. Государственная регистрация права оперативного управления муниципальных учреждений Ковардицкого сельского поселения на закрепленные за ними объекты недвижимости; 3. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом Ковардицкого сельского поселения; 4. Государственная регистрация права собственности Ковардицкого сельского поселения на земельные участки; 5.Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Ковардицкого сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» |  | 2020 год |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности Ковардицкого сельского поселения |  |  |  | % |  |  | 55 |  | 55 |  | - |  | 724,07460 |  | 679,79810 |  |  | -6,1 |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 106,6% |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за муниципальными учреждениями Ковардицкого сельского поселения, прошедших государственную регистрацию права оперативного управления |  |  |  | % |  |  | 20 |  | 20 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес земельных участков под объектами недвижимости сельского поселения, прошедших государственную регистрацию права собственности Ковардицкого сельского поселения, включенных в реестр |  |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества |  |  |  | Тыс. руб. |  |  | 113,00000 |  | 113,47060 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – 1. Создание условий для развития доходного потенциала Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы. 2. Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления и на осуществление первичного воинского учета в муниципальном образовании Ковардицкое сельское поселение Муромского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для развития доходного потенциала на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение устойчивости налоговой политики сельского поселения» |  |  | 2020 год |  |  | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения |  | Тыс. руб. |  |  |  | 9436,0 |  | 11033,42448 |  | 16,9 |  | 0 |  | 0 |  |  | - |  |  |  | Мероприятие без финансирования, оценка бюджетной эффективности не производится |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение качественного управления финансами муниципального образования» |  |  | 2020 год |  |  | Доля расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках программ |  | % |  |  |  | 92,8 |  | 92,8 |  | - |  | 423,00000 |  | 423,00000 |  |  | - |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления Ковардицкого сельского поселения в общей сумме расходов бюджета сельского поселения, % |  | % |  |  |  | 5,4 |  | 5,4 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля размещения нормативно-правовых актов бюджетного процесса Ковардицкого сельского поселения, размещенных в сети интернет |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Осуществление финансового контроля учредителями за деятельностью подведомственных учреждений |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления и на осуществление первичного воинского учета в муниципальном образовании Ковардицкое сельское поселение Муромского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3.1 «Мониторинг расходов на оплату труда работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  | 2020 год |  |  | Целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств администрации Ковардицкого сельского поселения |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  | 322,20000 |  | 322,20000 |  |  | - |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Обеспечение экологической безопасности на территории Ковардицкого сельского поселения, в том числе: - предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение экологической безопасности на территории сельского поселения» |  |  | 2020 год |  |  | Уменьшение количества несанкционированных свалок |  | Шт. |  |  |  | 10 |  | 45 |  | 350 |  | 692,40000 |  | 692,35600 |  |  | -0,01 |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 450% |  |
| Муниципальна программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковардицком сельском поселении на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – 1. создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в плане осуществления административной, правовой и финансовой поддержки мероприятий по росту фондовооруженности, укреплению и модернизации материальной базы субъектов малого и среднего предпринимательства; 2. содействие имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства; 3. формирование системы информационной, организационной поддержки малого и среднего предпринимательства и аналитическое обеспечение их деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства» |  |  | 2020 год |  |  | Количество малых предприятий |  | единиц |  |  |  | 54 |  | 54 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. бюджетные ассигнования мероприятия не предусмотрены |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оборот малых предприятий в торговле |  | Млн. руб. |  |  |  | 430,0 |  | 430,0 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях |  | человек |  |  |  | 594 |  | 594 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица) |  | человек |  |  |  | 280 |  | 280 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – 1. Обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 3. Удовлетворение потребностей населения сельского поселения в питьевой воде. 4. Постоянное поддерживание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Повышение уровня комфортного проживания населения сельского поселения» |  |  | 2020 год |  |  | Содержание сетей наружного освещения |  | Шт. |  |  |  | 560 |  | 585 |  | 4,5 |  | 6699,65328 |  | 6593,10692 |  |  | -1,6 |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 163,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Содержание и ремонт памятников |  | Шт. |  |  |  | 18 |  | 18 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Содержание мест захоронения (кладбищ) |  | Шт. |  |  |  | 16 |  | 16 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство колодцев |  | Шт. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ремонт колодцев |  | Шт. |  |  |  | 0 |  | 8 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ремонт пеших мостов |  | Шт. |  |  |  | 1 |  | 0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ремонт лав |  | Шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – проведение капитального ремонта или реконструкции протекающих кровель многоквартирных домов; -проведение капитального ремонта или реконструкции кровель многоквартирных домов, на которых истек нормативный срок проведения капитального ремонта или реконструкции крыши; - проведение капитального ремонта систем инженерно-технического обеспечения и конструкций многоквартирных домов, на которых истек нормативный срок проведения их капитального ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов сельского поселения» |  |  | 2020 год |  |  | - Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за отчетный период, по сравнению с общим количеством домов включенных в региональную программу капитального ремонта на период с 2016 по 2043 годы |  | % |  |  |  | 6 |  | 6 |  | - |  | 615,01094 |  | 610,70167 |  |  | -0,7 |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100,7% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных квартир в многоквартирных домах |  | Шт. |  |  |  | 2 |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – 1.Организация исполнения антикоррупционного законодательства и достижение максимальной прозрачности деятельности муниципальных органов и муниципальных учреждений Ковардицкого сельского поселения; 2.Реализация мер по предупреждению проявлений коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг; 3.Организация проведения экспертизы нормативных правовых актов, их проектов, а также административных регламентов по оказанию муниципальных услуг и осуществлению муниципальных функций на коррупциогенность; 4.Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; 5.Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы; 6.Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности муниципальных органов и муниципальных учреждений Ковардицкого сельского поселения; 7.Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и организация антикоррупционной пропаганды; 8.Вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мер по предупреждению и предотвращению проявлений коррупции на территории сельского поселения» |  |  | 2020 год |  |  | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. бюджетные ассигнования мероприятия не предусмотрены |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проведена проверка, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения |  | % |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных органом по управлению муниципальной службой и/или контрольно-надзорными органами, от общего числа муниципальных служащих |  | % |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля функций по осуществлению муниципального контроля, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа функций по осуществлению муниципального контроля |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период |  | % |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковардицком сельском поселении Муромского района на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – повышение уровня координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по предупреждению правонарушений; снижение уровня преступности на территории сельского поселения; оптимизация работы системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией; активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах; предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения; достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества; профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мер по снижению уровня преступности на территории сельского поселения» |  |  | 2020 год |  |  | Количество малых предприятий |  | единиц |  |  |  | 54 |  | 54 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. бюджетные ассигнования мероприятия не предусмотрены |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оборот малых предприятий в торговле |  | Млн. руб. |  |  |  | 430,0 |  | 430,0 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях |  | человек |  |  |  | 594 |  | 594 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица) |  | человек |  |  |  | 280 |  | 280 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района в 2016 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых в настоящее время ветхим жилым фондом, благоустроенными жилыми помещениями, объектами социального и коммунально-бытового назначения и инженерной инфраструктуры; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования Ковардицкое сельское поселение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Создание условий для обеспечения застройки территорий, занятых ветхим жилым фондом, благоустроенными жилыми помещениями» |  |  | 2020 год |  |  | Снос ветхого и аварийного жилья |  | Шт. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | - |  | 20,00000 |  | 20,00000 |  |  | - |  |  |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |  |